**ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАЛА ООО «ХИМТЕХСНАБ» НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ ОСУЩЕСТВЛЕННОГО РАНЕЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРОВЛИ ДОМА № 116 ПО УЛ. ЛЕНИНА ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ**

 Прокуратурой в деятельности ООО «Химтехснаб» (учредитель и директор Иванов А.Б.) выявлены нарушения требований строительных норм и правил при проведении капитального ремонта крыши жилого дома № 116 по улице Ленина города Вятские Поляны.

 В результате проверки установлено, что работы при проведении капитального ремонта кровли имеют конкретные недостатки, которые выявлены в период гарантийного срока, и в силу положений закона, требования собственников 70-квартирного дома об устранении недостатков работы за счет ООО «Химтехснаб» в разумный срок, являются законными и обоснованными.

 По материалам прокурорской проверки в суд направлено исковое заявление с требованием обязать ООО «Химтехснаб» на безвозмездной основе устранить недостатки осуществленного ранее капитального ремонта кровли дома № 116 по ул. Ленина г. Вятские Поляны, а именно:

 1.В срок до 01.05.2014 разработать проектное решение по защите бетонной парапетной плиты по периметру здания;

 2.В срок до 01.08.2014 провести и закончить работы, указанные в проектном решении по защите парапетной плиты, а также провести и закончить следующие работы по устранению недостатков (указанных в акте от 27.09.2013): герметизацию по периметру парапета согласно проекта; исправить примыкания к вентшахтам путем установки на углах металлических накладок; наростить вытяжную канализационную трубу (9 подъезд) согласно проектной отметки; установить колпак над воронкой (12 подъезд).

 04.02.2014 судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

 Исполнительный лист будет направлен судом для исполнения в службу судебных приставов.

 помощник Вятскополянского

 межрайонного прокурора

 В.Г. Антипов