ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.06.2016 |  | № 15/67 |
| --- | --- | --- |

г. Вятские Поляны

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования Кулыжское сельское поселение Вятскополянского района Кировской области 18 сентября 2016 года

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 201 Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», территориальная избирательная комиссия Вятскополянского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования Кулыжское сельское поселение Вятскополянского района Кировской области 18 сентября 2016 года (далее – Календарный план) согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Кулыжское сельское поселение Вятскополянского района Кировской области, разместить на странице территориальной избирательной  комиссии Вятскополянского района Кировской области сайта муниципального образования Вятскополянский муниципальный район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области |  | #### О.А. Щелконогова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной Избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области |  | Е.Н. Санникова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии
Вятскополянского района

Кировской области 
от 24.06.2016 № 15/67

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов главы

муниципального образования Кулыжское сельское поселение

Вятскополянского района Кировской области

18 сентября 2016 года

#### Дата голосования – 18 сентября 2016 года

| № п/п | ###### Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов главы муниципального образования (ч. 5 ст. 5 ЗО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 19 июня и не позднее 29 июня 2016 года) |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков (ч. 1 ст. 10 ЗО) | Образованы главой администрации муниципального района сроком на пять лет |  |  | Глава администрации Вятскополянского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2016 года) |  |  | Глава местной администрации поселения |  |
| # СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 12 ЗО) | После назначения дня голосования |  |  | Глава администрации Вятскополянского района, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |  |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений |  |  | Глава администрации Вятскополянского района |  |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 6 ст. 12 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 17 сентября 2016 года) |  |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 17 сентября 2016 года) |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| ###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 ЗО, п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ) | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной избирательной комиссии на 5-летний срок полномочий |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию (ч. 4 ст. 28 ЗО) |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |  |
|  | Публикация списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 28 ЗО) |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |  |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) |  | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его про-ведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  |  | Избирательное объединение |  |
|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 4 ст. 26. ч. 1 ст. 27, ч. 11 ст. 28 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2016 года до 17 часов) |  |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов кандидатами (ч. 4 ст. 26, ч. 13 ст. 28 ЗО) | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования (ч. 1, 3, 4 ст. 29 ЗО) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |  |
|  | Представление документов для регистрации кандидатов в территориальную избирательную комиссию (ч. 1 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2016 года до 17 часов) |  |  | Кандидат |  |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 22 ст. 30 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 6 ст. 26 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидат |  |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 15 ст. 30 3О) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 22 ст. 30 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 36 ст. 30 ЗО) | После принятия решения о регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Выдача в случае отказа кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 25 ст.30 ЗО) | В течение одних суток с момента принятия решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 37 ст. 30 ЗО) | В течение 48 часов после регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ## СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 4 ст. 32 ЗО) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 29 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 года) |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 30 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 года) |  |  | Избирательное объединение |  |
|  | Представление списка наблюдателей в территориальную избирательную комиссию (ч. 5.1 ст. 24 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 года) |  |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление направления наблюдателем в участковую избирательную комиссию (ч. 6 ст. 24 ЗО) | В день, предшествующий дню голосования, либо в день голосования - (17 или 18 сентября 2016 года) |  |  | Наблюдатель |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 38 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2016 года) |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 38 ст. 30 ЗО) | После отмены регистрации |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО) | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов за сутки до дня голосования (до ноля часов 17 сентября 2016 года) |  |  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию (ч. 8 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (в случае их наличия) (ч. 2 ст. 39 ЗО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 20 августа до ноля часов 17 сентября 2016 года) |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 37 ЗО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |  |
|  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 ЗО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |  |
|  | Представление сведений, указанных в п. 45 настоящего плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию (ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 10 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 года) |  |  | Территориальная избирательная комиссия, представители организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (ч. 13 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 года) |  |  | Организация телерадиовещания |  |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (ч. 4 ст. 42 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 года) |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 8 ст. 42 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 года) |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Представление подразделению Сбербанка РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до публикации предвыборного агитационного материала |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Направление уведомления в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности |  |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1 ст. 43 ЗО) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное территориальной избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 ЗО) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  | Направление уведомления в письменной форме в территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно - телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО) | В течение 2 суток с момента получения уведомления |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 53 67-ФЗ) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия |  |  | Организаторы публичных мероприятий |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 года) |  |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссия |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 по 17 сентября 2016 года) |  |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копий документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 44 ЗО) | До начала их распространения |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 28 сентября 2016 года) |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 ЗО) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  |  | Организации телерадиовещания |  |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади (ч. 11 ст. 40 ЗО) | Не менее 3 лет со дня голосования |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
| ## ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Глава муниципального образования |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1, ст. 47 ЗО) |  | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации |  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 1, 4 ст.262 ЗО) |  | После представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п. 7 ст. 59 67-ФЗ) |  | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |  |
|  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) |  | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – 2 сентября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч.2 ст. 53 ЗО) |  |  |  | Кандидат |  |
|  | первый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |  |  |
|  | итоговый финансовый отчет |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |  |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) |  | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения территориальной избирательной комиссией |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО) |  | В течение 3 дней со дня их получения |  | Муниципальные средства массовой информации |  |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) |  | После дня голосования |  | Кандидат |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 ЗО) |  | По истечении 60 дней со дня голосования (с 17 ноября 2016 года) |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии отчета территориальной избирательной комиссии о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, количества, формы реестра выдачи, способа защиты открепительных удостоверений (ст. 571 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 1 ст. 80 № 20-ФЗ) |  |  | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений (кроме случаев, когда границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного участка) (ст. 571 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 5 ст. 80 № 20-ФЗ |  |  |  |  |  |
|  | в избирательной комиссии муниципального образования (ст. 571 ЗО, ч. 5 ст. 80 20-ФЗ) |  |  | За 45 - 11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в участковых избирательных комиссиях |  |  | За 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября по 17 сентября 2016 года) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей (ст. 571 ЗО, ч. 9 ст. 80 ФЗ) |  |  | Вместе с первым экземпляром списка избирателей |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 56 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 56 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 10 ст. 56 ЗО) |  |  | Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 ЗО) |  |  | С 8 до 20 часов 18 сентября 2016 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 ЗО) |  |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) |  |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 1 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Передача первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (ч. 27 ст. 61 ЗО) |  |  | Незамедлительно после подписания протокола |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 21 сентября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 15 ст. 62 ЗО) |  |  | После определения результатов о результатах выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 15 ст. 62 ЗО) |  |  | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного главой |  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 16 ст. 62 ЗО) |  |  | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) |  |  | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 2 октября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протокола о результатах выборов территориальной избирательной комиссии данных протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 64 ЗО) |  |  | В течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 16 ноября 2016 года) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 28.08.2007 № 4/26 «О порядке хранения и передачи в архивы, о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» с изм. от 07.06.2012 № 49/319 |  | Территориальная избирательная комиссия |

ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области».

67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 15.02.2016)

В случае наличия муниципального телерадиоканала

В случае наличия  муниципального средства массовой информации

Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»