ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.07.2022 |  |  |  | № 36/301 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Вятские Поляны |  |  |  |

О календарном плане мероприятий

## по подготовке и проведению

## 11 сентября 2022 года местных референдумов

## Краснополянского городского поселения

## Вятскополянского района Кировской области,

## Старопинигерского сельского поселения

## Вятскополянского района Кировской области,

## Среднешунского сельского поселения

## Вятскополянского района Кировской области

Руководствуясь пунктами 9, 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской области»,  на основании   постановлений Избирательной комиссии Кировской области от 21.03.2013 № 76/480 «О возложении полномочий избирательных комиссий поселений на территориальную избирательную комиссию Вятскополянского района», от 07.11.2013 № 89/586 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Краснополянское городское поселение Вятскополянского района на территориальную избирательную комиссию», от 10.06.2022 № 9/69-7 «О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению местного референдума 11 сентября 2022 года», от 17.06.2022 № 10/73-7 «О проведении голосования на выборах, референдумах, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд», территориальная избирательная комиссия Вятскополянского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 11 сентября 2022 года местных референдумов: Краснополянского городского поселения Вятскополянского района Кировской области по вопросу введения и использования средств самообложения граждан; Старопинигерского сельского поселения Вятскополянского района Кировской области по вопросу введения и использования средств самообложения граждан;  Среднешунского сельского поселения Вятскополянского района Кировской области по вопросу введения и использования средств самообложения граждан. Прилагается.

2. Направить настоящее постановление  главам: Краснополянского городского поселения Вятскополянского района Кировской области; Старопинигерского, Среднешунского сельских поселений Вятскополянского района Кировской области; в участковые избирательные комиссии  Краснополянского городского поселения, Старопинигерского, Среднешунского сельских поселений и разместить на странице территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области сайта муниципального образования Вятскополянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области от 21.06.2022 № 32/205 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 11 сентября 2022 года местного референдума Старопинигерского сельского поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, местного референдума Среднешунского сельского поселения  по вопросу введения и использования средств самообложения граждан» признать утратившим силу.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области |  | О.А. Щелконогова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области |  | Е.Н. Санникова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной  комиссии

Вятскополянского района

Кировской области 
от 27.07.2022 № 36/301

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

# мероприятий по подготовке и проведению

# 11 сентября 2022 года местных референдумов:

# Краснополянского городского поселения Вятскополянского района Кировской области по вопросу введения и использования средств самообложения граждан; Старопинигерского сельского поселения Вятскополянского района Кировской области по вопросу введения и использования средств самообложения граждан;  Среднешунского сельского поселения Вятскополянского района Кировской области по вопросу введения и использования средств самообложения граждан

| № п/п |  | Содержание мероприятия | ###### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении местного референдума (ч. 5 ст. 22 Федеральный закон № 131-ФЗ, п. 4 ст. 9 ЗКО) |  | ###### В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении референдума (п. 8 ст. 15 ФЗ, п. 5 ст. 9 ЗКО) |  | ###### Не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении - (не позднее 27 июля 2022 года) | Представительный орган муниципального образования |
| ## УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
|  | Образование участков референдума (п. 2 ст. 12 ЗКО) |  | Образованы главой местной администрации муниципального района | Глава местной администрации муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списка участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий референдума, помещений для голосования (п. 6 ст. 12 ЗКО) |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 1 августа 2022 года) | Глава местной администрации муниципального района |
| ## СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об участниках референдума в территориальную комиссию (п. 4 ст. 11 ЗКО) |  | После назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района |
|  | Составление списка избирателей (п. 9 ст. 11 ЗКО) |  | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2022 года) При проведении досрочного голосования на участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 20 августа 2022 года) | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |

|  | Передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию (п. 9 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022года) При проведении досрочного голосования на участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 21 августа 2022 года) | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и дополнительного уточнения (п. 12 ст. 11 ЗКО), направление участникам референдума приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков участников референдума | За 10 дней до дня голосования (31 августа 2022 года) | Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) |
|  | Уточнение списка участников референдума (п. 11, 13 ст.11 ЗКО) | После получения списка участников референдума из ТИК и до окончания времени голосования | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и заверение печатью УИК (п. 11 ст.11 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2022 года) | Председатель и секретарь УИК |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка участников референдума (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 10 ст. 11 ЗКО) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2022 года) | Председатель, секретарь УИК |
| ## УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |
|  | Формирование УИК (п. 2 ст. 13 ЗКО, п. 1 ст. 27 ФЗ) | УИК сформированы соответствующим постановлением территориальной комиссии на 5-летний срок полномочий | ТИК |
| #### ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 22 186-3О) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (с 13 августа до ноля часов 10 сентября 2022 года) | Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания, периодические печатные издания и сетевые издания |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 ФЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 11 августа 2022 года) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| ## ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума (п. 1 ст. 23 ЗКО, п. 2 ст. 57 ФЗ) | После официального опубликования решения о назначении референдума | Глава местной администрации муниципального образования |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума (п. 7 ст. 23 ЗКО) | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования итогов референдума | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |
|  | Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 ФЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 21 августа 2022 года) | ТИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии, разместившей заказ (п. 5 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | ТИК |
|  | Передача бюллетеней в УИК (п.7 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) – (не позднее 8 сентября 2022 года) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022 года) | ТИК, УИК |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 30 ЗКО) | 10, 11 сентября 2022 года с 08 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 33 ЗКО) | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума в УИК жалоб (заявлений) (п. 24 ст. 33 ЗКО) | После проверки всех необходимых действий и подсчетов до подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования (ч. 24 ст. 33 ЗКО) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ТИК (п. 28 ст. 33 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протоколов | УИК |
|  | Определение результатов референдума (ст. 35 ЗКО) | После получения из всех участковых комиссий протоколов об итогах голосования | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации (п. 2 ст. 36 ЗКО) | В течение одних суток после определения результатов | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» (п. 3 ст. 36 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 11 октября 2022 года) | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах референдума (п. 3 ст. 36 ЗКО) | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 10 ноября 2022 года) | ТИК |
|  | Представление в уполномо-ченный Правительством области орган исполнительной власти решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 Федерального закона № 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 ЗКО № 306-ЗО) | В течение 10 календарных дней со дня принятия муниципального правового акта | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление сведений об официальном опубликовании решения референдума (ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | В течение 10 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта | Представительный орган муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением референдума | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области | ТИК |

Федеральный закон № 131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ЗКО - Закон Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме Кировской области и местном референдуме Кировской области».

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области»