ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.06.2023 |  | № 50/550 |
| --- | --- | --- |

г. Вятские Поляны

О календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению 10 сентября 2023 года

дополнительных выборов депутата районной Думы муниципального образования

Вятскополянский муниципальный район Кировской области седьмого созыва

по Усть-Люгинскому двухмандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьей 20.1 Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления Избирательной комиссии Кировской области  от  18.06.2023 № 42/256-7 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Кировской области 10 сентября 2023 года»,   территориальная избирательная комиссия Вятскополянского района Кировской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  10 сентября 2023 года дополнительных выборов депутата  районной Думы муниципального образования Вятскополянский  муниципальный район Кировской области  седьмого созыва по Усть-Люгинскому двухмандатному избирательному округу № 6. Прилагается.

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области сайта муниципального образования Вятскополянского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области |  | - О.А. Щелконогова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района Кировской области |  | - Е.Н. Санникова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Вятскополянского района

Кировской области

от 23.06.2023 № 50/550

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

10 сентября 2023 года дополнительных выборов депутата районной Думы муниципального образования Вятскополянский

муниципальный район Кировской области седьмого созыва

по Усть-Люгинскому двухмандатному избирательному округу № 6

| № п/п | ###### Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутата представительного органа (ч. 5 ст. 5 ЗО, ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО) |  |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года) | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд (в случае принятия решения) |  |  | ###### Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом (ч. 1 ст. 10 ЗО, ст. 19 ФЗ) |  |  | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 1 июля 2023 года) |  | Глава местной администрации муниципального района (далее – глава) по согласованию с территориальной избирательной комиссией (далее – ТИК) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) (ч. 5 ст. 10 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2023 года) |  | Глава |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (ч. 3 ст. 12 ЗО) |  |  | Сразу после назначения выборов |  | Глава, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает, командир воинской части |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (распоряжение Председателя Правительства Кировской области) |  |  | Ежедневно со дня представления сведений |  | Глава |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 6 ст. 12 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) |  | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) |  |  | За 10 дней до дня голосования (30 августа 2023 года) |  | УИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  |  | За 10 дней до дня голосования (30 августа 2023 года) |  | УИК |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) |  |  | После получения списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования |  | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 7 ст. 12 ЗО) |  |  | Не позднее 18.00 дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2023 года) |  | Председатель и секретарь УИК |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) |  |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2023 года) |  | Председатель УИК |
| ###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование УИК (ст. 17 ЗО, п. 1,2 ст. 27 ФЗ) |  | УИК сформированы на 5-летний срок полномочий |  | ТИК |
|  |  | Формирование окружных избирательных комиссий или возложение их полномочий на иные избирательные комиссии (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ст. 17 ЗО) |  | К началу избирательной кампании |  | ТИК |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, публикация этого списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК (ч. 2 ст. 251 ЗО) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области |
|  |  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) |  |  | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии (ч. 51 ст. 24 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) (не позднее 6 сентября 2023 года) |  |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля |
|  |  | Представление наблюдателем направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектами общественного контроля в комиссию, в которую назначен наблюдатель (ч. 6 ст. 24 ЗО) | В день предшествующий дню голосования (досрочного голосования) либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (9, 10 сентября 2023 года) |  |  | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие ТИКи |
|  |  | Подача заявок на аккредитацию в соответствующую комиссию для осуществления полномочий, указанных в частях 12, 3, 111 ст. 24 ЗО (ч. 112, ст. 24 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) (не позднее 6 сентября 2023 года) |  |  | Редакции СМИ |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня – при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательное объединение |
|  |  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 302 ЗО) |  | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования (публикации) схемы многомандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не позднее 26 июля 2023 года до 18 часов) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу (ч. 4 ст. 291, ч. 1 ст. 302 ЗО) |  | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования (публикации) схемы многомандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не позднее 26 июля 2023 года до 18 часов) |  | Избирательные объединения |
|  |  | Представление в ТИК документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1, 8 ст. 302 ЗО) |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2023 года) в рабочее время до 18 часов по местному времени |  | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе (в случае удостоверения подлинности подписи кандидата) |

|  | Представление в ТИК документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу (ч. 1, 8 ст. 302 ЗО) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2023 года) в рабочее время до 18 часов по местному времени | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе (в случае удостоверения подлинности подписи кандидата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в избирательную комиссию документов о выдвижении списка кандидатов (ч. 2 ст. 303 ЗО) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования в рабочее время до 18 часов по местному времени(не позднее 18 часов 26 июля 2023 года) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения кандидатам, избирательным объединениям о получении документов о выдвижении кандидатов, списка кандидатов (ч. 10 ст. 302, ч. 9 ст. 303) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК, избирательная комиссия, на которую возложены функции окружной комиссии (далее – ОИК) |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения политической партией, кандидата по многомандатному избирательному округу, списка кандидатов (ч. 1, 3, ст. 306 ЗО) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Политическая партия, на которую не распространяется действие частей 2 - 5 статьи 304 ЗО |
|  | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 3 ст. 307 ЗО, ч. 3 ст. 308 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не позднее 18 часов 31 июля 2023 года) | Кандидат |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом | ТИК |

|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объедение |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч. 20 ст. 309 3О) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов, списка кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 ЗО) | После принятия решения о регистрации | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в случае отказа в регистрации кандидата копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3,4 ст. 3010 ЗО) | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, о кандидатах, выдвинутых по избирательным округам (ч. 11 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК |

| ## СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением (ч. 1 ст. 3013 ЗО) |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц |  |  |  |  | ТИК |  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 3012 ЗО) |  | В течение трех дней со дня представления необходимых для регистрации документов |  |  |  |  | ТИК |  |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 3011 ЗО) |  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 4 сентября 2023 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 8 сентября 2023 года) |  |  |  |  | Зарегистрирован-ный кандидат |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 3011 ЗО) |  | Не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 25 августа 2023 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 8 сентября 2023 года) |  |  |  |  | Зарегистрирован-ный кандидат |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов (ч. 2 ст. 3011 ЗО) |  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 4 сентября 2023 года) |  |  |  |  | Избирательное объединение |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов (ч. 12 ст. 3010, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) |  |  |  | УИК |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010 ЗО) |  | После отмены регистрации |  |  |  | УИК |  |
|  |  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО) |  | Для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов, списка кандидатов); для кандидата – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (ноль часов по местному времени первого дня голосования) |  |  |  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК, а также представление в ТИК сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) (ч. 8 ст. 44 ЗО) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 39 ЗО) |  | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (ноль часов по местному времени первого дня голосования) (с 12 августа до 00 часов 9 сентября 2023 года (первого дня голосования) |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 37 ЗО) |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |  |
|  |  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 ЗО) |  | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | ТИК |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |  |
|  |  | Представление в ТИК сведений, указанных в п. 50 настоящего плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации, уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 40 ЗО) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 10 ст. 41 ЗО) |  | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) |  |  |  | ТИК, представители организаций телерадиовещания |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир агитационных материалов на платной основе (ч. 13 ст. 41 ЗО) |  | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) |  |  |  | Организация телерадиовещания |  |
|  |  | Реализация права кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 ЗО) |  | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
|  |  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 4, 8 ст. 42 ЗО) |  | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) |  |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» в Кировской области платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) |  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до опубликования агитационного материала |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
|  |  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала «Сбербанк России» в Кировской области в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) |  | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
|  |  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1, 12 ст. 43 ЗО) |  | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | ТИК |  |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное ТИК (ч. 2 ст. 43 ЗО) |  | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок |  |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального (публикации) опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  |  | Направление уведомления в письменной форме ТИК (комиссии, организующей выборы в органы местного самоуправления) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 2 ст. 43 ЗО) |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также организации, имеющие на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  |  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 3 ст. 43 ЗО) |  | В течение 2 суток с момента получения уведомления |  |  |  | ТИК |  |
|  |  | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 11 ст. 43 ЗО) |  | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  |  |  | Организаторы публичных мероприятий |  |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) |  |  |  | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО) |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 по 9 сентября, 10 сентября 2023 года) |  |  |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
|  |  | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров и копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров и копий иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адрес места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 3 ст. 44 ЗО) |  | До начала их распространения |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
|  |  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2023 года) |  |  |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |
|  |  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 ЗО) |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  |  |  | Организации телерадиовещания |  |
|  |  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 11 ст. 40 ЗО) |  | Не менее 3 лет после дня голосования |  |  |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |
| ## ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО) |  |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Глава муниципального образования |  |  |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 ЗО) |  |  | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации |  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |  |
|  |  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 12 ст.3013 ЗО) |  |  | В течение 3 дней с момента представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов |  | ТИК |  |  |
|  |  | Представление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений (ч. 71 ст. 47 ЗО) |  |  | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата, избирательного объединения |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |  |
|  |  | Предоставление по требованию ТИК, кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 71 ст. 47 ЗО) |  |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |  |
|  |  | Передача в СМИ для опубликования информации о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств (ч. 2 ст. 49 ЗО) |  |  | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов и за 15 дней до дня голосования (25 августа 2023 года) |  | ТИК |  |  |
|  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч. 2 ст. 53 ЗО) |  |  |  |  | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  |  | первый финансовый отчет |  |  | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |  |  |  |
|  |  | итоговый финансовый отчет |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) |  |  | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда |  | ТИК |  |  |
|  |  | Передача в редакции СМИ копии итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения для опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией |  | ТИК |  |  |
|  |  | Опубликование сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (ч. 4 ст. 49 ЗО) |  |  | В течение 3 дней со дня их получения |  | Муниципальные средства массовой информации (при их отсутствии - государственные) |  |  |
|  |  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) |  |  | После дня голосования |  | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  |  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, и закрытие счет (ст. 51 ЗО) |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования (с 9 ноября 2023 года) |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |  |
|  |  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) |  |  | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  | УИК |  |  |
|  |  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) |  |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  | ТИК |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 56 ЗО) |  |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2023 года) |  |  | ТИК |
|  |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 ЗО) |  |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  | ТИК |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 ЗО) |  |  |  | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) (8 сентября 2023 года) |  |  | ТИК |
|  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) |  |  | ТИК, УИК |
|  |  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 ЗО, ч. 1 и 2 ст. 561 ЗО) |  |  |  | с 8 до 20 часов 10 сентября 2023 года |  |  | УИК |
|  |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 ЗО) |  |  |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  |  | УИК |
|  |  | Подписание протокола УИК об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) |  |  |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  |  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) |  |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  |  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ТИК (ч. 27 ст. 61 ЗО) |  |  |  | Незамедлительно после подписания протоколов |  |  | УИК |
|  |  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) |  |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 13 сентября 2023 года) |  |  | ТИК |
|  |  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 ЗО) |  |  |  | После определения результатов выборов |  |  | ТИК |
|  |  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 631 ЗО) |  |  |  | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа, главой |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа, главой муниципального образования |
|  |  | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 ЗО) |  |  |  | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  |  | ТИК |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) |  |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | ТИК |
|  |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) (ч. 3 ст. 64 ЗО) |  |  |  | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 25 сентября 2023 года) |  |  | ТИК |
|  |  | Официальное опубликование в СМИ данных протокола ТИК о результатах выборов, данных протоколов УИК об итогах голосования (ч. 4 ст. 64 ЗО) |  |  |  | В течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 9 ноября 2023 года) |  |  | ТИК |
|  |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  |  | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области |  |  | ТИК |

ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 
в Кировской области».

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 17.05.2021 № 31-пр «Об организации работы по проведению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Кировской области» (ред. от 22.03.2022 № 18-пр)

В случае наличия муниципального теле-радиоканала

В случае наличия  муниципального средства массовой информации

Если не принято решение о голосовании в течение нескольких дней подряд