**Акт**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Кулыжское сельское поселение в 2016 году».**

г. Вятские Поляны 15 мая 2017 г.

 В соответствии с п. 3.6. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 26.12.2016 г. № 37, консультантом контрольно-счётной комиссии Одинцевой С.Э. и старшим экспертом контрольно-счётной комиссии Соловьёвой И.Г. было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры, в муниципальном образовании Кулыжское сельское поселение.

Проверка начата: 12 и закончена 15 мая 2017 года.

Целью мероприятия является проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в Кулыжском сельском поселении.

 Предметом контрольного мероприятия являются средства, направленные на финансирование инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в виде субсидии из областного бюджета, средства местного бюджета, средства граждан и организаций, направленные на выполнение условий софинансирования, предусмотренных соглашением, заключенным между министерством социального развития Кировской области, администрацией Кулыжского сельского поселения и администрацией Вятскополянского района.

 Нормативные правовые акты, используемые по проверяемому вопросу:

 - Законы Кировской области об областном бюджете на 2016 и 2017 год;

 - постановление Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 "Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году»;

 - платежные и иные документы, подтверждающие расходование средств областного бюджета, средств местного бюджета, средств граждан и спонсоров.

 В соответствии с приложением № 1 "Перечень прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований городских и сельских поселений в Кировской области ", утверждёным постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 в Кулыжском сельском поселении прошел конкурсный отбор проект «Чистота – залог комфорта!», благоустройство территории с. Кулыги,

 В ходе проведения мероприятия по использованию средств бюджета на реализацию инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры в МО Кулыжское сельское поселение установлено, что в соответствии с решением сельской Думы от 25.06.2015 г. № 21 «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив», протоколом собрания граждан с. Кулыги от 10.09.2015 г. предусмотрено принять участие в реализации инвестиционной программы с проектом по благоустройству территории с. Кулыги «Чистота – залог комфорта!».

 При проведении собраний граждан принимал участие консультант проекта по поддержке местных инициатив Дрогов Е.М.

Программа социально-экономического развития муниципального образования Кулыжское сельское поселение на 2016 год с инвестиционным планом на выполнение работ по благоустройству территории с. Кулыги утверждена решением сельской Думы № 37 от 21.10.2015 г.

Заключено соглашение № 128-п от 26.04.2016 г. с министерством социального развития Кировской области о представлении в 2016-2017 годах субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования Кулыжское сельское поселение Вятскополянского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в объёме 736,022 тыс. руб.

 В дальнейшем были заключены дополнительные соглашения № 1 от 02.1.02016 года и №2 от 30.12.2016 года о продлении срока реализации проекта до 29.12.2016 года и 30.06.2017 года соответственно.

В соответствии с Соглашением № 128-п от 26.04.2016 г., заключённым с министерством социального развития Кировской области, стоимость данного проекта должна составлять 1121147,0 рублей, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета 736022,0 руб. (66 %);

- за счёт средств местного бюджета – 78125,0 руб. (7,0 %);

- за счёт средств населения – 202000,0 руб. (18 %);

- за счёт средств спонсоров – 105000,0 руб. (9 %).

Проверкой установлено, что протоколом общего собрания граждан от 10.09.2015 года была избрана инициативная группа в количестве 7-ми человек для сбора средств от населения в сумме 775,0 руб. с домохозяйства. Впоследствии протоколом общего собрания граждан от 23.03.2016 года было принято решение об изменении суммы взноса от населения, которая составила 350,0 руб. с человека, кроме детей и студентов до 18-ти лет.

Денежные средства от населения избранной инициативной группой не собирались, работа с населением по вопросу благоустройства села не проводилась.

Обязательство софинансирования средств от жителей села исполнил директор ООО «АПК «Союз» по собственному желанию, на основании предварительного письма от 24.03.2016 в адрес администрации сельского поселения, что можно назвать добровольным пожертвованием на ППМИ-2016 (отражено в назначении платежа п/п), перечислив средства в сумме 202000,0 руб. платежным поручением № 86 от 24.03.2016 г. на счет администрации поселения.

Денежные средства от спонсоров были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации Кулыжского поселения с указанием названия проекта в поле назначения платежа в срок с 24 марта по 08 апреля 2016 года на общую сумму 105,0 тыс. руб., в том числе:

- ООО АПК «Союз» - 70,0 тыс. руб.;

- ООО «Песков» - 35,0 тыс. руб.

Таким образом, условие софинансирования проекта местным бюджетом формально выполнено, но жители села участие в проекте не принимали.

В рамках реализации проекта для разработки проектно-сметной документации был заключен договор с ООО «Поляны-Строй-Проект» от 14.10.2014 г. № 599 на сумму 5000,0 руб. Оплата за услуги была произведена платежным поручением № 419 от 12.12.2014 года в полном объеме за счет средств местного бюджета.

Договор для осуществления проверки достоверности сметной стоимости на выполнение работ по благоустройству территории села был заключен с КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» на сумму 1639,0 руб.Оплата исполнителю произведена за счет средств местного бюджета платежным поручением № 417 от 12.12.2014 г. в полном объеме. В соответствии с данным договором локальная смета утверждена в сумме 1147790,0 руб.

 На выполнение работ по благоустройству территории с. Кулыги муниципальным заказчиком – администрацией Кулыжского сельского поселения - подана заявка на размещение заказа с указанием начальной максимальной цены контракта в сумме 1092655,0 руб. в уполномоченный орган Кировское областное государственное казённое учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

 В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003316002545-1 от 22.07.2016 г. комиссией по осуществлению закупок было принято решение о несоответствии участника электронного аукциона и (или) поданной им заявки на участие в электронном аукционе согласно положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые отражены в протоколе рассмотрения комиссии. Аукцион признан несостоявшимся.

 При повторном размещении был составлен протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003316002961-1 от 12.08.2016 г. комиссией по осуществлению закупок было принято решение о несоответствии участника электронного аукциона и (или) поданной им заявки на участие в электронном аукционе согласно положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые отражены в протоколе рассмотрения комиссии. Аукцион признан несостоявшимся.

 В последствии со стороны администрации сельского поселения вновь была подана заявка в уполномоченный орган на размещение и проведение аукциона, в результате чего был составлен протокол № 0340200003316003460-1 от 09.09.2016 г. по которому участник аукциона и поданной им заявки соответствовал требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, муниципальный контракт был заключен с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене контракта.

Муниципальный контракт № 0340200003316003460-0217396-01 на выполнение работ по благоустройству территории с. Кулыги в рамках ППМИ был заключён 20.09.2016 г. на сумму 1092655,0 руб. с ООО «Энергетик-2» со сроком окончания работ до 30.12.2016 года. Наличие разницы между стоимостью утвержденной сметы и стоимостью муниципального контракта обусловлено исключением раздела «дорожные знаки» на сумму 55135,0 руб.

Дополнительным соглашением от 27.12.2016 г. сроки окончания работ были продлены до 30.06.2017 года по обоюдному согласию без указания причины переноса сроков.

Во исполнение обеспечения выполнения обязательств по муниципальному контракту ООО «Энергетик-2» перечислена сумма залога в размере 54632,75 руб. платёжным поручением № 247 от 15.09.2016 года. Возврат залоговой суммы администрацией поселения не произведен.

Муниципальным контрактом предусмотрены следующие виды работ по благоустройству территории с. Кулыги:

- расчистка площадей от кустарников и мелколесья;

- расчистка мусорных свалок и вывоз мусора;

- корчевка пней вручную;

- валка деревьев в труднодоступных местах;

- обустройство площадок с бетонным основанием под мусор;

- установка информационных стендов в количестве 9-ти шт.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 01.10.2016 г. на сумму 356633,0 руб. в работы по благоустройству территории за период с 20.09.2016 по 01.10.2016 года были включены:

- расчистка площадей от кустарников и мелколесья на 600 кв. м;

- корчевка пней вручную в количестве 50 шт.;

- валка деревьев в труднодоступных местах в объеме 410,8 куб. м.

За данные виды работрасчеты с подрядчиком ООО «Энергетик-2» осуществлены в полном объеме за счёт средств местного бюджета платежным поручением № 294 от 24.10.2016 г.

 Для осуществления функций строительного контроля за выполнением работ по благоустройству территории с. Кулыги был заключён договор № 7 от 02.11.2015 г. с ООО «Артель» на сумму 21853,0 руб. (0,2 % от цены муниципального контракта). Подпись строительного контроля в акте приемки выполненных работ ф. КС-2 присутствует.

Оплата работ за выполнение функций строительного контроля до настоящего времени не произведена ввиду продления срока исполнения муниципального контракта подрядчиком до 30 июня 2017 года. По этой же причине не поступили средства софинансирования из областного бюджета.

Объемы софинансирования инвестиционного проекта составили: в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт  | отклонение |
| **Стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.:** | **1121147,0** | **363272,0** | **-757875,0** |
| - областная субсидия | 736022,0 | 0 | -736022,0 |
| - местный бюджет | 78125,0 | 56272,0 | -21853,0 |
| - население | 202000,0 | 202000,0 | 0 |
| - спонсоры | 105000,0 | 105000,0 | 0 |

В стоимость инвестиционного проекта, определенную Соглашением о предоставлении субсидии, кроме муниципального контракта на сумму 1092655,0 руб., включена оплата услуги по осуществлению строительного контроля в размере 21853,0 руб., расходы по разработке проектно-сметной документации в сумме 5000,0 руб. и по поверке достоверности сметной стоимости 1639,0 руб.

Проведенной выездной проверкой установлено, что работы, определенные актом приемки выполненных работ ф. КС-2, выполнены частично, корчевка пней вручную не была осуществлена.

Вместо невыполненных работ фактически произведена расчистка мусорных свалок и вывоз мусора.

 На момент проверки установлены 8 из 9-ти информационных стендов, обустроены площадки под мусор, при этом не вывезены сваленные ранее деревья, не вывезен мусор от кустарников и мелколесья и не начата корчевка пней.

**Выводы.**

Реализация проекта поддержки местных инициатив по благоустройству территории с. Кулыги имеет большое социальное значение, так как должны быть улучшены условия для проживания населения и решена проблема сбора ТБО.

 В результате проведенной проверки контрольно-счетная комиссия пришла к выводу, что подрядной организацией ООО «Энергетик-2» допущен срыв сроков исполнения работ по необъективным причинам и не выполнены оплаченные авансом из местного бюджета работы по благоустройству.

Также вызывает сомнение присутствие представителя ООО «Артель», исполняющего функции строительного контроля, при исполнении работ подрядчиком, т.к. в форме КС-2 имеется его подпись под фактически не выполненными видами работ.

 Таким образом, учитывая также, что население села Кулыги не принимало участие в сборе средств для реализации инвестиционного проекта по благоустройству территории, мероприятие «Чистота – залог комфорта!» и в 2016 году и на момент проверки (12 мая 2017 года) не состоялось.

Неэффективно использованные средства составили  **122206,0**  **руб.**

Консультант

контрольно-счётной комиссии С.Э. Одинцева

Старший эксперт

контрольно-счётной комиссии И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

контрольно-счётной комиссии А.В. Матвеев

ОЗНАКОМЛЕН:

Глава Кулыжского

поселения А.А. Хашимов