**Акт**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в МО Омгинское сельское поселение в 2016 году».**

г. Вятские Поляны 19 мая 2017 г.

В соответствии с п. 3.6. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 26.12.2016 г. № 37, консультантом контрольно-счётной комиссии Одинцевой С.Э. и старшим экспертом контрольно-счётной комиссии Соловьёвой И.Г. было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры сельских поселений Вятскополянского района в 2016 году» в Омгинском сельском поселении.

Проверка начата: 17 мая и закончена 19 мая 2017 года.

Целью мероприятия является проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в Омгинском сельском поселении.

Предметом контрольного мероприятия являются средства, направленные на финансирование инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в виде субсидии из областного бюджета, средства местного бюджета, средства граждан и организаций, направленные на выполнение условий софинансирования, предусмотренных соглашением, заключенным между министерством социального развития Кировской области, администрацией Омгинского сельского поселения и администрацией Вятскополянского района.

Нормативные правовые акты, используемые по проверяемому вопросу:

- Законы Кировской области об областном бюджете на 2016 и 2017 год;

- постановление Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 "Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году»;

- платежные и иные документы, подтверждающие расходование средств областного бюджета, средств местного бюджета, средств граждан и спонсоров.

В соответствии с приложением № 1 "Перечень прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований городских и сельских поселений в Кировской области ", утверждёным [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=49970;fld=134) Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 в Омгинском сельском поселении прошёл конкурсный отбор проект по замене стальных труб на полиэтиленовые по ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Новая дер. Виноградово.

В ходе проведения мероприятия по использованию средств бюджета на реализацию инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры в МО Омгинское сельское поселение установлено, что в соответствии с решением сельской Думы от 29.06.2015 г. № 14 «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив», протоколом собрания граждан дер. Виноградово от 09.09.2015 года предусмотрено принять участие в реализации инвестиционной программы с проектом по замене стальных труб на полиэтиленовые в дер. Виноградово.

При проведении собраний граждан принимал участие консультант проекта по поддержке местных инициатив Дрогов Е.М.

Программа социально-экономического развития муниципального образования Омгинское сельское поселение на 2016 год с инвестиционным планом на выполнение работ по замене стальных труб на полиэтиленовые в дер. Виноградово утверждена решением сельской Думы № 25 от 15.10.2015 г.

Заключено соглашение № 071-п от 21.04.2016 г. с министерством социального развития Кировской области о представлении в 2016-2017 годах субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования Омгинское сельское поселение Вятскополянского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в объёме 775,701 тыс. руб.

В соответствии с п. 2.1.1. вышеуказанного соглашения субсидия, утвержденная к предоставлению в 2016 году, должна быть перечислена на лицевой счет администрации поселения в соответствии с кассовым планом после получения от получателя субсидии копии документов, подтверждающие фактически выполненные работы (оказанные услуги), и кассовые расходы местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам в течение 2016 года. Фактически средства субсидии были перечислены в поселение 09.02.2017 г. в сумме 775 701,0 руб.

В соответствии Соглашением № 071-п от 21.04.2016 г., заключённому с министерством социального развития Кировской области, стоимость данного проекта должна составлять 1 067 701,0 рублей, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета 775 701,0 руб. (72,65 %);

- за счёт средств местного бюджета – 54 000,0 руб. (5,06 %);

- за счёт средств населения – 200 000,0 руб. (18,73 %);

- за счёт средств спонсоров – 38 000,0 руб. (3,56 %).

Протоколом общего собрания жителей дер. Виноградово от 09.09.2015 года было принято решение о выдвижении на участие в проекте поддержки местных инициатив проект по замене стальных труб на полиэтиленовые по ул. Луговая, ул. Полевая дер. Виноградово и о размере взноса с населения в данный проект в сумме 5 000,0 руб. с домохозяйства.

В ходке проверки было установлено, что денежные средства от населения были собраны инициативной группой в полном объёме, а именно в сумме 233860,0 руб. Внесена на расчётный счёт администрации сумма в размере 200 000,0 рублей квитанцией от 22.03.2016 г.

Средства от спонсоров перечислены на расчётный счёт администрации поселения безналичным путём в сумме 38 000,0 рублей, а именно:

- от ООО «Мега-Строй» в сумме 30 000,00 рублей платёжным поручением № 120 от 28.03.2016 г.;

- от ООО «Залесье» в сумме 5 000,0 руб. платёжным поручением № 37 от 23.03.2016 г.;

- от ИП Садуртинов Р.М. в сумме 3 000,0 руб. платёжным поручением № 24 от 23.03.2016 г.

Таким образом, условия софинансирования проекта населением и спонсорами соблюдены.

Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

Проектно-сметная документация по замене стальных труб на полиэтиленовые в дер. Виноградово была разработана в 2013 году и проверена КОГБУ «РЦЦС» 13.11.2013 г. Сметная стоимость проекта составляла 925 435,0 руб. Так как, поселение в 2014-2015 годах не прошло отбор в конкурсе поддержки проектов местных инициатив, то с учётом перерасчёта цен в условия 2016 года сметная стоимость проекта составила 1 060 576,0 руб.

На выполнение работ по замене стальных труб на полиэтиленовые по ул. Луговая, Полевая, Новая дер. Виноградово муниципальным заказчиком – администрацией Омгинского сельского поселения - подана заявка на размещение заказа с указанием начальной максимальной цены контракта в сумме 1 060 576,0 руб. в уполномоченный орган Кировское областное государственное казённое учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 18.07.2016 г. комиссией по осуществлению закупок было принято решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявке требованиям Федерального законодательства и документации о данном аукционе и о признании аукциона не состоявшимся. Таким образом, муниципальный контракт был заключён с единственным участником аукциона по начальной максимальной цене контракта.

Муниципальный контракт № 0340200003316002261-0093120-01 на выполнение работ по замене стальных труб на полиэтиленовые по ул. Полевая, Луговая, Новая дер. Виноградово Вятскополянского района Кировской области был заключён 02.08.2016 г. на сумму 1 060 576,0 руб. с ООО «Чепецкое» со сроком окончания работ до 01.10.2016 года. В соответствии с локальным сметным расчётом должны быть обустроены 4 колодца и установлены 4 пожарных гидранта (по 2 гидранта и 2 колодца по ул. Полевая и ул. Новая) 2 гидранта, а общая протяжённость заменяемых труб должна составить 1,7 км. К муниципальному контракту было добавлено техническое решение № 1 от 02.08.2016 г., согласованное обеими сторонами по замене отдельных видов работ на другие работы без изменения цены контракта. Были заменены работы по прокладке водопровода открытым способом с разработкой грунта на работы по прокладке труб методом горизонтально-направленного бурения. Работы были заменены по причине ограниченности пространства на улицах деревни.

Во исполнение обеспечения выполнения обязательств по муниципальному контракту ООО «Чепецкое» перечислена сумма залога в размере 53 028,80 руб. платёжным поручением № 85 от 26.07.2016 года. Возврат залоговой суммы подрядной организации в размере 53 028,80 руб. был произведён администрацией поселения после завершения работ заявкой № 1 от 29.09.2016 г.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 29.09.2016 г. на сумму 1 060 576,0 руб. работы по замене стальных труб на полиэтиленовые в дер. Виноградово выполнены в соответствии с муниципальным контрактом в полном объеме и в установленный срок.

В 2016 годурасчеты с подрядчиком ООО «Чепецкое» осуществлены частично в сумме 284 875,0 руб. за счёт средств местного бюджета.

Окончательная оплата произведена в феврале 2017 года после поступления средств областного бюджета на расчётный счёт администрации поселения, а именно платёжным поручением № 32 от 10.02.2017 г. в сумме 775 701,0 руб. Следует отметить, что в соответствии с п. 3.8. муниципального контракта расчеты с подрядчиком должны быть окончательно произведены до 30.12.2016 года. Так как средства областного софинансирования поступили в администрацию поселения 09.02.2017 года мемориальным ордером № 9, то данный пункт контракта заказчиком был нарушен. Подрядчик не применял штрафные санкции к администрации за просрочку оплаты произведенных работ.

Для осуществления функций строительного контроля за выполнением работ по замене стальных труб на полиэтиленовые в дер. Виноградово был заключён договор № 21 от 01.08.2016 г. с ООО «Мега-Строй» на сумму 7 125,0 руб. (0,67% от цены муниципального контракта). Подпись строительного контроля в акте приемки выполненных работ ф. КС-2, актах испытания водопроводной сети имеется. При этом следует отметить, что подрядчик, осуществляющий функции строительного контроля, выставил такие замечания, как:

- отсутствие журнала работ;

- отсутствие исполнительной сметы;

- отсутствие некоторых актов на скрытые работы.

К проверке также представлены акты освидетельствования скрытых работ, акт о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 29.09.2016 г. и акт о проведении промывки и дезинфекции трубопровода хозяйственного питьевого водоснабжения от 29.09.2016 г.

Оплата работ за выполнение функций строительного контроля произведена платежным поручением № 339 от 31.10.2016 г. в полном объеме за счёт средств местного бюджета.

Объемы софинансирования инвестиционного проекта составили: в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | отклонение |
| **Стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.:** | **1 067 701,0** | **1 067 701,0** | **-** |
| - областная субсидия | 775 701,0 | 775 701,0 | - |
| - местный бюджет | 54 000,0 | 54 000,0 | - |
| - население | 200 000,0 | 200 000,0 | - |
| - спонсоры | 38 000,0 | 38 000,0 | - |

В стоимость инвестиционного проекта, определенную Соглашением о предоставлении субсидии, кроме муниципального контракта на сумму 1 060 576,0 руб. включена оплата услуги по осуществлению строительного контроля в размере 7 125,0 руб.

Экономия средств, собранных населением в размере 32 860,0 руб., были направлены на работы по замене стальных труб на полиэтиленовые на участок водопровода от насосной станции до пожарной части дер. Виноградово. Данное решение принято инициативной группой и оформлено протоколом от 05.09.2016 г.

Проверкой установлено также, что в 2013 году в рамках проекта поддержки местных инициатив в дер. Виноградово проводилась замена стальных труб наружного водопровода на полиэтиленовые по ул. Новая с установкой 4-х пожарных гидрантов и 3-х люков чугунных для колодцев.

Учитывая участие поселения в ППМИ в 2016 году с аналогичным проектом, включая ул. Луговая и Полевая, то общую протяженность замененных труб определить не представляется возможным по причине отсутствия конкретных схем прокладки водопровода с привязкой к местности. Кроме того, в протоколах собраний граждан отсутствуют четкие формулировки об участках замены водопровода.

Общее количество установленных пожарных гидрантов составляет 8 ед., общее количество люков чугунных для колодцев на вышеуказанных улицах - 7 ед.

**Выводы.**

Реализация данного проекта в дер. Виноградово имеет большое социальное значение, так как водопровод в деревне теперь соответствует противопожарным требованиям (обеспечен пожарными гидрантами) и 54 домохозяйства из 72 имеют домашний водопровод. Оставшиеся домохозяйства в количестве 18 единиц не пожелали проводить водопровод в дом и пользуются уличной колонкой.

Консультант

контрольно-счётной комиссии С.Э. Одинцева

Старший эксперт

контрольно-счётной комиссии И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель КСК

Вятскополянского района А.В. Матвеев

ОЗНАКОМЛЕН:

Глава администрации

Омгинского сельского

поселения В.Ф. Владимиров