**Акт**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Старопинигерское сельское поселение в 2016 году».**

г. Вятские Поляны 04 мая 2017 г.

 В соответствии с п. 3.6. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 26.12.2016 г. № 37, консультантом контрольно-счётной комиссии Одинцевой С.Э. и старшим экспертом контрольно-счётной комиссии Соловьёвой И.Г. было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры, в муниципальном образовании Старопинигерское сельское поселение.

Проверка начата: 02 и закончена 04 мая 2017 года.

Целью мероприятия является проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в Старопинигерском сельском поселении.

 Предметом контрольного мероприятия являются средства, направленные на финансирование инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры в виде субсидии из областного бюджета, средства местного бюджета, средства граждан и организаций, направленные на выполнение условий софинансирования, предусмотренных соглашением, заключенным между министерством социального развития Кировской области, администрацией Старопинигерского сельского поселения и администрацией Вятскополянского района.

 Нормативные правовые акты, используемые по проверяемому вопросу:

 - Законы Кировской области об областном бюджете на 2016 и 2017 год;

 - постановление Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 "Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году»;

 - платежные и иные документы, подтверждающие расходование средств областного бюджета, средств местного бюджета, средств граждан и спонсоров.

 В соответствии с приложением № 1 "Перечень прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований городских и сельских поселений в Кировской области ", утверждёным постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 в Старопинигерском сельском поселении прошел конкурсный отбор проект «Спорт – это сила» по ремонту помещения спортивного зала по адресу: дер. Старый Пинигерь, ул. Школьная, д.1-б.

 В ходе проведения мероприятия по использованию средств бюджета на реализацию инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры в МО Старопинигерское сельское поселение установлено, что в соответствии с решением сельской Думы от 19.06.2015 г. № 15 «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив», протоколом собрания граждан дер. Старый Пинигерь от 08.09.2015 предусмотрено принять участие в реализации инвестиционной программы с проектом «Спорт – это сила».

 При проведении собраний граждан принимал участие консультант проекта по поддержке местных инициатив Шевелёв М.А.

Программа социально-экономического развития муниципального образования Старопинигерское сельское поселение на 2016 год с инвестиционным планом на выполнение работ по ремонту спортивного зала утверждена решением сельской Думы № 9 от 14.10.2015 г.

Заключено соглашение № 040-п от 20.04.2016 г. с министерством социального развития Кировской области о представлении в 2016-2017 годах субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования Старопинигерское сельское поселение Вятскополянского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в объёме 958,6 тыс. руб.

В соответствии с п. 2.1.1. вышеуказанного соглашения субсидия, утвержденная к предоставлению в 2016 году, должна быть перечислена на лицевой счет администрации поселения в соответствии с кассовым планом после получения от получателя субсидии копии документов, подтверждающие фактически выполненные работы (оказанные услуги), и кассовые расходы местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам в течение 2016 года. Фактически средства субсидии были перечислены в поселение 09.02.2017 г. в сумме 876488,93 руб.

В соответствии с Соглашением № 040-п от 20.04.2016 г., заключённым с министерством социального развития Кировской области, стоимость данного проекта должна составлять 1 528 880,0 рублей, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета 958 600,0 руб. (62,7 %);

- за счёт средств местного бюджета – 107 050,0 руб. (7,0 %);

- за счёт средств населения – 359 430,0 руб. (23,51 %);

- за счёт средств спонсоров – 103 800,0 руб. (6,79 %).

Проверкой установлено, что денежные средства от населения в полном объёме были собраны членами каждой из инициативных групп, выдвинувших проекты. Денежные средства были переданы в бухгалтерию поселения, а затем сданы на расчётный счёт администрации поселения квитанциями от 24 и 28 марта 2016 года. Всего было сдано 359430,0 руб.

 Денежные средства от спонсоров были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации поселения с указанием названия проекта в поле назначения платежа в срок с 17 по 29 марта 2017 года на общую сумму 84,0 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Молот армз» - 25,0 тыс. руб.;

- СХПК им. Вахитова – 50,0 тыс. руб.;

- ООО «Каменный карьер» - 5,0 тыс. руб.;

- ИП Самигуллин Н.Р. – 4,0 тыс. руб.;

Кроме того, ООО «Стройком» в рамках спонсорской помощи выполнил работы по составлению локальной сметы и дефектной ведомости на ремонт спортивного зала на сумму 19,8 тыс. руб. Таким образом, общая сумма средств, полученная от спонсоров, составляет 103,8 тыс. руб.

Условие софинансирования проекта местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

 На выполнение работ по ремонту помещения и обустройство спортзала по ул. Школьная д.1 б дер. Старый Пинигерь муниципальным заказчиком – администрацией Старопинигерского сельского поселения - подана заявка на размещение заказа с указанием начальной максимальной цены контракта в сумме 1 111 541,0 руб. в уполномоченный орган Кировское областное государственное казённое учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

В рамках реализации проекта с КО ГАУ «Управление государственной экспертизы» был заключен договор для осуществления проверки достоверности сметной стоимости на выполнение работ по ремонту спортивного зала на сумму 1300,0 руб.Оплата исполнителю произведена за счет средств местного бюджета платежным поручением № 332 от 09.11.2015 г. в полном объеме. В соответствии с данным договором локальная смета утверждена 24.11.2015 года в сумме 1111541,0 руб.

В соответствии с протоколом № 1 от 15.07.2016 г. комиссией по осуществлению закупок было принято решение о соответствии 2-х участников аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального законодательства и документации о данном аукционе, заявка одного из участников аукциона была отклонена по причине несоответствия заявки аукционной документации. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 21.07.2016 г. победителем был признан участник, предложивший наименьшую сумму контракта в размере 1 000 381,29 руб., а именно ООО «Авангард». Таким образом, экономия средств составила 111 159,71 руб.

Муниципальный контракт № 0340200003316002237-0092800-03 на выполнение работ по ремонту помещения и обустройство спортзала по ул. Школьная, д.1 б, дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района Кировской области, в рамках ППМИ был заключён 01.08.2016 г. на сумму 1 000 381,29 руб. с ООО «Авангард» со сроком окончания работ до 01.09.2016 года.

Во исполнение обеспечения выполнения обязательств по муниципальному контракту ООО «Авангард» перечислена сумма залога в размере 55 577,05 руб. платёжным поручением № 182 от 26.07.2016 года. Возврат залоговой суммы в размере 55 577,05 руб. был произведён подрядной организации ООО «Авангард» администрацией поселения заявкой на возврат № 855352 от 27.09.2016 г.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 01.09.2016 г. на сумму 1 000 381,29 руб. Работы по ремонту помещения и обустройству спортзала выполнены в соответствии с муниципальным контрактом в полном объеме и в установленный срок.

В 2016 годурасчеты с подрядчиком ООО «Авангард» осуществлены частично в сумме 191 148,57 руб. за счёт средств местного бюджета.

Окончательная оплата произведена в феврале 2017 года после поступления средств областного бюджета на расчётный счёт администрации поселения, а именно платёжным поручением № 42 от 17.02.2017 г. в сумме 809 232,72 руб. Следует отметить, что в соответствии с п. 3.8. муниципального контракта расчеты с подрядчиком должны быть окончательно произведены до 30.12.2016 года. Так как средства областного софинансирования поступили в администрацию Старопинигерского поселения 17.02.2017 года, то данный пункт контракта заказчиком был нарушен. Подрядчик не применял штрафные санкции к администрации за просрочку оплаты произведенных работ.

Кроме непосредственного ремонта помещений спортзала были проведены работы по монтажу и пусконаладке пожарной сигнализации и работы по водоснабжению и водоотведению.

На проведение работ по монтажу и пусконаладке пожарной сигнализации был заключен муниципальный контракт № ВП-007 от 03.11.2015 года с ВПДО на сумму 58395,45 руб. По окончании работ предъявлен счет на оплату и акт приемки от 01.09.2016 года. Расчеты с исполнителем работ произведены платежным поручением № 290 от 07.11.2016 года в полном объеме. Объект «пожарная сигнализация» поставлен на бухгалтерский учет в администрации Старопинигерского поселения и ему присвоен инвентарный номер.

Проведение работ по водоснабжению и водоотведению спортивного зала произведено на основании муниципального контракта, заключенного 01.08.2016 года с ООО «Авангард» на сумму 99939,56 руб. со сроком исполнения работ до 31.08.2016 года. Предоставлен акт о приемке выполненных работ от 31.08.2016 года. Расчет с исполнителем работ произведен платежным поручением № 291 от 10.11.2016 г. в полном объеме.

Для осуществления функций строительного контроля за выполнением работ по ремонту и обустройству спортзала дер. Старый Пинигерь был заключён договор № 1 от 29.08.2016 г. с ООО «Стройком» на сумму 2 664,0 руб. (0,2 % от цены муниципальных контрактов). Подпись строительного контроля в актах приемки выполненных работ ф. КС-2 и актах освидетельствования скрытых работ присутствует.

Оплата работ за выполнение функций строительного контроля произведена платежным поручением № 46 от 17.02.2017 г. в полном объеме за счёт средств областного бюджета.

Так же в рамках реализации проекта были заключены муниципальные контракты на поставку оборудования для оснащения спортзала на общую сумму 235240,0 руб., в том числе:

- муниципальный контракт б/н от 29.08.2016 г. с ИП Аввакумов Владимир Викторович на сумму 61 840,0 руб. на поставку товаров для муниципальных нужд;

 - муниципальный контракт б/н от 29.08.2016 г. с ИП Аввакумов Владимир Викторович на сумму 82 700,0 руб. на поставку товаров для муниципальных нужд;

- муниципальный контракт б/н от 29.08.2016 г. с ИП Аввакумов Владимир Викторович на сумму 90 700,0 руб. на поставку товаров для муниципальных нужд.

По условиям муниципальных контрактов ИП Аввакумов В.В. обязуется поставить новое оборудование в срок с 29.08.2016 г. по 01.09.2016 г. В соответствии с накладными № 1,2,3 от 01.09.2016 г. в администрацию поставлен следующий спортивный инвентарь:

- силовая скамья (жим лёжа) – 1 шт. на сумму 14 800,0 руб.;

- диски для штанги (20 кг) – 2 шт. на сумму 8 300,0 руб.;

- диски для штанги (15 кг) – 2 шт. на сумму 7 500,0 руб.;

- диски для штанги (10 кг) – 4 шт. на сумму 8 500,0 руб.;

- диски для штанги (5 кг) – 4 шт. на сумму 4 240,0 руб.;

- диски для штанги (2,5 кг) – 4 шт. на сумму 2 200,0 руб.;

- гантельный ряд по паре (до 10 кг) – 1 комплект на сумму 5 600,0 руб.;

- подставка под гантели – 1 шт. на сумму 10 700,0 руб.;

- спортивные гири (16 кг) – 2 шт. на сумму 3 800,0 руб.;

- спортивные гири (24 кг) – 2 шт. на сумму 3 700,0 руб.;

- спортивные гири (32 кг) – 2 шт. на сумму 5 200,0 руб.;

- ворота для мини футбола – 1 пара на сумму 12 700,0 руб.;

- мяч футбольный – 2 шт. на сумму 960,0 руб.;

- стойки волейбольные – 1 пара на сумму 3 500,0 руб.;

- сетка волейбольная – 1 шт. на сумму 3 200,0 руб.;

- татами – 4 шт. на сумму 8 440,0 руб.;

- велотренажёр (магнитный привод) - 2 шт. на сумму 41 200,0 руб.;

- беговая дорожка (магнитная) – 2 шт. на сумму 74 000,0 руб.;

- шведская стенка – 2 шт. на сумму 8 300,0 руб.;

- скамейка для пресса (римский стул) – 1 шт. на сумму 8 400,0 руб.

Всё оборудование поставлено на учёт в администрации поселения, всем объектам присвоены инвентарные номера и инвентарные номера нанесены белой краской на вышеуказанный спортивный инвентарь.

Оплата по муниципальным контрактам в 2016 году произведена частично за счёт средств местного бюджета платёжными поручениями № 249-251 от 28.09.2016 г. на сумму 130 000,0 руб. и платёжным поручением № 307 от 17.11.2016 г. на сумму 40 647,79 руб.

Оставшиеся средства были перечислены платёжными поручениями № 43-45 от 17.02.2017 г. за счёт средств областного бюджета на сумму 64 592,21 тыс. руб.

Следует отметить, что в соответствии с муниципальными контрактами расчеты с поставщиком должны быть окончательно произведены до 30.12.2016 года. В виду непоступления средств областного бюджета в 2016 году данный пункт контракта заказчиком был нарушен. Поставщик не применял штрафные санкции к администрации за просрочку оплаты поставленных товаров.

Объемы софинансирования инвестиционного проекта составили: в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт  | отклонение |
| **Стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.:** | **1 528 880,0** | **1 397 920,30** | **- 130 959,70** |
| - областная субсидия | 958 600,0 | 876 488,93 | - 82 111,07 |
| - местный бюджет | 107 050,0 | 97880,39 | - 9169,61 |
| - население | 359 430,0 | 328642,20  | -30787,80 |
| - спонсоры | 103 800,0 | 94908,78 | -8891,22 |

В стоимость инвестиционного проекта, определенную Соглашением о предоставлении субсидии, кроме муниципального контракта на сумму 1 000 381,29 руб., включена оплата работ по монтажу и пусконаладке пожарной сигнализации в сумме 58395,45 руб., оплата работ по водоснабжению и водоотведению в сумме 99939,56 руб., оплата услуги по осуществлению строительного контроля в размере 2 664,0 руб., расходы по приобретению спортивного инвентаря в сумме 235 240,0 руб. и по поверке достоверности сметной стоимости ремонта спортивного зала в размере 1300,0 руб.

Оставшиеся денежные средства в сумме 39679,03 руб. на основании протокола инициативной группы от 24.11.2016 года должны быть направлены в полном объеме на оплату отопления спортивного зала*.* Фактически заключен муниципальный контракт с МКП «Коммунальщик» № 90 от 25.10.2016 года на установку центробежного насоса на систему отопления спортивного зала на сумму 4214,67 руб. Оплата за насос произведена в полном объеме. Оставшиеся средства экономии в сумме 35464,36 руб.находятся на расчетном счете и не освоены. В то же время на момент проверки не оплачены счета за отопление спортивного зала за период с октября по декабрь 2016 года в сумме 87,0 тыс. руб.

При проведении визуального осмотра установлено, что стены помещений спортивного зала в ряде мест (у входа, в раздевалке, в тренажерном зале) покрыты плесенью. Из объяснений главы поселения следует, что плесень на стенах образовалась в результате многолетней протечки крыши помещения. Контрольно-счетная комиссия рекомендует провести просушку и проветривание помещения спортзала, устранить плесень на стенах с последующей побелкой (покраской) поврежденных стен в рамках гарантийного обязательства подрядчиком ООО «Авангард».

**Выводы.**

Реализация проектов поддержки местных инициатив по ремонту спортивного зала и приобретение спортивного оборудования в дер. Старый Пинигерь имеют большое социальное значение, так как улучшены условия для проведения организованного досуга жителей.

Кроме того, с приобретением нового оборудования улучшилось качество оказываемых спортивных услуг.

Спортивный зал функционирует с 06.11.2016 года, ориентировочно занимаются на постоянной основе 45-50 человек, плата за пользование спортивным залом, оборудованием и инвентарем на момент проверки не взимается.

По результатам проверки контрольно-счетная комиссия рекомендует главе поселения принять меры к устранению плесени в рамках гарантийных обязательств. А также использовать средства экономии и ликвидировать кредиторскую задолженность по оплате счетов за отопление спортивного зала.

Информацию об устранении замечаний предоставить в контрольно-счетную комиссию Вятскополянского района в письменном виде до 31.05.2017 года.

Консультант

контрольно-счётной комиссии С.Э. Одинцева

Старший эксперт

контрольно-счётной комиссии И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

контрольно-счётной комиссии А.В. Матвеев

ОЗНАКОМЛЕНА:

Глава Старопинигерского

поселения М.М. Фалахиева