**Акт**

**о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы за 2016 – 2017 годы и 1 полугодие 2018 года в Вятскополянском муниципальном районе.**

г. Вятские Поляны 22 августа 2018 г.

В соответствии с пунктом 2.3. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2018 год, утвержденным распоряжением контрольно-счетной комиссии № 34 от 18.12.2017 г. старшим экспертом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. была проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы за 2016-2017 годы и 1 полугодие 2018 года в Вятскополянском муниципальном районе.

Проверка начата 01 августа и закончена 22 августа 2018 г.

Целью контрольного мероприятия является оценка законности и результативности использования средств бюджета, направленных на реализацию государственной программы в проверяемом периоде.

При проведении контрольного мероприятия от управления экономического развития администрации Вятскополянского района были запрошены и проанализированы следующие НПА:

- МП «Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы, утверждённая постановлением администрации Вятскополянского района от 21.11.2013 г. № 1953, с изменениями, утверждёнными постановлениями администрации Вятскополянского района от 09.11.2017 г. № 957, от 21.12.2017 г. № 1181, от 29.12.2017.2013 г. № 1244;от 19.03.2018 г. № 172; от 14.05.2018 г. № 404;

- заключение на проект муниципальной программы управления финансов администрации Вятскополянского района Кировской области от 25.10.2013 г. № 444-01-12-03;

- заключение на проект муниципальной программы управления экономического развития администрации Вятскополянского района Кировской области от 25.10.2013 г. № 173;

- заключение на проект муниципальной программы контрольно-счётной комиссии Вятскополянского района от 14.11.2013 г.;

- сводные годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2016-2017 годы.

В ходе проверки были использованы следующие документы:

- Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ, в редакции от 06.12.2011г. № 401-ФЗ;

- Закон Кировской области "О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской области" № 219-ЗО от 27.12.2007г., в редакции от 29.09.2009г. № 426-ЗО;

- Государственная программа "Развитие предпринимательства и внешних связей" на 2013-2020 годы (утверждённая Постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 года за № 185/741, в редакции от 11.04.2018 г. № 156-П);

- Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ.

***1. Основные показатели развития среднего и малого бизнеса в Вятскополянском районе.***

Для определения динамики развития предпринимательства в Вятскополянском районе рассмотрим данные о численности малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, представленных в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 1 полугодие 2018 г. |
| 1. | Количество организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, в том числе: | 577 | 581 | 575 | 573 | 573 |
| 1.1 | Средних предприятий, из них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Малых предприятий, из них: | 576 | 580 | 574 | 572 | 572 |
| 1.2.1 | микропредприятия | 134 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 1.2.2 | Индивидуальные предприниматели | 442 | 442 | 436 | 434 | 434 |

Из данных таблицы видим, что количество организаций, осуществляющих коммерческую деятельность на территории муниципального района, по итогам 2017 года незначительно снизилось по отношению к 2014 году, а именно на 4 единицы, обусловлен данный факт снижением индивидуальных предпринимателей в сфере малого предпринимательства, а именно на 8 единиц. При этом отмечается незначительный рост микропредприятий за данный период, а именно на 4 единицы.

Также на территории муниципального района осуществляет деятельность одно среднее предприятие, относящееся к сфере сельского хозяйства.

Данные по осуществляемым видам экономической деятельности коммерческих предприятий района представлены в табличном виде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по видам экономической деятельно-сти | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
| кол-во | оборот (тыс. руб.) | налог. плат.  (млн. руб.)\* | з/п (тыс.  руб.) | кол-во | оборот (тыс. руб.) | налог плат. (млн. руб.) | з/п тыс. (руб.) | кол-во | оборот (тыс. руб.) | налог. плат. (млн. руб.) | з/п (тыс. руб.) | кол-во | оборот (тыс. руб.) | налог. плат. (млн. руб.) | з/п (тыс. руб.) |
| малых предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 43 | 267359,3 |  |  | 41 | 360430,1 |  |  | 38 | 372049,0 |  |  | 41 | 423704,0 |  |  |
| Производство пищевых продуктов | 17 | 55759,3 |  |  | 12 | 113720,0 |  |  | 9 | 100794,0 |  |  | 11 | 89044,4 |  |  |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 18 | 33071,9 |  |  | 23 | 26716,0 |  |  | 14 | 18637,7 |  |  | 15 | 31790,3 |  |  |
| текстильное и швейное производство, производ-ство кожи и изделий из кожи | 10 | 4800,5 |  |  | 8 | 5322,0 |  |  | 6 | 6204,8 |  |  | 6 | 2500,0 |  |  |
| строительство | 26 | 140818,3 |  |  | 26 | 196277,0 |  |  | 22 | 32200,5 |  |  | 26 | 53632,0 |  |  |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 290 | 656742,0 |  |  | 290 | 586978,0 |  |  | 278 | 595255,6 |  |  | 275 | 670905,8 |  |  |
| транспортировка и хранение | 42 | 27807,3 |  |  | 42 | 29134,3 |  |  | 50 | 13577,0 |  |  | 50 | 20100,0 |  |  |
| деятельность в области информации и связи | 0 | 0,0 |  |  | 2 | 0,0 |  |  | 2 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| прочие | 130 | 591891,7 |  |  | 136 | 611678,3 |  |  | 155 | 641435,4 |  |  | 148 | 576730,5 |  |  |
| итого | 576 | 1778250,3 | 24,7 | 9,2 | 580 | 1930255,7 | 27,7 | 10,67 | 574 | 1780154,0 | 22,1 | 11,33 | 572 | 1868407,0 | 26,9 | 12,66 |
| средних предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сельское хозяйство | 1 | 91 200,0 | нет данных | 16,71 | 1 | 118000,0 | 3,6 | 18,36 | 1 | 141900,0 | 2,8 | 19,75 | 1 | 162000,0 | 3,5 | 22,75 |
| итого | 1 | 91 200,0 |  | 16,71 | 1 | 118000,0 | 3,6 | 18,36 | 1 | 141900,0 | 2,8 | 19,75 | 1 | 162000,0 | 3,5 | 22,75 |
| **Всего:** | **577** | **1869450,3** | **24,7** |  | **581** | **2048255,7** | **31,3** |  | **575** | **1922054,0** | **24,9** |  | **573** | **2030407,0** | **30,4** |  |

\* объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет области.

По данным таблицы видим, что наибольшее количество предприятий осуществляют свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли – 275 единиц, что составляет 48 % от общего числа предприятий. Оборот продукции составляет 670905,8 тыс. руб. по итогам 2017 года, что составляет 33 % от общего оборота производимой продукции за год.

В сфере сельского хозяйства осуществляют свою деятельность 41 малое предприятие и 1 среднее предприятие, что составляет 7,3 % от общего числа предприятий, оборот производимой продукции этих предприятий составляет 585 704,0 тыс. руб. или 28,85% от общего объёма производимой продукции.

В сфере прочего производства, не отнесённого к основным видам экономической деятельности, функционируют 148 предприятий, что составляет 25,8 % от общего числа предприятий, оборот производимой продукции по данным предприятиям составляет 576 730,5 тыс. руб. или 28,4 % от общего оборота производимой продукции.

В сфере строительства осуществляют свою деятельность 26 предприятий, что составляет 4,5 % от общего числа предприятий, оборот производимой продукции за 2017 год составил 53 632,0 тыс. руб. или 2,64 % от всего оборота производимой продукции.

В сфере транспортировки и хранения осуществляют свою деятельность 50 предприятий, что составляет 8,7 % от общего числа предприятий, оборот производимой продукции составил 20 100,0 тыс. руб., что составляет 1,0 % от общего оборота производимой продукции.

В сфере деревообработки осуществляют деятельность 15 предприятий или 2,6 % от общего числа, оборот которых составил 31 790,3 тыс. руб. или 1,56% от общего оборота.

В сфере производства пищевых продуктов осуществляют свою деятельность 11 предприятий, что составляет 1,9 % от общего числа предприятий, оборот продукции по которым составил 89 044,4 тыс. руб. или 4,38 % от общего оборота производимой продукции.

Также на территории района 6 предприятий работают в сфере текстильного и швейного производства, производства кожи и изделий из кожи, что составляет 1 % от общего числа предприятий, оборот продукции по которым составил 2 500,0 тыс. руб. или 0,12 % от общего объёма производимой продукции.

Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в 2016 году, составляло 575 единиц, в 2017 году – 573 единиц или 99,6% к предшествующему году. Общий объём производимой продукции в 2016 году составил 1 922 054,0 тыс. руб., в 2017 году – 2 030 407,0 тыс. руб. или 105,6 % к предшествующему году.

Сумма налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет области, данными предприятиями за 2016 год составила – 24 900,0 тыс. руб., а в 2017 году – 30 400,0 тыс. руб. или 122,0 % к предшествующему периоду.

Средняя заработная плата работников, занятых на малых предприятиях за 2016 год составила 11 326,0 руб., за 2017 год – 12 661,0 руб. или 111,78 % по отношению к 2016 году.

Средняя заработная плата работников, занятых на среднем предприятии за 2016 год составила 19 749,0 руб., а в 2017 году – 22 753,0 руб., что больше по сравнению с 2016 годом на 15,2 % или на 3 004,0 руб.

***2. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность муниципального образования в части поддержки предпринимательства.***

Администрацией Вятскополянского района была разработана муниципальная программа «Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы, которая утверждена постановлением администрации от 21.11.2013 г. № 1953. Данная программа содержит несколько подпрограмм, в том числе подпрограмму «Развитие экономического потенциала», которая в свою очередь включает в себя отдельное мероприятие: «Поддержка и развитие малого предпринимательства». Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Вятскополянского района.

Цели, задачи и показатели эффективности подпрограммы соответствуют законодательству в данной области. В приложениях к паспорту подпрограммы «Развитие экономического потенциала» указаны сроки и этапы реализации, прописаны ожидаемые конечные результаты, а так же объёмы и источники финансирования отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства».

В программу несколько раз вносились изменения, в основном в плане финансирования программы. С учётом последних изменений, внесённых постановлением администрации Вятскополянского района № 404 от 14.05.2018 г. объёмы финансирования отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства» составили 12 881,9 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год – 7 115,3 тыс. руб.;

- 2015 год – 3 675,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 2 091,6 тыс. руб.;

- 2017- 2020 годы – 0,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятия предусмотрены:

- средства федерального бюджета – 9 983,7 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 2 123,6 тыс. руб.;

- средства бюджета района – 774,6 тыс. руб.

***3. Оценка поддержки малого и среднего предпринимательства на областном и муниципальном уровне.***

***3.1. Анализ эффективности и результативности существующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.***

На территории г. Вятские Поляны и Вятскополянского района осуществляет свою деятельность микрокредитная компания Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны (далее Фонд), который был зарегистрирован в налоговом органе 04.10.2006 г., имеет Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц № 1064307005597, ИНН 4307010140, КПП 430701001. Фонд находится по юридическому адресу: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 114а.

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 115-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Фонд был зарегистрирован в качестве микрофинансовой компании и получил Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, выданный Центральным Банком РФ от 26.04.2012 г. под регистрационным номером 6120543001389.

Фонд также является членом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» под регистрационным номером 0316033430271 с 06.04.2017 г., о чём имеется Свидетельство.

Фонд является некоммерческой унитарной организацией, учредителями которого являются:

- Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), расположенная по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, д.4 (далее областной Фонд);

-Вятскополянская городская Дума, расположенная по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а.

В настоящее время Фонд возглавляет директор Биктагиров Раис Роветович, назначенный на должность протоколом № 6 от 28.02.2017 г. решения Президиума Микрокредитной компании Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны (далее Президиум) с 01.03.2017 г. Ранее Биктагиров Р.Р. возглавлял Фонд в качестве и.о. директора в период с 31.12.2016 г. по 29.02.2017 г., на основании протокола № 23 от 30.12.2016 г. решения Президиума.

В период с 01.03.2016 г. по 30.12.2016 г. Фонд возглавляла в качестве и.о. директора главный бухгалтер Бабушкина Светлана Геннадьевна.

Главным бухгалтером Фонда является Клюкина Ирина Петровна, назначенная приказом директора № 01-01/36 от 05.10.2017г.

Ранее должность главного бухгалтера исполняли:

- Бабушкина С.Г. в период с 12.09.2011 г. по 01.03.2016 г. и с 31.12.2016 г. по 11.08.2017 г.;

- Норина (Каюкова) Е.П. в период с 21.03.2016 г. по 30.12.2016 г.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждаемый решением Президиума Фонда.

Управление Фондом осуществляется органами Фонда (Президиум Фонда, единоличный исполнительный орган – директор).

Основными целями деятельности Фонда являются:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Вятские Поляны, Вятскополянского и Малмыжского района;

- комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках действующего законодательства РФ Фонд может осуществлять следующие виды деятельности:

- участвовать в разработке и реализации федеральных, областных и муниципальных программ (проектов, мероприятий) по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансировать программы и т.п., направленные на поддержку и развитие предпринимательства за счёт собственных и (или) привлечённых средств, в том числе из бюджетов различных уровней;

- взаимодействовать с федеральными, региональными, муниципальными или иными фондами поддержки предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства;

- осуществлять микрофинансовую деятельности;

- предоставлять финансовую поддержку хозяйствующим субъектам, их союзам и объединениям в следующих формах:

\* займы;

\* поручительства и иные формы обеспечения обязательства, в том числе залог;

\* иные формы поддержки, не запрещённые законодательством РФ;

- управлять имуществом Фонда;

- осуществлять контроль за целевым использованием субъектами предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда;

- организовывать сбор, обработку нормативной правовой, патентно-лицензионной и иной информации, представляющей интерес для субъектов предпринимательства, изучать конъюнктуру рынка;

- реализовывать мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов предпринимательства;

- оказывать информационные, юридические, консультационные, посреднические, представительские, бухгалтерские и агентские услуги субъектам предпринимательства;

- реализовывать мероприятия, направленные на развитие у детей и молодёжи интереса к предпринимательской деятельности, поддерживать предпринимательские инициативы молодёжи;

- оказывать услуги по заполнению и сдаче форм налоговой отчётности субъектам предпринимательства;

- организовывать и проводить выставочно-ярмарочные мероприятия, оказывать содействие субъектам предпринимательства в продвижении их продукции на межрегиональные и международные рынки.

За проверяемый период 2016-2018 годов в Фонде проводились мероприятия по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

3. Льготное кредитование и микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Развитие кредитной кооперации.

5. Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства.

6. Повышение квалификации кадров, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъектов МСП).

7. Содействие развитию молодёжного предпринимательства.

8. Стимулирование развития субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли.

В период 2016-2018 годов для совершенствования нормативной правовой базы неоднократно вносились изменения в действующие Положения о порядке и условиях предоставления Микрофинансовой организацией Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности и Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Микрофинансовой организацией Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны с учётом изменений действующего законодательства. Для разработки НПА активно привлекается общественная организация «Союз предпринимателей города Вятские Поляны и Вятскополянского района»

В рамках направления по развитию инфраструктуры поддержки и развития МСП в Фонде предоставляется имущественная поддержка для субъектов МСП в виде меблированных офисных площадей. Данная услуга оказывается на основании Положения предоставления о порядке и условиях предоставления Микрофинансовой организацией Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, утверждаемой решением Президиума Фонда. Стоимость предоставления офисной площади составляет 400 (четыреста) рублей за 1 кв. м., за исключением платы за электроэнергию, техническое обслуживание мест общего пользования.

За 2016 год в среднем были заняты 15 помещений общей площадью 303,1 кв. м. из 22- х помещений общей площадью 456,3 кв. м., что составляет 66,4 % по занимаемой площади.

За 2017 год в среднем были заняты 16 помещений общей площадью 366,2 кв. м. из 25-ти помещений общей площадью 541,2 кв. м., что составляет 67,7% по занимаемой площади.

За 1 полугодие 2018 года в среднем были заняты 14 помещений общей площадью 249,7 кв. м. из 25 помещений общей площадью 541,2 кв. м., что составляет 46,1 % по занимаемой площади.

В рамках развития льготного кредитования за 2016 год субъектам малого предпринимательства было выдано 70 займов на общую сумму 43 485,0 тыс. руб., в том числе: предпринимателям района – 18 займов на сумму 9 420,0 тыс. руб.

В рамках выданных займов по отчётности предпринимателей было создано 48 новых рабочих места, в том числе: в районе – 9 рабочих мест.

За 2017 год было выдано 37 льготных займов на общую сумму 35 325,0 тыс. руб., в том числе: предпринимателям района – 9 займов на сумму 7 930,0 тыс. руб.

В рамках выданных займов по отчётности предпринимателей было создано 27 новых рабочих мест, в том числе: в районе – 11 рабочих мест.

За 1 полугодие 2018 года Фондом было выдано 14 займов на общую сумму 13 290,0 тыс. руб., в том числе: предпринимателям района – 3 займа на сумму 2 750,0 тыс. руб. В рамках выданных займов по отчётности предпринимателей было создано 15 новых рабочих мест, в том числе: в районе – 10 рабочих мест.

Снижение количества выданных займов связано с увеличением совокупной максимальной суммы, возможной к получению в течение года с 1000,0 тыс. руб. до 2 000,0 тыс. руб., что в свою очередь увеличивает сроки, на которые берутся займы. Этим и ограниченностью субъектов малого предпринимательства обусловлено снижение общей суммы выданных займов.

В рамках развития кредитной кооперации в проверяемый период осуществлялось погашение ранее выданных кредитов кредитно-потребительским кооперативам. По состоянию на 01.01.2016 года кредитный портфель заёмщиков составляет 2 200,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 г. кредитный портфель составляет 1 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 г. кредитный портфель составил 0,0 руб.

В рамках развития сотрудничества со СМИ по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Фондом осуществляются публикации статей и объявлений о проводимых мероприятиях, конкурсах и курсах подготовки и переподготовки на сайте Фонда, сайте vp43.ru, социальных сетях, газетах: «Настроение», «7 вечеров», «Вятско-Полянская правда».

За 2016 год были 38 статей о деятельности Фонда и субъектах малого предпринимательства, такие как: «Экскурсия в Фонд», «Хочешь стать предпринимателем?», ИП Медведева «Заброшенная ферма ожила», ООО Производственный комбинат «Лучшие товары России – рядом» и т.п.

В 2017 году на Центральном кабельном телевидении «Молот» г. Вятские Поляны в программе «Открытый диалог» от 16.03.2017 г. директор Фонда Биктагиров Р.Р. дал интервью о деятельности Фонда. Также в марте месяце на данном канале была реклама о проводимых курсах в Фонде.

20.09.2017 г. на каналах РенТВ и Вятскополянское ТВ вышло интервью директора Фонда с информацией о Федеральной программе «Ты – предприниматель».

В рамках информационно-консультационной поддержке субъектов МСП и повышения квалификации кадров в Фонде оказываются консультационные услуги у следующих специалистов: юрист, педагог, экономист, бухгалтер. Организуются семинары, встречи с различными специалистами.

За 2016 год 853 субъекта МСП получили 1260 консультации по различным вопросам. Также были проведены 6 встреч, в том числе 2 встречи с министром развития предпринимательства и торговли по Кировской области Ануфриевым П.Н., главой города и района. Также был проведён семинар с Кировстатом и проведено мероприятие «Ярмарка идей – город будущего». Всего данные мероприятия в течении года посетили 363 человека.

Оказывалась помощь 8 мастерам для участия в областном конкурсе «Мастеровые Вятки». В дальнейшем была организована выставка работ Вятскополянских мастеров, принимавших участие в областном конкурсе «Мастеровые Вятки».

За 2017 год 507 субъектов МСП получили 585 консультаций по различным вопросам. Также были организованы и проведены 11 встреч, в том числе: с представителями налоговой инспекции, общественного объединения предпринимателей, министерства развития предпринимательства Кировской области, прокуратуры, Роспотребнадзора,отдела полиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, уполномоченным по защите прав предпринимателей Кировской области Вавиловым А.Н., Председателем Правительства области по реализации программы «Комплексное развитие моногорода» Куземской О.В., руководителем программы «Комплексное развитие моногородов» Макеевой И.В. Были проведены 2 семинара по внедрению электронной системы ветеринарной сертификации продукции. Фирмой из г. Киров «Красота Профи» проведён семинар и мастер класс для предпринимателей, работающих в сфере услуг.

Всего данные мероприятия посетило 476 человек.

В 2018 году 173 субъекта МСП получили 217 консультаций по различным вопросам у специалистов Фонда. Были организованы и проведены встречи - совещания в количестве 6-ти единиц, в том числе: с губернатором области, с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Смеховым Д.А., с министром государственного имущества Кировской области Сурженко А.С., генеральным директором и заместителем директора ОАО «Корпорация развития Кировской области». Были проведены 2 семинара по внедрению электронной системы ветеринарной сертификации продукции. Были проведены 2 презентации (Клуба путешественников и «Финансовый продукт Vista»). Была проведена конференция по теме: «Как получать больше клиентов и увеличить продажи». Фирмой из г. Киров «Красота Профи» проведены 2 мастер-класса для предпринимателей, работающих в сфере услуг. Всего данные мероприятия посетило 500 человек.

Сотрудники Фонда принимали участие в качестве жюри-экспертов на III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Сотрудники также принимали участие в совместном координационном совещании в администрации Малмыжского района в сфере повышения информированности и правовой грамотности с информацией о деятельности Фонда по вопросам кредитования.

В 2018 году Фонд в конкурс «Женщина года 2018» в сфере «Предпринимательство» выдвинул индивидуального предпринимателя Сизову В.Т., которая одержала победу.

Для содействия развитию молодёжного предпринимательства в 2016 году на базе Фонда был организован бизнес-кружок, в котором занимаются 8 человек.

Проведён конкурс Бизнес-проектирование, в котором приняли участие 15 человек. Из города были направлены 10 учащихся на Межрегиональную олимпиаду по предпринимательству. Был написан проект на конкурс грантов в общественный фонд «Гражданское достоинство». Для учащихся проводятся консультации по бизнес-проектированию.

Организована работа кружка для детей «Школа маленького гения» в которой занимаются 17 человек.

Прошёл конкурс детского рисунка «Предпринимательство глазами детей».

Проводятся экскурсии о деятельности Фонда и организовываются встречи с предпринимателями. Всего данные мероприятия посетило 285 учащихся.

Для молодых предпринимателей был организован тренинг «Мастер лендингов», в котором приняло участие 14 человек.

На базе Фонда организованы курсы: «1С Бухгалтерия», «Дизайн интерьера», «Кройка и шитьё», «Парикмахерское искусство», «Массаж» и т.п., на которых отучились 32 человека.

В 2017 году были проведены экскурсии для школьников с 6 по 8 классы по теме: «Молодёжное предпринимательство».

Проведён цикл лекции для студентов и школьников по социальной рекламе. Продолжают свою работу бизнес-кружок и «Школа маленького гения».

Организованные на базе Фонда курсы в 2017 году окончили 27 человек.

В 2018 году на курсах, организованных на базе Фонда, отучились 34 человека.

Следует отметить, что мероприятия по содействию развития молодёжного предпринимательства имеют большую направленность для молодёжи и детей города Вятские Поляны.

В рамках стимулирования развития субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли, на базе Фонда была организована встреча предпринимателей с главой города в 2016 году.

Данные по объёмам и структуре средств, выданных в виде льготных займов субъектам МСП района, представлены в табличном виде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | Дата выдачи и срок | Сумма займа (тыс. руб.) | Про-цент | Цель |
| **2016 год** | | | | | |
| 1. | ИП Салтыкова Маргарита Михайловна, г. Сосновка, деятельность в сфере такси | 09.02.16  1 год | 50,0 | 9,5 | Пополнение оборотных средств |
| 2. | ООО «Порт Вятские Поляны», с Кулыги, разработка гравийных и песчаных карьеров | 11.04.16  3 года | 1 000,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 3. | ООО «Автомастер» пгт Красная Поляна, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств | 20.04.16  3 года | 1 000,0 | 10 | Пополнение оборотных средств и ремонт помещения |
| 4. | ИП Бандалетов Евгений Геннадьевич, пгт Кр. Поляна, деятельность автомобильного грузового транспорта | 22.04.16  1,5 года | 450,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 5. | ООО «Производственная компания «Окна Вашего дома», пгт Кр.Поляна, произвордство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 17.05.16  1,5 года | 500,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 6. | ИП Шахмаев Юрий Сергеевич, пгт Кр. Поляна, обслуживание и ремонт автотранспортных | 26.05.16  2 года | 600,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 7. | ООО «Вектор», пгт Кр. Поляна, хранение и складирование замороженных и охлаждённых грузов | 23.06.16  1,5 | 870,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 8. | ИП Зимин Александр Викторович, пгт Кр. Поляна, торговля автомобильными деталями, узлами, пренадлежностями | 30.06.16  2 года | 300,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 9. | Глава КФХ Галиакбаров Фанис Габдулбарович,дер. Средние Шуни | 30.06.16  1,5 года | 250,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 10. | Глава КФХ Мингазова Фанзиля Миннурахмановна, дер. Нижняя Тойма | 11.08.16  2 года | 700,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 11. | ООО «Газтехсервис», дер. Средние Шуни, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 11.08.16  1 год | 250,0 | 11 | Приобретение оборудования и выполнение работ по установке и монтажу оборудования |
| 12. | ООО «Энергетик-2», г. Сосновка, производство электромонтажных работ | 16.08.16  3 года | 900,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 13. | ИП Бандалетов Евгений Геннадьевич, пгт Кр. Поляна, деятельность автомобильного грузового транспорта | 29.09.16  1 год | 290,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 14. | Глава КФХ Трусова Ильхамия Гатовна, пгт Кр. Поляна | 13.10.16  1 год | 50,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 15. | ИП Шахмаев Юрий Сергеевич, пгт Кр. Поляна, обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 13.10.16  3 года | 500,0 | 11 | На пополнение оборотных средств и приобретение автобетоносмесителя |
| 16. | ИП Фомин Артур Германович, пос. Нурминка, легковое такси | 25.10.16  1,5 года | 210,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 17. | ООО «Производственная компания «Окна Вашего дома», пгт Кр.Поляна, произвордство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 15.12.16  1,5 года | 500,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| 18. | ООО «Скорпион», г. Сосновка, розничная торговля | 05.12.16  1 год | 1 000,0 | 11 | Пополнение оборотных средств |
| ИТОГО за 2016 год: | | | 9 420,0 |  |  |
| **2017 год** | | | | | |
| 19. | ООО «Меркурий Первый», г. Сосновка, розничная торговля | 15.05.17  2 года | 1 000,0 | 10 | Приобретение пароконвектомата, холодильного оборудования, витрины кондитерской и т.п. |
| 20. | Глава КФХ Галиакбаров Фанис Габдулбарович,дер. Средние Шуни | 31.05.17  1,5 года | 250,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 21. | ИП Бандалетов Евгений Геннадьевич, пгт Кр. Поляна, деятельность автомобильного грузового транспорта | 14.06.17  3 года | 1 050,0 | 11 | Приобретение полуприцепа KRONE SD, 2013 г.в. |
| 22. | ИП Шахмаев Юрий Сергеевич, пгт Кр. Поляна, обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 22.06.17  2 года | 1 000,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 23. | ИП Шахмаев Юрий Сергеевич, пгт Кр. Поляна, обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 18.08.17  1 год | 600,0 | 10 | Приобретение грузовика IVECO 2008 г.в. |
| 24. | ООО «Скорпион», г. Сосновка, розничная торговля | 13.11.17  2 года | 1 400,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 25. | ООО «Энергис» г. Сосновка, торговля розничными бытовыми товарами в специализированном магазине | 06.12.17  2 года | 600,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 26. | ООО «Саитов» г. Сосновка, стеклопласт массовое производство (производство лодок, катеров) | 27.12.17  2 года | 1 800,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 27. | ООО «Бахэт» дер. Нижние Шуни, розничная торговля | 29.12.17  1,5 года | 230,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| ИТОГО за 2017 год: | | | 7 930,0 |  |  |
| **1 полугодие 2018 года** | | | | | |
| 28. | ИП Караваев Андрей Викторович, пгт Кр. Поляна, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозке | 02.02.18  2 года | 500,0 | 10 | Приобретение прицепа SCHMITZ 2008 г.в. |
| 29. | ИП Шахмаев Юрий Сергеевич, пгт Кр. Поляна, обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 08.02.18  2 года | 1 000,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| 30. | ООО «Порт Вятские Поляны», с. Кулыги, добыча камня, песка и глины | 06.04.18  2 года | 1 250,0 | 10 | Пополнение оборотных средств |
| ИТОГО за 1 полугодие 2018 года: | | | 2 750,0 |  |  |
| ВСЕГО за 2016-2018 годы: | | | 20 100,0 |  |  |

В 2016 году Фондом всего было выдано 70 льготных займов общей суммой 43 485,0 тыс. руб., в том числе:

- предпринимателям города – 52 займа на сумму 34 065,0 тыс. руб. (что составляет 78,3% от общей суммы выданных займов);

- предпринимателям района – 18 займов на сумму 9 420,0 тыс. руб. (21,7 %).

В 2017 году Фондом всего было выдано 37 льготных займов общей суммой 35 325,0 тыс. руб., в том числе:

- предпринимателям города – 28 займов на сумму 27 395,0 тыс. руб. (что составляет 77,55 % от общей суммы выданных займов);

- предпринимателям района – 9 займов на сумму 7 930,0 тыс. руб. (22,45%).

За 1 половину 2018 года Фондом всего было выдано 14 льготных займов общей суммой 13 290,0 тыс. руб., в том числе:

- предпринимателям города – 11 займов на сумму 10 540,0 тыс. руб. (что составляет 79,3% от общей суммы выданных займов);

- предпринимателям района – 3 займа на сумму 2 750,0 тыс. руб. (20,7 %).

Отмечается тенденция к снижению сумм выдаваемых займов, так в 2016 году сумма выданных займов больше, чем в 2017 году на 8 160,0 тыс. руб. или на 18,76 %. За 1 половину 2018 года снижение ещё более значимо, а именно на 51,5 % по отношению к 2016 году.

Из данных таблицы следует, что большинство выданных займов предоставляется на пополнение оборотных активов субъектов малого предпринимательства, а не на приобретение основных фондов, что не способствует обновлению и развитию производств. Так за 2016 год из 18 выданных займов только 1 на приобретение оборудования и ещё 2 частично на приобретение оборудования и ремонт помещений. За 2017 год ситуация немножко изменилась, из 9 выданных займов – 3 на обновление основных фондов предприятий. За 2018 год 1 заём из 3-х выданных, израсходован на приобретение основных средств.

Выдача займов осуществляется на основании Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждёнными решением Президиума Фонда протоколом от 28.03.2016 г. № 6 (с изменениями от 01.06.16 г. № 10, от 16.09.16 г. № 17, от 21.11.16г. № 19, от 09.01.17 г. № 01, от 27.03.17 г. № 07, от 21.08.17 г. № 12).

В соответствии с вышеуказанными Правилами решение о предоставлении займа принимается Комитетом по займам Фонда в соответствии с Положением о комитете по займам, утверждённого Президиумом Фонда, а также Комитетом по займам Областного Фонда (в случае, если размер займа превышает 100,0 тыс. руб. (сто тысяч рублей). Одному заёмщику может одновременно предоставляться несколько займов, при этом общая сумма выданных займов по всем действующим договорам не может превышать 1 000,0 тыс. руб. (один миллион рублей). С изменениями от 21.11.16 г. № 19 общая сумма не может превышать 1 000,0 тыс. руб., а на приобретение основных средств и ремонт (модернизацию) нежилых помещений – 2 000,0 тыс. руб. С изменениями от 21.08.2017 г. № 12 общая сумма займов не может превышать 2 000,0 тыс. руб.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика необходимым условием является предоставление поручительства третьего лица в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по договору займа и предоставление Заёмщиком(третьим лицом) залога ликвидного имущества.

При сплошной проверке, выданных займов субъектам малого предпринимательства Вятскополянского района за период 2016-2018 годов, установлено, что в 2016 году в нарушение Правил предоставления займов ИП Шахмаеву Ю.С. были выданы займы в количестве 2-х единиц с превышением максимальной совокупной суммы в размере 1 000,0 тыс. руб. Договор займа № 26 от 26.05.2016 г. с ИП Шахмаев Ю.С. на сумму 600,0 тыс. руб. на пополнение оборотных средств и договор займа № 57 от 13.10.2016 г. на сумму 500,0 тыс. руб. на пополнение оборотных средств и приобретение автобетоносмесителя. Таким образом, совокупный размер выданных займов составил 1 100,0 тыс. руб., что превышает максимальную сумму на 100,0 тыс. руб.

Других нарушений по срокам, суммам, выдаваемых займов в ходе проверки не выявлено.

Информация по динамике просроченных займов, предоставленных субъектам малого предпринимательства Вятскополянского района, представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.  2014 г. | На 01.01.  2015 г. | На 01.01.  2016 г. | На 01.07.  2016 г. | На 01.01. 2017 г. | На 01.07. 2017 г. | На 01.10. 2017 г. | На 01.01.  2018 г. | На 01.07. 2018 г. |
| Количество займов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Сумма просроченной задолженности по основному долгу, тыс. руб. | 988,1 | 988,1 | 988,1 | 1488,1 | 1458,0 | 1458,0 | 2134,7 | 1025,5 | 830,5 |

По состоянию на 01.01.2014 г. на балансе Фонда числился 1 просроченный заём, выданный предпринимателю Вятскополянского района ИП Мельников А.А., дер. Чекашево. По договору займа № 93 от 28.12.2011 г. ИП Мельникову А.А. был предоставлен заём в сумме 1 000,0 тыс. руб. на срок 12 месяцев под 9 % годовых, таким образом, сумма за пользование кредитом составила 49 459,07 руб. В обеспечения займа был заключён договор залога № 70 от 28.12.2011 г. в котором в качестве залога был представлен грузовой автокран на базе автомобиля марки ЗИЛ-133 ГЯ 1991 г. в., оцененный в сумму 350,0 тыс. руб. Также в обеспечение займа был заключён договор поручительства № 114 от 28.12.2011 г. с Мельниковой Натальей Арсеньевной, являющейся супругой заёмщику.

По договору займа, часть заёмных средств была погашена, а именно 11,9 тыс. руб. К проверке не представлены судебные документы (исковые заявления, решения суда, постановления об исполнительном производстве) в виду сдачи данного дела в архив. На момент проверки дебиторская задолженность в сумме 1 039 538,86 руб. была признана безнадёжной, в виду ликвидации ИП и списана в ноябре 2017 года на основании решения внеочередного заседания Президиума Фонда (протокол № 15 от 27.10.2017 г.)

По состоянию на 01.04.2016 г. на балансе Фонда числилась просроченная задолженность в сумме 1 488,1 тыс. руб. по 2-м займам, выданным предпринимателям Вятскополянского района, а именно:

- ИП Мельников А.А. – 988,1 тыс. руб. (сумма основного долга без учёта процентов за пользование займом и пени);

- ООО «Вятка Форест» - 500,0 тыс. руб., пгт Красная Поляна (сумма основного долга).

Сумма 500,0 тыс. руб. была перечислена ООО «Вятка Форест» на основании договора займа № 57 от 06.08.2014 г., в соответствии с которым заём предоставлялся на 12 месяцев в сумме 500,0 тыс. руб. под 8% годовых, сумма за пользование кредитом составила 11 124,11 руб. Для обеспечения договора займа были заключены договоры поручительства:

- с Ситниковым А.А. договор № 71 от 06.08.2014 г.;

- с Гайнановым Р.М. договор №72 от 06.08.2014 г.

Также был заключён договор залога № 50 от 06.08.2014 г. между Фондом и Ситниковым А.Н. с предметом залога:

- легковой автомобиль NISSAN MARCH 2001 г. в.

И договор залога № 51 между Фондом и ООО «Вятка Форест» с предметом залога:

- ленточнопильный станок «Добрыня Никитич», 2008 г. в.;

- станок двухпильный кромкообрезной ЦОД-450, 2007 г. в.;

- станок оцилиндровочный «Томогавк», 2009 г. в.;

- станок деревообрабатывающий для фрезерования чашки «Термит 3204», 210 г. в.;

- станок многопрофильный Авангард-РМ-50М-2.

Денежные средства по погашению основного займа и процентов за пользование заёмщиком не уплачивались. После неоднократного устного и письменных уведомлений о погашении долга, Фонд передал документы в суд. Заочным решением от 02.02.2016 г. по делу № 2-247/2016 г. Вятскополянский районный суд решил: взыскать в пользу Фонда солидарно с ответчиков ООО «Вятка Форест», Ситникова А.А., Гайнанова Р.М. сумму долга по договору займа в сумме 528 644,11 руб. (500 000,0 руб. – основной долг, 11 124,11 руб.- проценты за пользование займом, 17 520,0 руб. – пени) и госпошлину в размере 8 486,44 руб.

Обратить взыскание на заложенное имущество ответчиков.

Постановления о возбуждении исполнительного производства службой судебных приставов были вынесены 04.04.2016 г.

В результате исполнительного производства были изъяты следующие основные средства:

- с ООО «Вятка Форест» - ленточнопильный станок «Добрыня Никитич», 2008 г. в.;

- с Ситникова А.А. - легковой автомобиль NISSAN MARCH 2001 г. в.

Исполнительные производства в связи с изъятием имущества прекращены.

Исполнительные производства в отношении Гайнанова Р.М. прекращены в виду отсутствия имущества у должника.

В виду отсутствия покупателей, данное имущество не было реализовано службой судебных приставов. В Фонд 01.11.2016 г. от службы судебных приставов было направлено Предложение о передаче нереализованного имущества взыскателю.

Протоколом Попечительского совета Фонда от 08.12.2016 г. № 15 было принято решение о принятии легкового автомобиля NISSAN MARCH 2001 г. в. и об отказе в принятии ленточнопильного станка в виду полной изношенности оборудования и невозможности к реализации данного имущества, в счёт погашения долга по займу.

Протоколом Попечительского совета от 27.12.2016 г. № 17 было принято решение о реализации автомобиля по оценочной стоимости в сумме 49 725,0 руб.

Договором купли-продажи от 27.12.2016 г. легковой автомобиль NISSAN MARCH 2001 г. в. был продан по оценочной стоимости в сумме 49 725,0 руб. Данные средства были получены наличными в кассе Фонда и пошли в погашение основного долга по договору займа и процентов за пользование займом.

Заявления об открытии исполнительного производства в отношении должников на основании решения суда неоднократно подавались юристом Фонда в службу судебных приставов (каждый квартал). Выносились постановления о возбуждении исполнительного производства, но в дальнейшем они закрывались в виду отсутствия у должников имущества.

Таким образом, по состоянию на 01.07.2018 года долг по договору займа № 57 от 06.08.2014 , заключённому с ООО «Вятка Форест» составляет 487 375,55 руб. (основной долг – 469 855,55 руб., пени – 17 520,0 руб.).

В августе 2017 года на баланс Фонда был включён ещё один просроченный заём на сумму основного долга в размере 676,7 тыс. руб. Долг образовался по договору займа № 40 от 23.06.2016 г., заключённым с ООО «Вектор» пгт Красная Поляна на сумму 870,0 тыс. руб. под 10 % годовых на срок 1 год и 6 месяцев, сумма за пользование заёмными средства составила 70 525,5 руб. Для обеспечения договора займа были заключены договоры поручительства:

- с Бабушкиным В.А. договор № 105 от 23.06.2016 г.;

- с Батышевым А.И. договор №106 от 23.06.2016 г.

Также был заключён договор залога № 43 от 23.06.2016 г. между Фондом и ООО «Вектор» с предметом залога:

- автофургон рефрижератор в количестве 2-х единиц на сумму 1 020,0 тыс. руб.

Первоначальные взносы ООО «Вектор» в течение 2-х месяцев выплачивало исправно в установленный срок, затем платежи прекратились. После нескольких, сначала устных, затем письменных уведомлений о погашении суммы займа, юристом Фонда было подано исковое заявление в суд. Решением от 03.08. 2017г. по делу № 2-688/2017 г. Вятскополянский районный суд решил: взыскать в пользу Фонда солидарно с ответчиков ООО «Вектор», Бабушкина В.А., Батышева А.И. сумму долга по договору займа в сумме 779 421,92 руб. (676 668,0 руб. – основной долг, 54 533,25 руб.- проценты за пользование займом, 48 220,67 руб. – пени) и госпошлину в размере 10 994,0 руб. и обратить взыскание на заложенное имущество ответчика.

Заявление с исполнительными листами было передано в службу судебных приставов юристом Фонда 20.09.2017 г. Постановления о возбуждении исполнительного производства службой судебных приставов были вынесены 05.10.2017 г.

ООО «Вектор» подало заявку в районный суд от 18.09.2017 г. о рассрочке исполнения решения суда и погашении задолженности частями с ежемесячным взносов в сумме 32 500,0 руб.

Фонд в письме от 18.10.2017 г. направленном в районный суд подтвердил своё согласие на предоставление рассрочки ООО «Вектор».

Решением суда от 18.10.2017 г. по делу № 13-311/2017 было определено: предоставить рассрочку на 24 месяца ООО "Вектор" до 01.08.2019 г. с ежемесячной выплатой долга в сумме 32 500,0 руб. и последним платежом в сумме 41 915,92 руб.

Службой судебных приставов исполнительное производство в отношении должников прекращено 10.11.2017 г. в связи с отзывом заявки.

По состоянию на 01.07.2018 г. сумма задолженности по ООО «Вектор» составляет 463 326,99 руб. (основной долг – 360 576,07 руб., проценты за пользование займом – 54 533,25 и пени – 48 220,67 руб.

Таким образом, сумма просроченной задолженности по основному долгу по состоянию на 01.07.2018 г. составляет 830,5 тыс. руб. и состоит:

- задолженности ООО «Вятка Форест» в сумме 469,9 тыс. руб.;

- задолженности ООО «Вектор» в сумме 360,6 тыс. руб.

Из которых только задолженность ООО «Вектор» в виду реструктуризации погашается ежемесячными платежами в сумме 32,5 тыс. руб.

Информация по результатам финансовой деятельности Фонда представлена в табличном виде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные результаты деятельности фонда | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | | | 1 пол 2018 | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | | план | | факт | | план | факт | |
| **Доходы (тыс. руб.), в том числе:** | **6180,0** | **6821,5** | **7300,0** | **8053,4** | **6888,1** | **6995,0** | | **6577,5** | | **7819,9** | | **2876,0** | **3255,1** | |
| проценты от выдачи микрозаймов | 3000,0 | 2876,6 | 3200,0 | 3229,0 | 3420,0 | 2843,0 | | 3440,0 | | 2934,5 | | 1650,0 | 1813,4 | |
| комиссия за предоставленное поручительство | 40,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| услуги банка по начислению % на НСО | 100,0 | 72,5 | 80,0 | 106,5 | 30,1 | 305,2 | | 673,0 | | 610,5 | | 270,0 | 380,3 | |
| доходы от оказания бухгалтерских услуг | 70,0 | 119,0 | 80,0 | 104,5 | 125,0 | 107,7 | | 110,0 | | 87,2 | | 50,0 | 30,3 | |
| доходы от оказания юридических услуг | 654,0 | 849,5 | 1500,0 | 2234,9 | 780,0 | 351,3 | | 80,0 | | 65,6 | | 35,0 | 29,5 | |
| доходы от оказания образовательных услуг | 350,0 | 272,5 | 492,0 | 425,5 | 492,0 | 689,2 | | 752,5 | | 302,3 | | 190,0 | 240,1 | |
| доходы от оказания услуг по заполнению деклараций о реализации алкогольной продукции | 32,0 | 20,0 | 40,0 | 16,1 | 20,0 | 16,6 | | 16,0 | | 14,6 | | 8,0 | 4,2 | |
| доходы от оказания услуг по заполнению налоговых деклараций | 74,0 | 74,0 | 100,0 | 47,3 | 37,0 | 64,4 | | 55,0 | | 49,2 | | 32,0 | 30,0 | |
| доходы от разработки бизнес-планов | 80,0 | 85,4 | 8,0 | 57,4 | 20,0 | 29,6 | | 20,0 | | 13,4 | | 8,0 | 3,6 | |
| прочие доходы | 1780,0 | 2421,0 | 1800,0 | 1832,2 | 1964,0 | 2588,0 | | 1431,0 | | 3742,6 | | 633,0 | 723,7 | |
| **Расходы (тыс. руб.), в том числе:** | **6180,0** | **7481,6** | **7300,0** | **7505,1** | **6888,1** | **6977,1** | | **6577,5** | | **7236,8** | | **2233,0** | **2436,2** | |
| заработная плата с отчислениями | 4148,0 | 4316,1 | 4748,0 | 4370,8 | 4346,8 | 3835,6 | | 3184,7 | | 2860,7 | | 1368,0 | 1189,8 | |
| коммунальные платежи, техн. обслуживание помещений | 688,0 | 521,8 | 825,6 | 890,5 | 960,0 | 787,9 | | 880,0 | | 699,8 | | 428,0 | 380,6 | |
| % за пользование заёмными средствами | 64,0 | 66,7 | 40,0 | 27,3 | 9,6 | 10,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| командировочные расходы | 150,0 | 140,2 | 160,0 | 95,3 | 77,0 | 23,1 | | 20,0 | | 24,6 | | 8,0 | 2,0 | |
| транспортные услуги | 100,0 | 85,3 | 120,0 | 138,3 | 120,0 | 52,8 | | 40,0 | | 8,9 | | 12,5 | 2,6 | |
| услуги связи и интернет | 120,0 | 110,4 | 120,0 | 121,7 | 112,0 | 93,0 | | 80,0 | | 62,2 | | 41,0 | 32,4 | |
| инфор. консультационное обслуживание, подписка | 40,0 | 18,8 | 40,0 | 120,2 | 115,0 | 121,4 | | 154,2 | | 174,1 | | 77,0 | 61,2 | |
| реклама | 24,0 | 26,0 | 32,0 | 50,7 | 32,0 | 22,5 | | 24,0 | | 14,8 | | 10,0 | 2,9 | |
| расчётно-кассовое обслуживание | 24,0 | 21,3 | 24,0 | 23,8 | 28,0 | 29,1 | | 24,0 | | 12,9 | | 12,0 | 14,8 | |
| сумма уплаченных налогов | 0,0 | 266,9 | 48,0 | 147,9 | 60,0 | 6,8 | | 10,0 | | 17,5 | | 100,0 | 195,8 | |
| прочие расходы | 1168,0 | 1126,9 | 610,4 | 1006,7 | 707,7 | 1285,8 | | 440,0 | | 499,2 | | 176,5 | 346,5 | |
| списание невозвратных займов | 0,0 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| резерв на потери по займам | 0,0 | 192,2 | 532,0 | 511,9 | 320,0 | 708,8 | | 1720,6 | | 2862,1 | | 0,0 | 207,6 | |
| **Прибыль/убыток от деятельности** | **0,0** | **-660,1** | **0,0** | **548,3** | **0,0** | **17,9** | | **0,0** | | **583,1** | | **643,0** | **818,9** | |

Из данных таблицы можно делать вывод, что наибольшую долю в доходах Фонда составляют проценты, начисленные за пользование выданными займами, а именно в 2016 году доля данных доходов в общей сумме полученных доходов составила 40,6%, в 2017 году – 37,5 %, за 1 полугодие 2018 года – 55,7 %.

В 2016 и 2017 годах также большую долю в общих доходах составили прочие доходы, которые соответственно составили 37,0 % и 47,8 % в общих доходах Фонда.

В 2016 году в прочие доходы были включены следующие доходы:

- от сдачи в аренду имущества (офисов) – 1381,0 тыс. руб.;

- возмещение государственной пошлины – 52,5 тыс. руб.;

- от продажи залогового имущества – 470,0 тыс. руб.;

- услуги интернет - кафе для детей – 105,0 тыс. руб.;

- возмещение пеней за просрочку займов – 469,0 тыс. руб.;

- возмещение резерва по возвращённым займам – 580,0 тыс. руб.

В 2017 году прочие расходы включают в себя следующие доходы:

- от сдачи в аренду имущества – 1 366,0 тыс. руб.;

- возврат пеней за просрочку займов – 179,2 тыс. руб.;

- от продажи залогового имущества – 178,0 тыс. руб.;

- возмещение материального вреда по решению суда – 1 200,0 тыс. руб.;

- услуги интернет – кафе для детей – 67,0 тыс. руб.;

- возмещение государственной пошлины – 48,0 тыс. руб.;

- восстановление резерва по возвращённым займам – 704,8 тыс. руб.

Следует отметить снижение доходов от оказания бухгалтерских, юридических и образовательных услуг, так в 2017 году они снизились по отношению к 2016 году на 19 %, 81,3 % и 56,1% соответственно. И если спрос на бухгалтерские и юридические услуги имеет спонтанный характер, то востребованность тех или иных образовательных курсов можно отследить и обеспечить предложение.

Бухгалтерский баланс МКК Фонд поддержки МСП г. Вятские Поляны

за 2014 – 2017 годы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2014 | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 |
| АКТИВ  I. Внеоборотные активы |  |  |  |  |
| Основные средства | 265 | 541 | 541 | 541 |
| Финансовые вложения | 41 265 | 31 239 | 30 024 | 34 449 |
| ***Итого по разделу:*** | ***41 530*** | ***31 780*** | ***30 565*** | ***34 990*** |
| II. Оборотные активы |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 5 643 | 5 951 | 7 809 | 3 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 500 | 300 | 6 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 9 793 | 20 790 | 18 960 | 19 418 |
| Прочие оборотные активы | 388 | 298 | - | - |
| ***Итого по разделу:*** | ***17 324*** | ***27 339*** | ***26 775*** | ***22 967*** |
| **Баланс** | **58 854** | **59 119** | **57 340** | **57 957** |
| ПАССИВ  III. Целевое финансирование |  |  |  |  |
| Целевой капитал | 64 091 | 64 941 | 63 531 | 63 531 |
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | (7 055) | (6 253) | (6 235) | (5 773) |
| ***Итого по разделу:*** | ***57 236*** | ***58 688*** | ***57 296*** | ***57 758*** |
| V. Краткосрочные обязательства |  |  |  |  |
| Заёмные средства | 1 505 | 300 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 113 | 131 | 44 | 199 |
| ***Итого по разделу:*** | ***1 618*** | ***431*** | ***44*** | ***199*** |
| **Баланс** | **58 854** | **59 119** | **57 340** | **57 957** |

Из данных таблицы видим, что в результате деятельности Фонда за всё время его существования получен убыток в размере 7 055,0 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2015 года. По итогам деятельности Фонда за 2015-2017 годы данный убыток частично ликвидирован на сумму полученной прибыли и по состоянию на 01.01.2018 года убыток составляет 5 773,0 тыс. руб.

Информация по дебиторской задолженности представлена в таблице.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дебиторской задолженности | На 01.01.2016 г. | На 01.01.2017 г. | На 01.01.2018 г. | На 01.07.2018 г. |
| Выданные авансы | 11,2 | 29,1 | 11,4 | 11,6 |
| Покупатели товаров, услуг, в т. ч.: | 124,3 | 82,9 | 180,8 | 165,7 |
| Имущественная поддержка (аренда) | 93,6 | 35,9 | 127,8 | 138,8 |
| Услуги (юридические, бухгалтерские, образовательные.) | 30,7 | 47,0 | 53 | 26,9 |
| Социальное страхование, в т. ч.: | 32,4 | 13,5 | 15,9 | 0,01 |
| ФСС | 29,2 | 13,4 | 15,9 | 0,01 |
| ФФОМС | 3,2 | 0,1 | - | - |
| Прочие дебиторы | 3,7 | - | 109,4 | 14,5 |
| Разные дебиторы, в т. ч.: | 5 779,4 | 7 683,6 | 6 411,5 | 6 033,7 |
| Расчёты по претензиям (по решению суда) | 3 448,4 | 5 730,7 | 4 538,9 | 4 147,5 |
| Прочие расчёты (проценты) | 147,2 | 107,6 | 58,5 | 93,2 |
| Расчёты по штрафным санкциям | 2 183,8 | 1 845,3 | 1814,1 | 1793,0 |
| Итого: | 5 951,0 | 7 809,01 | 6 729,0\* | 6 225,51 |

\* - дебиторская задолженность в балансе уменьшена на величину резервного фонда.

Расшифровка расчётов по претензиям представлена в таблице.

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дебитора | На 01.01.2018 г. | На 01.07.2018 г. |
| ООО «Химтехснаб» | 890,0 | 890,0 |
| ИП Ведерникова (Мокрушина) Е.А. | 600,0 | 585,9 |
| ООО «Вятка Форест» | 469,9 | 469,9 |
| ООО «Автолиния» | 427,8 | 317,1 |
| ИП Шампарова С.А. | 93,7 | 92,1 |
| ООО «Вектор» | 555,6 | 360,6 |
| ООО «Металлопласт» | 60,9 | 0 |
| ИП Стяжкин В.С. | 200,0 | 200,0 |
| Ахтямова М.Н. | 1200,0 | 1190,8 |
| Прочие | 41,0 | 41,1 |
|  | 4 497,9 | 4 106,4 |

Информация по кредиторской задолженности также представлена в табличном виде.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредиторской задолженности | На 01.01.2016 г. | На 01.01.2017 г. | На 01.01.2018 г. | На 01.07.2018 г. |
| За услуги | 17,0 | 42,6 | 3,3 | 10,0 |
| Налоги и платежи по страховым взносам | 114,0 | 1,4 | 171,0 | 129,7 |
| Фонд социального страхования | - | - | 3,1 | - |
| Переплата процентов по выданным займам | - | - | 21,2 | - |
| Итого: | 131,0 | 44,0 | 198,6 | 139,7 |

Отчёт о финансовых результатах деятельности МКК Фонд поддержки МСП г. Вятские Поляны за 2014-2017 годы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Выручка | 5 616 | 3 632 | 3 312 | 3 114 |
| Себестоимость продаж | 6615 | 7 396 | 6 977 | 2 234 |
| Валовая прибыль (убыток) | (999) | (3 764) | (3 665) | 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж | (999) | (3 764) | (3 665) | 880 |
| Прочие доходы | 1 205 | 4 421 | 3 683 | 4 706 |
| Прочие расходы | 1 010 | - | - | 4 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (804) | 657 | 18 | 588 |
| Текущий налог на прибыль | - | - | 1 | 118 |
| Прочее | 47 | - | - | (8) |
| Чистая прибыль (убыток) | (757) | 657 | 17 | 462 |

Из данных таблицы видим, что на протяжении 3-х лет Фонд получает прибыль, при этом от основной деятельности Фонд получает убытки. При формировании отчёта о финансовых результатах в строку выручка включаются доходы от процентов, получаемых Фондов по выданным займам и пени, получаемую за просрочку данных займов.

От оказания прочих услуг Фонд стабильно получает прибыль. В прочие доходы включается выручка от оказания бухгалтерских, юридических, образовательных услуг, доходы от сдачи в аренду имущества, продажи залогового имущества, возмещения госпошлины и т.п.

С 2017 года в себестоимость оказываемых услуг включаются только следующие расходы, непосредственно связанные с выдачей микрозаймов:

- заработная плата с отчислениями работников по выдаче займов в сумме 1 264,9 тыс. руб.;

- коммунальные услуги по содержанию помещений в полном объёме в сумме 691,9 тыс. руб.;

- услуги связи и интернета в сумме 62,2 тыс. руб.;

- информационно-консультационные расходы в сумме 174,1 тыс. руб.;

- затраты на обучение персонала в сумме 26,6 тыс. руб.;

- канцелярские товары на сумму 14,7 тыс. руб.

Все остальные расходы, производимые Фондом в течение года, относятся на прочие расходы.

Источниками формирования Фонда за 2014-2018 годы являлись средства, перечисляемые из бюджетов муниципальных образований: город Вятские Поляны и Вятскополянский район.

За 2014 год в Фонд были перечислены денежные средства в размере 445,0 тыс. руб. из бюджета Вятскополянского района на реализацию мероприятий «Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства» (Соглашение №4 от 28.08.2014 г., в дальнейшем заключено дополнительное соглашение от 09.09.2016 г. с изменением цели на формирование резерва).

За 2015 год в Фонд перечислены денежные средства в сумме 374,0 тыс. руб., в том числе: из бюджета города Вятские Поляны – 274,0 тыс. руб.; из бюджета Вятскополянского района – 100,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий «Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства» (Соглашение № 5 от 21.09.2015 г. в дальнейшем заключено дополнительное соглашение от 09.09.2016 г. с изменением цели на формирование резерва).

За 2016 год в Фонд поступили денежные средства в сумме 299,6 тыс. руб., в том числе: из бюджета города Вятские Поляны – 200,0 тыс. руб., из бюджета Вятскополянского района – 99,6 тыс. руб. на формирование резерва на возможные потери по займам (Соглашение № 6 от 03.10.2016 г.).

В 2018 году бюджету города был произведён возврат из Фонда в сумме 200,0 тыс. руб.

В соответствии с Указанием Центрального Банка РФ № 4054-У от 28.06.2016 г. «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам (ранее Указание Центробанка РФ от 14.07.2014 г. № 3321-У) в период 2014-2017 годов Фондом был сформирован резервный Фонд, в который ежеквартально вносятся изменения с учётом просроченных платежей по выданным займам. По состоянию на 01.01.2018 г. сумма резервного фонда составила 380,0 тыс. руб., а на 01.07.2018 года – 2 795,7 тыс. руб. Основу резервного фонда составляют средства, выделенные из муниципальных бюджетов, а именно: бюджета Вятскополянского района – 989,6 тыс. руб. и бюджета города Вятские Поляны – 520,0 тыс. руб., всего в сумме 1 509,6 тыс. руб. Оставшаяся сумма сформирована за счёт средств Фонда и включается в ежегодные расходы Фонда.

***3.2. Анализ законности и результативности предоставления различных видов субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на уровне района и поселений.***

В 2016 году бюджету Вятскополянского района была выделена субсидия в рамках реализации отдельного мероприятия «Оказание содействия органам местного самоуправления в развитии малого предпринимательства» государственной программы Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы в сумме 1992,0 тыс. руб. В рамках предоставления субсидии было заключено соглашение № 53 от 19.08.2016 года между министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области и администрацией Вятскополянского района. Размер субсидии определен в сумме 1 992,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 892,0 тыс. руб., областного – 100,0 тыс. руб. Соглашением также предусмотрено использование субсидии на следующие цели:

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 1 000,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета;

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг в сумме 992,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета – 892,0 тыс. руб. и областного бюджета – 100,0 тыс. руб.

Соглашением предусмотрен размер финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования за счёт средств бюджета муниципального района в сумме 99,6 тыс. руб. на реализацию отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства» муниципальной программы Вятскополянского района «Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы.

Сумма софинансирования в размере 99,6 тыс. руб. была перечислена на расчётный счёт Фонда поддержки предпринимательства г. Вятские Поляны на основании Соглашения № 6 от 03.10.2016 г. на формирование резерва на возможные потери по займам, выдаваемым Фондом субъектам малого предпринимательства Вятскополянского района.

Для определения субъектов малого предпринимательства для получения субсидий постановлением администрации Вятскополянского района от 22.07.2016 г. № 616 были утверждены:

- Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг;

- Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга).

Постановлением администрации Вятскополянского района от 05.10.2016 г. № 870 был утверждён новый состав комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки, утверждённой постановлением администрации района 19.08.2013 г. № 1357.

Для получения финансовой муниципальной поддержки в администрацию района было подано 14 заявок от 12-ти субъектов малого предпринимательства Вятскополянского района, в том числе:

- на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов по лизингу – 4 заявки;

- на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования – 10 заявок.

Заседанием комиссии от 20.10.2016 г. были рассмотрены пакеты представленных документов по 14-ти заявкам, из которых 2 заявки были отклонены, на основании не соответствия требований Порядка (среднемесячная заработная плата наёмных работников ниже величины минимального размера оплаты труда), что зафиксировано в протоколе № 21 от 20.10.2016 г.

Итоговым протоколом № 22 от 20.10.2016 г. заседания комиссии были определены победители конкурса и суммы предоставляемой поддержки, которыми стали:

1. На получение субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов по лизингу:

- ООО «Лес» пгт Красная Поляна – приобретение в лизинг станка кромкообрезного EG-300, сумма возмещения составила 204,75 тыс. руб., срок оказания поддержки – 08.12.2016 г.;

- ООО Производственная компания «Окна Вашего Дома» пгт Красная Поляна - приобретение в лизинг автомобиля грузового Skania G-380, сумма возмещения составила 500,0 тыс. руб., срок получения поддержки – 08.12.2016 г.;

- Глава КФХ Медведева Г.А. дер. Средняя Тойма – приобретение в лизинг трактора Беларусь 82.1 на сумму 1 399,915 тыс. руб. и величиной первого взноса 500,0 тыс. руб., сумма возмещения составила 295,25 тыс. руб., срок оказания поддержки – 08.12.2016 г.

2. На получение субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования:

- ООО «Лес» пгт Красная Поляна – приобретение ленточнопильного станка LT-70 на сумму 500,0 тыс. руб., срок получения поддержки – 26.10.2016 г. в сумме 100,0 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета и 08.12.2016 г. - 400,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета.

- Глава КФХ Мингазова Ф.М. дер. Нижняя Тойма – приобретение автофургона-рефрижератора на сумму 966,0 тыс. руб., сумма возмещения составила 483,0 тыс. руб.;

- ООО «Газтехсервис» дер. Средние Шуни – приобретение газового котла марки RJ-A 200 с автоматом на сумму 379,816 тыс. руб. сумма возмещения составила 9,0 тыс. руб., срок оказания поддержки – 08.12.2016 г.

Замечаний по выполнению условий предоставления субсидий и по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки не установлено.

В 2017 году бюджету района была выделена субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства в размере 3 842,0 тыс. руб. В рамках предоставления субсидии было заключено соглашение № 43 от 01.04.2017 года между министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, администрацией Вятскополянского района и администрацией Краснополянского городского поселения. Размер субсидии определен в сумме 3842,0 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3649,9 тыс. руб., областного – 192,1 тыс. руб.

Условиями предоставления субсидии являются наличие муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия) поддержки и развития малого предпринимательства и обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 192,1 тыс. руб. (5%).

В администрации Краснополянского поселения утверждено отдельное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинг)» в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития Краснополянского городского поселения» на 2014-2016 годы. Сумма софинансирования из местного бюджета была предусмотрена в полном объеме, поэтому контрольно-счетная комиссия свидетельствует о выполнении условий предоставления субсидии из областного бюджета.

Денежные средства поступили в бюджет Краснополянского поселения 25.09.2017 и 27.10.2017 г.

Финансирование заявленного мероприятия осуществлялось за счет средств:

в тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | План | Факт | Откл. |
| Федеральный бюджет | 3649,9 | 3448,28 | -201,62 |
| Областной бюджет | 192,1 | 181,49 | -10,61 |
| Местный бюджет | 192,1 | 191,04 | -1,06 |
| **ИТОГО:** | **4034,14** | **3820,81** | **-213,29** |

Остаток денежных средств федерального и областного бюджета в сумме 212,23 тыс. руб. возвращен 24.01.2018 года по заявке на возврат № 3. Причиной возврата денежных средств является невостребованность, т. е. никто из предпринимателей не подал заявку на участие в мероприятии.

Для определения субъектов малого предпринимательства постановлением администрации Краснополянского городского поселения от 31.07.2017 г. № 176 была создана комиссия и утверждено Положение по отбору субъектов малого предпринимательства по предоставлению мер муниципальной поддержки.

В администрацию поселения было подано 7 заявок.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки № 1 и № 2 от 14.09.2017 года, № 3 и № 4 от 24.10.2017 года были признаны победителями конкурса:

- ООО «Лес» - приобретение автомобиля грузового УАЗ, сумма возмещения составила 243,75 тыс. руб., срок оказания поддержки – 25.09.2017 г.;

- ИП Шахмаев Ю.С. - приобретение 2-х полуприцепов, сумма возмещения – 999,94 тыс. руб., срок оказания поддержки – 27.10.2017 г.;

- ООО «Пром-Экопак» - приобретение бортовой платформы с воротами, сумма возмещения – 971,67 тыс. руб., срок оказания поддержки – 27.10.2017 г.;

- ООО «Комфорт Вашего дома» - приобретение грузового фургона «Газель», возмещение – 603,729 тыс. руб., срок оказания поддержки – 27.10.2017 г.;

- ООО «Фабрика перчаток» - приобретение грузового фургона «Газель», возмещение – 432,22 тыс. руб., срок оказания поддержки – 27.10.2017 г.;

- ООО «Авангард» - приобретение грузового фургона «Газель», возмещение – 569,5 тыс. руб. срок оказания поддержки – 27.10.2017 г.

Также из протокола № 1 следует, что 1 заявка была отклонена по причине предоставления неполного комплекта документов.

Замечаний по выполнению условий предоставления субсидии и по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки не установлено.

***4. Оценка деятельности муниципального района в области международного и межрегионального сотрудничества, продвижение региональной продукции.***

В целях выявления и поддержки мастеров художественных промыслов, ремёсел в поселениях района и для сотрудничества на областном уровне, 9 мастеров Вятскополянского района в 2016 году представили свои работы на областном конкурсе – «Мастеровые Вятки». В 2017 году 6 мастеров представили свои работы на данном областном конкурсе.

В г. Сосновка Вятскополянского района в осенние и весенние месяцы организуется ярмарка «выходного дня» с участием местных сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроизводителей из соседних регионов (Удмуртия, Татарстан).

В целом, на уровне администрации района не предпринимаются действия для продвижения продукции местных товаропроизводителей на межрегиональный уровень.

***5. Оценка выполнения информационно-консультационных и популяризационных мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства.***

Население района и субъекты малого предпринимательства регулярно информируются через средства массовой информации Вятскополянского района о курсах повышения квалификации, о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства, об изменениях законодательства при осуществлении ими деятельности в различных сферах, о проводимых выставках, ярмарках, конкурсах, фестивалях, об обучении лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. При этом не было организовано и проведено ни одного обучающего семинара, встреч с руководителями надзорных и контролирующих органов по проблемным и актуальным вопросам.

В 2017 году при главе Вятскополянского района был создан Координационный совет по развитию предпринимательства, в состав которого вошли активные предприниматели района. Деятельность Координационного совета направлена на активное вовлечение представителей делового сообщества в процесс развития района, что способствует повышению статуса предпринимательства района.

При этом следует отметить, что мероприятия в сфере популяризации предпринимательства в Вятскополянском районе практически не проводились. Была опубликована только одна статья в газете «Вятско-Полянская правда» о деятельности производственной компании «Окна Вашего Дома».

***6. Оценка влияния мер государственной поддержки на показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства.***

***(достижение целевых показателей и ожидаемых результатов по программным мероприятиям).***

Целью отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства» подпрограммы «Развитие экономического потенциала» муниципальной программы Вятскополянского района «Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы является развитие ресурса малого предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического и социального потенциала Вятскополянского района, которое достигается с помощью следующих задач:

1. Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства.

2. Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательской деятельности.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого предпринимательства;

- информационно-методическую, консультационную и организационную поддержку субъектов малого предпринимательства;

- финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства (предоставление грантов начинающим предпринимателям;

- субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга);

- субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с приобретением основных средств; льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого предпринимательства;

- обучение субъектов малого предпринимательства;

- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса;

- развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Вятскополянского района;

- развитие малого предпринимательства в сфере торговли.

Целевыми показателями эффективности реализации отдельного мероприятия являются:

- количество малых предприятий;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях;

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями;

- объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет области.

Ресурсное обеспечение мероприятия предусматривает финансирование из федерального, областного и местного бюджета, а именно:

- на 2014 год – 7 115,3 тыс. руб. (федеральные средства – 4 792,8 тыс. руб.; областные – 1 822,5 тыс. руб.; местные – 500,0 тыс. руб.);

- на 2015 год – 3 675,0 тыс. руб. (федеральные – 3 298,9 тыс. руб.; областные – 201,1 тыс. руб.; местные – 175,0 тыс. руб.);

- на 2016 год – 2 091,6 тыс. руб. (федеральные – 1 892,0 тыс. руб.; областные – 100,0 тыс. руб.; местные – 99,6 тыс. руб.)

Финансирование отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства» на 2017-2020 годы не предусмотрено.

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности реализации отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства» за 2015-2017 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | |
| План | Уточнённый план | Факт | План | Уточнённый план | Факт | План | Уточнённый план | Факт |
| 1. | Количество малых предприятий, единиц | 138 | 138 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 31,3 | 31,9 | 32,9 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 31,8 | 32,0 | 36,2 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата наёмных работников на малых предприятиях, руб. | 10 151 | 10390,8 | 10820,8 | 11 050 | 11296,2 | 11724,1 | 12 022 | 12402,5 | 13701,8 |
| 4. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными, млн. руб. | 1 449,3 | 1891,0 | 1910,7 | 1591,1 | 1998,5 | 1922,04 | 1745,4 | 2 164,8 | 2166,8 |
| 5. | Объём налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 24,4 | 24,4 | 27,7 | 25,7 | 25,7 | 22,1 | 27,1 | 27,1 | 26,9 |

* Примечание. Постановлением администрации Вятскополянского района от 09.11.2017 г. № 957 исключен показатель эффективности реализации отдельного мероприятия, как «количество субъектов малого предпринимательства», а добавлен новый показатель «количество малых предприятий» (который не включает в себя данные по индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере малого предпринимательства).

Анализ показателей эффективности реализации отдельного мероприятия свидетельствует о стабильности в сфере малого предпринимательства района:

- количество малых предприятий неизменно на протяжении анализируемого периода;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций незначительно превышает уточнённые плановые показатели и составляет примерно 1/3 от общего числа среднесписочной численности всех предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района;

- размер среднемесячной заработной платы наёмных работников малых предприятий ежегодно незначительно повышается, а именно: в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилась на 903,3 руб. или на 8,34%, в 2017 году по отношению к 2016 году рост составил 16,86 % или 1977,7 руб.

- оборот производимой продукции малых предприятий в 2016 году ниже уточнённых плановых показателей на 76,46 млн. руб., но в 2017 году данный показатель уже чуть выше планового, а именно на 2,0 млн. руб. и значительно выше фактического исполнения по сравнению с 2016 годом – на 244,76 млн. руб. или на 12,73 % (что выше инфляции);

- объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в период 2016-2017 г.г. имеет отрицательную динамику от уточнённых плановых назначений и по отношению к 2015 году, так в 2016 году объёмы снизились на 5,6 млн. руб., в 2017 году по отношению к 2015 году на 0,8 млн. руб., что является негативным фактором.

Все вышеуказанные факты относительной стабильности в сфере малого предпринимательства Вятскополянского района свидетельствуют также об отсутствии развития в данной сфере, а именно:

- не создаются новые предприятия или производства;

- нет значительного роста выпускаемой продукции (работ, услуг), что в свою очередь влечёт за собой снижение объёмов уплачиваемых налогов в бюджеты всех уровней.

Договорами по выделенным субсидиям на возмещение затрат на уплату первого взноса по лизингу и на возмещение затрат по приобретению оборудования, выплаченных субъектам малого предпринимательства в 2016 году были предусмотрены показатели эффективности использования полученных субсидий.

Информация по достижению показателей по состоянию на 01.01.2017 г. приведена в табличном виде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | СМП | Выручка от реализации продукции (работ,услуг) тыс. руб. | | Объём налоговых платежей в бюджеты разных уровней тыс. руб. | | Объём страховых взносов, уплаченных во внебюджетные фонды тыс. руб. | | Создание рабочих мест в течение периода единиц | | Среднесписочная численность единиц | | Средняя з/плата тыс. руб. | |
| дого  вор | факт | договор | факт | договор | факт | договор | факт | договор | факт | договор | факт |
| 1. | ООО «Лес» | 17400 | 13706 | 595 | 576 | 755 | 643 | 0 | 2 | 29 | 26 | 11,0 | 11,0 |
| 2. | ООО «Газтехсервис» | 6400 | 6471 | 344 | 318,1 | 597 | 596,5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 11,8 | 13,0 |
| 3. | ООО ПК «Окна Вашего Дома» | 12000 | 15019 | 409,5 | 599 | 289 | 288 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9,5 | 9,5 |
| 4. | Глава КФХ Мингазова Ф.М | 30300 | 32548 | 523 | 538 | 438 | 676 | 3 | 3 | 17 | 16 | 11,0 | 11,0 |
| 5. | Глава КФХ Медведева Г.А. | 27755 | 30552 | 352,5 | 284 | 383 | 382 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 13,4 |

Из данных таблицы видим, что по показателю «выручка от реализации продукции» условия договора значительно перевыполнены практически всеми получателями субсидии, кроме ООО «Лес», по которым выполнение составило 78,8 %.

По показателю «объём налоговых платежей, уплаченных в бюджеты разных уровней» условия договора выполнены только 1-м получателем, а именно ООО ПК «Окна Вашего Дома».

По показателю «объём страховых взносов, уплаченных в государственные внебюджетные фонды» условия договора не выполнены 2-мя получателями субсидии, ООО «Лес» и ООО «Газтехсервис».

По показателю «среднесписочная численность» условия договора выполнены только ООО ПК «Окна Вашего Дома».

По показателю «Средняя заработная плата» условия договоров выполнены всеми получателями субсидии.

Условиями договоров предусматривалось также создание рабочих мест в крестьянских фермерских хозяйствах в количестве 4-х единиц, которые были выполнены. При этом в ООО «Лес» было создано 2 рабочих места, не предусмотренные условиями договора.

Следует отметить, что субсидия была получена субъектами малого предпринимательства в декабре 2016 года и невыполнение отдельных показателей вполне объяснимо, отсутствием времени.

В целом субсидии, полученные субъектами малого предпринимательства в 2016 году, оказали положительное влияние на рост показателя «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями за 2017 год.

***7. Организация внутреннего контроля эффективности использования бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимательства.***

В целях организации внутреннего контроля за целевым использованием средств бюджета, выделенных субъектам малого предпринимательства в 2016 году в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга и связанных с приобретением оборудования для создания, развития или модернизации производства, распоряжением администрации Вятскополянского района от 14.08.2017 г. № 111 была создана рабочая группа по осуществлению проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления вышеуказанных субсидий. Данным распоряжением также был утверждён план проверок. На основании вышеуказанного плана рабочей группой 17.08.2017 года была проведена выездная проверка по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий, предоставленных субъектам малого предпринимательства Вятскополянского района в 2016 году. В результате проверки установлено:

- все получатели субсидий осуществляют фактическую деятельность;

- все средства израсходованы на цели, предусмотренные договорами о предоставлении субсидий (приобретение основных средств, уплата первого взноса по лизингу);

- все приобретённые основные средства находятся в рабочем состоянии у субъектов малого предпринимательства и используются в работе.

***8. Выводы по проверке.***

В ходе проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В Вятскополянском районе разработана и утверждена постановлением администрации № 1953 от 21.11.2013 г. муниципальная программа "Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы в рамках которой реализуется отдельное мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства».

2. За период 2016-2018 годов для реализации программных мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в Вятскополянском районе было направлено средств в сумме 5 912,41 тыс. руб., в том числе:

- на субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 4 820,81 тыс. руб.;

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг в сумме 992,0 тыс. руб.

- на формирование резерва на возможные потери по займам, выдаваемым субъектам малого предпринимательства Вятскополянского района Фондом поддержки предпринимательства г. Вятские Поляны в сумме 99,6 тыс. руб.

При этом следует отметить, что большая часть средств, для реализации программных мероприятий по поддержке предпринимательства за 2016-2018 годы выделена из средств федерального бюджета, а именно 5 340,28 тыс. руб., направленных на субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) и части затрат, связанных с приобретением основных средств. Из областного бюджета на реализацию вышеуказанных мероприятий было направлено средств в сумме 281,49 тыс. руб. Из бюджета поселения выделены средства в сумме 191,04 тыс. руб. Из бюджета Вятскополянского района выделено средств в сумме 99,6 тыс. руб.

3. Все средства, выделенные на реализацию предусмотренных мероприятий, израсходованы по целевому назначению.

4. Финансирование других мероприятий, предусмотренных отдельным мероприятием, таких как: развитие предпринимательства в торговле, развитие сферы народных промыслов и ремёсел, обучение субъектов малого предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса и т.п. не осуществлялось в виду недостаточности средств в бюджете района.

5. Мероприятия по формированию положительного имиджа малого бизнеса в Вятскополянском районе в проверяемом периоде практически не проводились.

6. Мероприятия по информационно-методической, консультационной и организационной поддержке субъектов малого предпринимательства Вятскополянского района проведены только в плане информационного обеспечения и частично консультационного при непосредственном обращении предпринимателей в структуры администрации района.

7. Мероприятия по продвижению местной продукции, организации межрегионального сотрудничества при реализации отдельного мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства», реализуемого администрацией Вятскополянского района, не планировались и не проводились.

8. На территории г. Вятские Поляны создана и осуществляет свою деятельность микрокредитная компания Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны. Фонд является некоммерческой унитарной организацией, учредителями которой являются Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и Вятскополянская городская Дума. Фонд осуществляет поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, Вятскополянского и Малмыжского районов. Фонд соответствует законодательству о микрофинансовых организациях.

9. В период 2016-2018 годов средства из федерального и областного бюджетов на осуществление мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Фонду не выделялись. Из местных бюджетов в 2016 году были выделены средства на формирование резерва на возможные потери по займам, выдаваемым Фондом, в сумме 299,6 тыс. руб., в том числе: из бюджета г. Вятские Поляны – 200,0 тыс. руб. и бюджета Вятскополянского района 99,6 тыс. руб. В 2018 году средства в сумме 200,0 тыс. руб. возвращены в бюджет г. Вятские Поляны.

10. За период 2016-2018 годов из средств Фонда, ранее полученных из федерального бюджета, были выданы займы субъектам малого предпринимательства на общую сумму 92 100,0 тыс. руб. в количестве 121 единицы, в том числе: предпринимателям Вятскополянского района - 30 займов на сумму 20 100,0 тыс. руб. По результатам выданных займов было создано 90 новых рабочих места, в том числе: в Вятскополянском районе – 30 рабочих мест. Следует отметить, что большинство займов выдано на пополнение оборотных средств, а именно 23 займа, ещё 2 займа частично на пополнение оборотных средств, а частично на ремонт помещения и приобретение основных средств. Только 5 займов получены на приобретение оборудования и транспортных средств. Данный факт не способствует развитию и обновлению производства субъектов малого предпринимательства.

11. В ходе проверки займов, выданных предпринимателям Вятскополянского района было выявлено 1 (одно) нарушение Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённых решением Президиума Фонда № 6 от 28.03.2016 г. Совокупная сумма выданных займов ИП Шахмаеву Ю.С. за 2016 год составила 1 100,0 тыс. руб., а максимальная совокупная сумма выданных займов за данный год в соответствии с Правилами составляет 1 00,0 тыс. руб. Сумма превышения по выданным займам составляет 100,0 тыс. руб.

12. Результатом финансовой деятельности Фонда в проверяемом периоде является получение прибыли, с учётом формирования резерва на потери по выданным займам. За 2016 год Фондом получена чистая прибыль (после уплаты налогов) в сумме 17,9 тыс. руб., за 2017 год – 462,0 тыс. руб., за 1 полугодие 2018 года прибыль составила 818,9 тыс. руб. (налоги не оплачивались).

По результатам финансовой деятельности Фонда за весь период существования сформировался убыток в сумме 5 773,0 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2018 года.

13. Фондом проводится работа не только по кредитованию субъектов малого предпринимательства, но также оказывается информационная поддержка субъектов малого предпринимательства, мероприятия по формированию положительного имиджа малого бизнеса.

На платной основе специалистами Фонда (бухгалтер, юрист, экономист) оказываются консультационные услуги, организуются курсы по получению дополнительных профессий. Оказывается имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства в виде сдачи в аренду офисных помещений Фонда.

Проводятся встречи с представителями органов власти, руководителями надзорных и контролирующих органов. Организуются экскурсии для молодёжи, проводятся конкурсы среди школьников. При этом, следует отметить, что данные мероприятия в основном охватывают аудиторию города.

Председатель контрольно-

счётной комиссии А.В. Матвеев

Старший эксперт контрольно-

счетной комиссии И.Г. Соловьева

Ознакомлен:

Глава Вятскополянского

района А.Ю. Чернов