**ОТЧЁТ**

**по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетам сельских поселений Вятскополянского района на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2020 году».**

г. Вятские Поляны 12 ноября 2021 г.

В соответствии с пунктом 3.13. плана работы на 2021 г., утверждённого распоряжением контрольно-счетной комиссии № 72 от 15.12.2020 г. консультантом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетам сельских поселений Вятскополянского района на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2020 году.

Контрольное мероприятие начато 20 октября и закончено 10 ноября 2021 года.

Целью контрольного мероприятия является проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в Вятскополянском районе.

Предметом проверки являются:

- бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в Вятскополянском районе в виде областной субсидии, средства населения и спонсоров, а также средства местного бюджета.

- платежные и иные первичные документы, подтверждающие расходование средств бюджетов.

Объекты контроля:

- администрация Старопинигерского сельского поселения;

- администрация Чекашевского сельского поселения;

- администрация Среднешунского сельского поселения;

- администрация Усть-Люгинского сельского поселения.

Проведённым контрольным мероприятием установлено, что в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696, подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», утверждённой постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 г. № 690-П на территории Вятскополянского района за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников были реализованы мероприятий по благоустройству сельских территорий.

В ходе проверки было проверено 4 сельских поселения Вятскополянского района: Среднешунское, Старопинигерское, Чекашевское и Усть-Люгинское сельские поселения.

В рамках проверки установлено, что в вышеуказанных поселениях были реализованы 6 проектов по благоустройству сельских территорий на общую сумму 2 526,617 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 1 680,129 тыс. руб.;

- за счёт средств областного бюджета – 88,47 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджетов поселений – 173,047 тыс. руб.;

- за счёт средств из внебюджетных источников (средства населения и спонсоров) – 584,971 тыс. руб.

Также поселениями были израсходованы дополнительные средства, не входящие в стоимость проектов, но использованные на оплату услуг проведения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости проектов и оплату услуг строительного контроля, на общую сумму 34,615 тыс. руб.

В поселениях были реализованы следующие проекты:

1. В Среднешунском сельском поселении на сумму 300,0 тыс. руб. были реализованы 3 проекта:

- организация освещения дер. Сосмак;

- организация освещения дер. Средние Шуни;

- организация освещения дер. Нижние Шуни.

2. В Старопинигерском сельском поселении был реализован 1 проект на сумму 653,19 тыс. руб. по монтажу светодиодных светильников уличного освещения в дер. Старый Пинигерь

3. В Чекашевском сельском поселении был реализован 1 проект на сумму 643,141 тыс. руб. «Обустройство детской спортивно-игровой площадки на территории Дома культуры дер. Чекашево».

4. В Усть-Люгинском сельском поселении был реализован 1 проект на сумму 930,286 тыс. руб. «Обустройство детской игровой площадки «Островок детства» в п. Усть-Люга».

В ходе контрольного мероприятия установлен ряд нарушений и замечаний:

*В Среднешунском сельском поселении:*

1. Из-за несвоевременного предоставления субсидии из областного бюджета были нарушены сроки оплаты работ в рамках заключённых муниципальных контрактов на 6 календарных дней.

2. Администрацией поселения был нарушен срок подачи отчёта по расходованию средств субсидии за 2021 год, что является нарушением условий заключённого Соглашения о выделении субсидии.

3. Установлены факты несоответствия требованиям муниципальных контрактов при оформлении приёмки выполненных работ.

4. Не была проведена экспертиза выполненных работ в рамках заключённых муниципальных контрактов, что является нарушением Федерального закона № 44-ФЗ.

*В Старопинигерском сельском поселении:*

1. При первоначальном планировании бюджетных ассигнований для реализации проекта, предусмотренных Соглашением, за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников занижена сумма на 50 072,0 руб., что является нарушением условия предоставления субсидии.

2. Установлена разница между общей суммой финансирования проекта в соответствии с Соглашением и фактической стоимостью проекта на сумму 47,0 руб.

3. Выявлен факт просрочки оплаты работ на 7 дней в соответствии с условиями заключённых муниципальных контрактов.

*В Усть-Люгинском сельском поселении:*

1. Из-за несвоевременного предоставления субсидии из областного бюджета были нарушены сроки оплаты работ в рамках заключённых муниципальных контрактов на 3 и 20 рабочих дней.

2. Не была проведена экспертиза выполненных работ в рамках заключённых муниципальных контрактов, что является нарушением Федерального закона № 44-ФЗ.

3. При принятии к учёту сооружения «Детская игровая площадка «Островок детства» была произведена пересортица объектов, включаемых в состав основного средства, что искажает фактическое наличие объектов на детской площадке.

4. При оформлении инвентарной карточки основного средства «Детская игровая площадка «Островок детства» не указаны количественные характеристики включаемых объектов в данное основное средство.

5. При принятии к учёту вышеуказанного основного средства была завышена его балансовая стоимость на сумму 36 487,2 руб., израсходованную на оплату работ по устройству наружного освещения детской игровой площадки.

В Чекашевском сельском поселении в ходе контрольного мероприятия замечаний не установлено.

По итогам контрольного мероприятия были составлены следующие акты:

- акт проверки администрации Старопинигерского сельского поселения от 21.10.2021 г.;

- акт проверки администрации Чекашевского сельского поселения от 27.10.2021 г.;

- акт проверки администрации Среднешунского сельского поселения от 29.10.2021 г.

- акт проверки администрации Усть-Люгинского сельского поселения от 10.11.2021 г.

Все акты подписаны главами администраций проверенных поселений.

Представления по итогам контрольного мероприятия не составлялись.

Консультант контрольно-

счётной комиссии И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель контрольно-

счётной комиссии С.Э. Одинцева