Отчёт

по итогам проверки своевременного внесения изменений в муниципальные программы   поселений Вятскополянского района в 2020 году.

г. Вятские Поляны								   	    15.06.2021 г.

В соответствии  с Бюджетным кодексом РФ и пунктом 1.9. плана работы на 2021г., утверждённого распоряжением контрольно-счетной комиссии № 72 от 15.12.2020 г. специалистом контрольно-счетной комиссии Черновой Л.С. по поручению председателя контрольно-счётной комиссии Одинцевой С.Э. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка своевременного внесения изменений в муниципальные программы  поселений Вятскополянского муниципального района Кировской области в 2020 году.

Мероприятие начато 12 мая и закончено 10 июня 2021 г.

Целью мероприятия является проверка своевременности внесения изменений в муниципальные программы Гремячевского и Новобурецкого сельских поселений за 2020 год, анализ эффективности муниципальной программы,  соответствие Бюджетному кодексу  РФ и другим нормативным правовым документам.

В ходе проведённого экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения и замечания:

Гремячевское сельское поселение:

1. По итогам экспертного заключения КСК Вятскополянского района от 02.09.2019 г. на проект МП Гремячевского сельского поселения «Создание условий для развития Гремячевского сельского поселения» на 2020-2024 годы» не внесены изменения в МП, которая утверждена постановлением администрации Гремяческого сельского поселения от 10.09.2019 г. № 114 без учёта выводов КСК, что является нарушением Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Гремячевского сельского поселения, утверждённого постановлением администрации поселения № 87 от 27.09.2013 г. (далее - Порядок) и БК РФ.

2. Отдельные пункты Порядка являются взаимоисключающими и противоречат ст. 179 БК РФ.

3. При внесении изменений в МП администрацией Гремячевского сельского поселения нарушены сроки внесения изменений, утверждённые Порядком.

4. Внесённые изменения в МП не соответствуют текстовой части МП.

5. Общая сумма финансирования МП с учётом последних изменений меньше суммы финансового обеспечения МП, утверждённой решением Думы на 0,041 тыс. руб.

6.  При внесении изменений в МП в постановлениях администрации Гремячевского сельского поселения   финансирование указывается только на 2020 год, а не на весь срок реализации МП.

7. Оценка реализации МП проводится формально, а целевые показатели эффективности реализации МП не соответствуют производимым расходам.

Новобурецкое сельское поселение:

1. Отдельные пункты 6 раздела Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы   являются взаимоисключающими и противоречат ст. 179 БК РФ.

2.   Допущены технические ошибки, в частности, в Приложении № 2 «Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации МП Новобурецкого сельского поселения Вятскополянского района Кировской области» допущена техническая ошибка по отдельному мероприятию «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства», в Приложении № 3 по сумме первоначально внесённых изменений в МП (указана сумма 283,135 тыс. руб., что больше внесённых изменений, утверждённых решением Думы от 25.02.2020 г., на 115,8 тыс. руб.

3. Годовой отчёт о   реализации муниципальной программы за 2020 год  утверждён с нарушением сроков.

4. Пунктом 7.6. Порядка  предусмотрено осуществление мониторинга муниципальной программы не существующей организационной структурой администрации Новобурецкого сельского поселения.

Выводы.

Проведенным экспертно-аналитическим мероприятием установлено, что в сельских поселениях района не в полной мере уделяется внимание по внесению изменений в муниципальные программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальных программ не соответствуют расходам поселений.

Мониторинг и оценка реализации программ не проводится или проводится формально.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия для исправления замечаний главе Гремячевского сельского поселения направлено представление в установленном порядке.

Специалист контрольно-

счетной комиссии                                                                                                    Л.С. Чернова

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель контрольно-

счетной комиссии                                                                                                  С.Э. Одинцева