ОТЧЁТ

по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области в Вятскополянском районе за 2022 год и 9 месяцев 2023 года».

г. Вятские Поляны                                                                       30 ноября 2023 г.

В соответствии  с пунктом 3.6. плана работы на 2023 г., утвержденного распоряжением Контрольно-счетной комиссии № 73 от 15.12.2022 г.     консультантом Контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного  использования средств, выделенных в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в Вятскополянском районе за 2022 год и 9 месяцев 2023 года.

Контрольное мероприятие начато 25 октября и закончено 27 ноября 2023 года.

Целью   мероприятия является  оценка эффективности использования   бюджетных средств   на реализацию  мероприятий формирования современной городской среды в поселениях Вятскополянского района.

Предметом контрольного мероприятия являются бюджетные средства, направленные на реализацию  мероприятий по формированию современной городской среды; документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования, поставок, работ и  др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность и документация.

Объекты контроля: администрация Усть-Люгинского сельского поселения, администрация Краснополянского городского поселения и администрация Сосновского городского поселения.

На территории Вятскополянского района в 2022-2023 годах  было реализовано 11 проектов формирования современной городской среды на сумму 17 836 668,0 руб., в том числе:

- за счёт средств областной субсидии – 17 492 000,0 руб.;

- за счёт средств бюджетов поселений – 174 668,0 руб.;

- за счёт средств населения пос. Усть-Люга – 170 000,0 руб.

В Усть-Люгинском сельском поселении был реализован проект «Обустройство  площади Победы» общей стоимостью 1 389 899,0 руб. В рамках данного мероприятия были проведены работы по обустройству площади и 2-х дорожек к ней общей площадью 400,0 кв. м., была уложена тротуарная плитка (брусчатка), установлена памятная стелла и скамьи в количестве 2-х единиц. Дополнительно инициативной группой за счёт средств населения был приобретён макет противотанковой пушки Зис-2 образца 1941 г. на сумму 170 000,0 руб., который также был установлен на площади Победы. Населением также были благоустроены клумбы для цветов, находящиеся между проходами к площади.

В Краснополянском городском поселении были реализованы следующие проекты:

- обустроены 2-е дворовые территории, расположенные по адресам: пгт Красная Поляна, ул. Набережная, д.3 и ул. Дружбы, д. 15, произведены работы по бетонированию проездов во дворах, установлены светильники, скамьи и урны на сумму  299 059,0 руб. и 210 422,33 руб.;

- «Обустройство универсальной спортивной площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, размером 24х18 (2 этап) на стадионе пгт Красная Поляна стоимостью 782 440,04 тыс. руб. – проведены работы по устройству бесшовного резинового покрытия толщиной 10 мм - 432 м2 и нанесение разметки на покрытие;

- «Устройство беговой дорожки (1 этап)» на сумму 250 965,66 руб., произведены работы по обустройству бетонной площадки основания – 47,94 м2 и установку трибун для зрителей 2-х ярусных с поликарбонатным навесом в количестве 2-х шт.;

- «Установка сценического комплекса» на  территории открытого стадиона по ул. Дружбы, пгт Красная Поляна на сумму 4 219 638,97 руб. – выполнены работы по устройству площадки из брусчатки площадью 1 300 кв. м., монтажу сцены, установке трибун для зрителей в количестве 6 единиц, урн в количестве 4-х единиц, электромонтажные работы по освещению сцены.

В Сосновском городском поселении были реализованы следующие проекты:

- «Обустройство детской площадки в микрорайоне Шипицыно по адресу: Кировская область Вятскополянский район г. Сосновка, ул. Дзержинского, д.33» на сумму  1 791 930,68 руб. – выполнены работы по устройству основания детской площадки площадью 60 кв. м. из песка, устройству ограждения площадки из готовых металлических решёток, установка детских игровых элементов в количестве 7 единиц (комплекс детский игровой, комплекс детский спортивный, качалка-балансир, качели двойные, песочница, карусель, качели «Гнездо»), установка скамеек и урн в количестве 8- ми единиц;

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область Вятскополянский район г. Сосновка, ул. Октябрьская, д.40» на сумму 3 133 388,4 руб. – выполнены работы по устройству тротуаров из бетонных плиток площадью 328,92 кв. м., по устройству проездов из горячих асфальтобетонных смесей площадью 1 260,0 кв. м., по устройству металлических пешеходных ограждений и клумб, электромонтажные работы по освещению двора, ремонт колодца, установка скамеек и урн в количестве 12 единиц;

- «Обустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская пересечение с ул. Комсомольская, г. Сосновка» на сумму 830 605,44 руб. были осуществлены работы по устройству тротуаров из брусчатки длиной 124,3 метра, также дополнительно выполнены работы по установке столбов уличного освещения  с двухрожковыми кронштейнами в количестве 6-ти единиц и светильниками в количестве 12-ти единиц на сумму 398 314,6 руб.;

- «Устройство  зоны отдыха с площадкой для изучения правил дорожного движения» на сумму 3 202 101,0 руб. – выполнены работ  по устройству тротуаров площадью 195,1 кв. м. и устройству основания площадки ПДД из асфальтобетонной смеси  площадью 652,7 кв. м. с нанесением разметки, а также работы по установке дорожных знаков в количестве 60-ти единиц, макетов светофоров в количестве 4-х единиц, установке опор наружного освещения и светильников, установке скамеек и урн;

- «Обустройство парка Победы» в рамках которого выполнены работы по устройству освещения с установкой 14 шт. двухрожковых кронштейнов, 28 светильников и прокладке 700 м. кабеля электрического, а также  установке малых архитектурных форм, включающих установку скамеек в количестве 3-х шт. и 6 урн на сумму 571 623,0 руб. и приобретена уличная гирлянда на 667 ламп с контроллером  на сумму 124 083,96 руб.

Стоит отметить, что в ходе проведения контрольных мероприятий установлены многочисленные нарушения и замечания:

В Усть-Люгинском сельском поселении:

В ходе визуального осмотра объекта благоустройства установлен факт некачественного закрепления мемориальных табличек на стелле, что сказывается на эстетическом виде памятника.

В Краснополянском городском поселении:

1. В нарушение  Постановления Правительства РФ № 468  от 21 июня 2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» при проведении строительных работ заказчиком (администрацией поселения) не осуществлялся внутренний строительный контроль на объектах строительства, что относится к п. 4.62 «Нарушение при организации и осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утверждённого распоряжением председателя КСП Кировской области № 31 от 30.12.2021 г. (далее – Классификатор нарушений).

2. Установлен факт завышения стоимости работ, что является неэффективным использованием средств бюджета на сумму 2 134,49 руб., и относится к п. 8.1.1. «Использование бюджетных средств сверх объёма (возможного) для получения заданного результата» Классификатора нарушений.

3. К проверке не представлен отчёт по вовлечению жителей в реализацию Федерального проекта по благоустройству общественных территорий за 2022 год.

В Сосновском городском поселении:

1. В нарушение  Постановления Правительства РФ № 468  от 21 июня 2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» при проведении строительных работ заказчиком (администрацией поселения) не осуществлялся внутренний строительный контроль на объектах строительства в 2023 году, что относится к п. 4.62 «Нарушение при организации и осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утверждённого распоряжением председателя КСП Кировской области № 31 от 30.12.2021 г. (далее – Классификатор нарушений).

2. Установлены факты не выполнения отдельных объёмов работ, а также факты выполнения дополнительных объёмов работ, предусмотренных муниципальным контрактов без заключения дополнительных соглашений к контракту, что является нарушением ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и повлекло завышение стоимости работ, что является неэффективным использованием средств бюджета на сумму 7 363,95 руб., и относится к п. 8.1.1. «Использование бюджетных средств сверх объёма (возможного) для получения заданного результата» Классификатора нарушений.

3. Установлены многочисленные нарушения при постановке на учёт основных средств имущества казны, сформированных по факту выполнения работ в рамках муниципальных контрактов в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды:

- в нарушение требований «Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», утверждённых приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 г. № 424 в постановлениях отражена информация не о наименованиях объектов недвижимого и движимого имущества, а о работах по благоустройству. Также в реестры не включена информация, характеризующая физические свойства объекта – площадь, протяжённость и иные характеристики, что относится к п. 3.24 «Нарушение порядка учёта и ведения реестра муниципального имущества» Классификатора нарушений;

-  в нарушение п.45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утверждённой приказом Министерства финансов РФ № 157н от 01.12.2010 г. (далее – Инструкция 157н), в отдельных инвентарных карточках вместо наименования инвентарного объекта указывается произведённое действие (обустройство детской площадки, ремонт уличного освещения и.т.п.), что относится к п. 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бухгалтерского учёта» Классификатора нарушений;

- в нарушение п. 45 Инструкции 157н в инвентарную карточку учёта нефинансовых активов по объекту «Пешеходная зона по ул. Октябрьская пересечение с ул. Комсомольская с устройством детского городска для изучения ПДД» включены 2 разных объекта с отличающимся местоположением. Так, затраты в сумме 462 155,92 руб., произведённые в 2022 году в рамках обустройства пешеходной зоны по ул. Октябрьская вдоль парка Победы(1 этап), включены в стоимость объекта «Улично-дорожная сеть г. Сосновка», а работы по обустройству вышеуказанной дорожки, произведённые в 2023 году (2 этап) в полном составе включены в объект «Детский городок для изучения ПДД», расположенный рядом с дворовой территорией дома № 40 по ул. Октябрьской вдоль дороги по ул. Мира на расстоянии квартала от пешеходной дорожки по ул. Октябрьская, что относится к п. 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бухгалтерского учёта» Классификатора нарушений;

- в нарушение приказа Министерства финансов РФ  № 52н от 30.03.2015г. «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых  органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» в инвентарных карточках не заполняются разделы и графы, что относится к п. 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бухгалтерского учёта» Классификатора нарушений.

4. В нарушение п. 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утверждённой приказом Министерства финансов РФ № 157н от 01.12.2010 г. (далее – Инструкция 157н) банковская гарантия на поставлена на учёт на забалансовый счёт 10 «Обеспечение исполнения обязательств» на сумму 31 333,88 руб., что относится к п. 2.2 «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учётными документами» Классификатора нарушений.

5. В нарушение ст. 15 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ, федеральных территорий и муниципальных образований» в КСК Вятскополянского района не представлены документы и информация по составлению отчётности об использовании средств областных субсидий и достижению целевых показателей результативности использования средств, полученных в рамках соглашений, заключённых с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в рамках реализации проектов по формированию современной городской среды.

6. В нарушение ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и условий муниципального контракта контракту № 0340200003322001135-01 от 15.03.2022 г. на  выполнения работ по обустройству детской площадки в микрорайоне Шипицыно по адресу: Кировская область Вятскополянский район г. Сосновка, ул. Дзержинского, д.33  не представлена информация по получению обеспечения гарантийных обязательств от ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» в размере 17 919,31 руб.

7. В нарушение условий Соглашения  от 27.01.2023 г. № 33610104-1-2023-001 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды, заключённому между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и  администрацией Сосновского городского поселения к проверке не представлена информация по местонахождению осветительного оборудования на сумму 124 083,96 руб., приобретённого на средства областной субсидии для обустройства территории парка Победы.

По итогам контрольного мероприятия составлены акты:

- «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области в Усть-Люгинском сельском поселении Вятскополянского района за 2022 год и 9 месяцев 2023 года» от 01.11.2023 года;

- «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области в Краснополянском городском  поселении Вятскополянского района за 2022 год и 9 месяцев 2023 года» от 13.11.2023 года;

- «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области в Сосновском городском поселении Вятскополянского района за 2022 год и 9 месяцев 2023 года» от 30.11.2023 года.

В Усть-Люгинском сельском поселении и Краснополянском городском поселении акты подписаны исполняющими обязанности главы администрации, а в Сосновском городском поселении главой поселения.

По итогам проверки составлены представления об устранении выявленных нарушений:

-  № 01-20/17 от 15.11.2023 г., направленное в адрес и.о. главы администрации Краснополянского городского поселения со сроком устранения замечаний до 15 декабря 2023 года;

- № 01-20/18 от 30.11.2023 г., направленное в адрес главы Сосновского городского поселения со сроком устранения замечаний до 29 декабря 2023 года.

Администрации Усть-Люгинского сельского поселения было рекомендовано в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту привлечь к устранению некачественно выполненных работ подрядчика ООО «Стройком» и сообщить об устранении замечаний в КСК Вятскополянского района в срок до 01.12.2023 года.

Консультант Контрольно-

счётной комиссии                                                                                  И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Контрольно-

счётной комиссии                                                                                   С.Э. Одинцева