Приложение

к постановлению администрации

Вятскополянского района

от __________№ _____

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

# «Формирование условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Вятскополянского района

# на 2016-2030 годы»

- Цели разработки «дорожной карты»

- Целью реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Формирование условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Вятскополянского района на 2016-2030 годы» (далее – «дорожная карта») является создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для их адаптации и интеграции в общество.

- Реализация плана («дорожной карты») направлена на выполнение следующих задач:

- - совершенствование нормативной правовой базы;

- - поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями;

- - поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- - инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

- Принципы реализации «дорожной карты»

«Дорожная карта» включает комплекс мероприятий, обеспечивающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения Вятскополянского района к объектам социальной инфраструктуры,  для решения которых необходимы объединение действий администрации Вятскополянского района, общественных объединений, учреждений и организаций различных форм собственности.

Механизм реализации «дорожной карты» основывается на следующих принципах:
             - постоянный мониторинг основных показателей по эффективности проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;
             - постоянная взаимосвязь между исполнителями Плана мероприятий.
               Реализация «дорожной карты»  позволит сформировать условия для  устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных  групп населения, повысить доступность и качество реабилитационных  услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие»  барьеры в обществе.

- Целевые показатели (индикаторы) реализации «дорожной карты»

4. Мероприятия «дорожной карты» Вятскополянского района, реализуемых для достижения запланированных значений  показателей доступности   для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения заседаний рабочей группы по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016-2030 | Администрация Вятскополянского района | проведения заседаний рабочей группы |  |
|  | Проведение встреч главы администрации Вятскополянского района с руководителями общественных организаций инвалидов с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016-2030 | Администрация Вятскополянского района | проведение встреч главы администрации Вятскополянского района с руководителями общественных организаций инвалидов |  |
|  | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг | 2016-2030 | Администрация Вятскополянского района | оценка уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение основные барьеров, встречаемых инвалидами при получении услуг |  |
|  | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения об отношении населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016-2030 | Администрация Вятскополянского района | определение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, выявление основных информационных и коммуникационных барьеров |  |
|  | Проведение с участием общественных организаций инвалидов мониторинга соблюдений положений Конвенции о правах инвалидов | 2016 -2030 | Отдел социального развития, общественные организации инвалидов | проведение мониторинга соблюдений положений Конвенции о правах инвалидов |  |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений Вятскополянского района по формированию реестра и паспортизации объектов социальной инфраструктуры приоритетных для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для представления их в межведомственную комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 2016 – 2030 годы | управление строительства и ЖКХ, администрации городских и сельских поселений | формирование реестра и паспортизации объектов социальной инфраструктуры приоритетных для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|  | Обновление реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (по ведомственной принадлежности) с учетом результатов реализации мероприятий по обеспечению требований доступности для инвалидов | 2016 – 2030 годы | управление строительства и ЖКХ | обновление реестров объектов социальной инфраструктуры |  |
|  | Организация работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и внесению изменений в паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры с учетом результатов реализации мероприятий по обеспечению требований доступности для инвалидов | 2016-2030 | управление строительства и ЖКХ | паспортизации объектов социальной инфраструктуры |  |
|  | Предоставление данных о паспортах доступности объектов социальной инфраструктуры в Центр стратегического развития Кировской области | 2016 – 2030 годы | управление строительства и ЖКХ | предоставление данных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в автоматизированный портал «Доступная среда Кировской области на базе региональной Геоинформационной системы» |  |
|  | Предоставление в Министерство социального развития Кировской области информации о количестве объектов социальной инфраструктуры, прошедших муниципальное обследование | 2016 – 2030 годы | управление строительства и ЖКХ | предоставление информации о количестве объектов социальной инфраструктуры, прошедших муниципальное обследование |  |
|  | Оснащение объектов спорта специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016 – 2030 годы | Администрация Вятскополянского района, администрации городских и сельских поселений | повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных сооружений и услуг для занятий спортом |  |
|  | Создание в общеобразовательных организациях универсальной «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2016 – 2030 годы | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | увеличение количества общеобразовательных организаций района, в которых создана универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |
|  | Создание в дошкольных организациях, универсальной «безбарьерная» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2016 – 2030 годы | управление образования, руководители общеобразовательных организаций | повышение доступности дошкольных организаций района для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |
|  | Создание в образовательных организациях дополнительного образования «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016 – 2030 годы | управление образования, руководители общеобразовательных организаций | повышение доступности образовательных организаций дополнительного образования района для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | Обеспечение доступности культурных благ для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в том числе оказание содействия в организации и проведении мероприятий, демонстрирующих творческие достижения людей с ограниченными возможностями | 2016 – 2030 годы | Отдел социального развития, Руководители муниципальных учреждений культуры | рост посещаемости инвалидами и другими маломобильными группами населения учреждений культуры |  |
|  | Организация работы клубов и кружков для граждан с ограниченными возможностями, в т.ч. для детей-инвалидов | 2016 – 2030 годы | Руководители муниципальных учреждений культуры | увеличение количества кружков и клубов для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры |  |
|  | Приспособление административных зданий к потребностям инвалидов (установка специальных приспособлений) | 2016 – 2030 годы | Администрации Вятскополянского района, городских и сельских поселений | установка специальных приспособлений в административных зданиях, находящихся в муниципальной собственности, с целью повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, которые там предоставляются |  |
|  | Приспособление жилых помещений, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма, к их нуждам | 2016 – 2030 годы | Администрации городских и сельских поселений | установка специальных приспособлений в жилых помещениях, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма |  |
|  | Сбор, анализ и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры | 2016 – 2030 годы | Управление экономики, ОАО «Красно-Полянская автоколонна» | обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры |  |
|  | Включение в договора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок условий о размещении информации в общественном пассажирском транспорте, о специальных местах для инвалидов | 2016 – 2030 годы | Управление экономики, ОАО «Красно-Полянская автоколонна» | размещение информации в общественном пассажирском транспорте, о специальных местах для инвалидов |  |
|  | Обеспечение условий об обязательном информировании пассажиров об остановочных пунктах, при заключении договора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок | 2016 – 2030 годы | Управление экономики, ОАО «Красно-Полянская автоколонна» | информировании пассажиров об остановочных пунктах |  |
|  | Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | 2016 – 2030 годы | Специалист по связям с общественностью, руководители предприятий и организаций, администрации городских и сельских поселений | увеличение количества публикаций, посвященных вопросам создания безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | Издание информационно-справочных, информационно-методических буклетов и брошюр, рекомендаций по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, обеспечения доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг | 2016 – 2030 годы | Отдел социального развития, КОГКУ СО «Управление социальной защиты населения в Вятскополянском районе» | издание информационно-справочных, информационно-методических буклетов и брошюр, рекомендаций |  |
|  | Оборудование парковочных мест у объектов социальной инфраструктуры | 2016 – 2030 годы | Руководители социальных объектов | оборудование парковочных мест у объектов социальной инфраструктуры |  |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2016-2030 годы | управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, руководители образовательных организаций | сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
|  | Обеспечение условий для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей, оказание ранней коррекционной помощи в образовательных учреждениях | 2016-2030 годы | управление образования, руководители образовательных организаций | оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | Создание условий для успешной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2016 – 2030 годы | управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, руководители образовательных организаций | социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
|  | Сопровождение лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения в организациях общего образования | 2016 – 2030 годы | управление образования, руководители образовательных организаций | сопровождение лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения |  |
|  | Отработка системы дистанционного обучения детей-инвалидов на базе образовательных учреждений района | 2016 – 2030 годы | РУО, руководители образовательных организаций | отработка системы дистанционного обучения |  |
|  | Создание волонтерских групп в образовательных учреждениях района с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам | 2016 – 2030 годы | управление образования, руководители образовательных организаций | создание волонтерских групп в образовательных учреждениях района |  |
|  | Организация обучения граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов, компьютерной грамотности | 2015 – 2030 годы | управление образования, отдел социального развития | предоставление государственных и муниципальных услуг будет доступно инвалидам и другим маломобильным группам населения |  |
|  | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на объектах спорта | 2016 – 2030 годы | Управление образования, отдел социального развития, общественные организации инвалидов | обеспечение возможности инвалидов участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц всех возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья | 2016 – 2030 годы | Отдел социального развития, МКОУ ДОД ДЮСШ, МБУ «Витязь», Вятскополянское районное общество инвалидов | проведение спортивно-массовых мероприятий |  |
|  | Организация работы по привлечению волонтеров в период проведения спортивных мероприятий, в целях обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья для участия в них | 2016 – 2030 годы | Отдел социального развития, МКОУ ДОД ДЮСШ, МБУК «Витязь», Вятскополянское районное общество инвалидов | привлечению волонтеров при проведении спортивных мероприятий |  |
|  | Организация и проведение просветительской работы по формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, толерантного отношения к инвалидам | 2016 – 2030 годы | Отдел социального развития, Вятскополянское районное общество инвалидов | проведение просветительской работы по формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |
|  | Оказание содействия самозанятости населения, в том числе с оказанием финансовой помощи. Содействие в организации самозанятости и предпринимательской деятельности гражданам, проживающим в сельской местности, включая обучение основам предпринимательства, консультирование и помощь в разработке бизнес-планов | 2016 – 2030 годы | Управление экономического развития, КОГКУ Центр занятости населения Вятскополянского района | самозанятость населения |  |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, "круглых столов", конференций и других публичных мероприятий по вопросам формирования условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016 – 2030 годы | Администрация Вятскополянского района | проведение семинаров, "круглых столов", конференций и других публичных мероприятий |  |
|  | Проведение встреч, совещаний с руководителями предприятий и организаций, предпринимателями по вопросам выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) | 2016 – 2030 годы | Управление экономического развития | проведение встреч, совещаний с руководителями предприятий и организаций, предпринимателями |  |