## план реализации
План реализации муниципальной программы Вятскополянского района «Развитие агропромышленного комплекса»
на 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-граммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансиро- вание на 2023 год, тыс.руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации
| «Развитие агропромышленного комплекса на 2020 – 2025 годы» | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2020 | 2025 | всего | 201320.18
[5 empty] | федеральный бюджет | 145.66
[5 empty] | областной бюджет | 199163.92
[5 empty] | бюджет Вятскополянского района | 2010.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | бюджеты сельских поселений | 0
1. | «Комплексное развитие сельских территорий Вятскополянского района Кировской области на период до 2025 года» | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф., начальник управления строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Титоренко А.В. | 2020 | 2025 | всего | 200000.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 198000
[5 empty] | бюджет Вятскополянского района | 2000.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | бюджеты сельских поселений | 0
1.1. | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района» | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2020 | 2025 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Вятскополянского района | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | бюджеты сельских поселений | 0
1.2. | Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Начальник управления строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Титоренко А.В. | 2020 | 2025 | всего | 200000.6
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 198000
[5 empty] | бюджет Вятскополянского района | 2000.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | бюджеты сельских поселений | 0
1.2.1 | Разработка проектной документации (в том числе проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости) "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны - Кулыги в Вятскополянском районе |  | 2020 | 2025 | всего | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Вятскополянского района
внебюджетные источники
бюджеты сельских поселений
1.2.2 | Разработка проектной документации (в том числе проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости) "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны - Новый Бурец в Вятскополянском районе |  | 2020 | 2025 | всего | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Вятскополянского района
внебюджетные источники
бюджеты сельских поселений
1.2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны - Новый Бурец в Вятскополянском районе |  | 2020 | 2025 | всего | 200000.6
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 198000
[5 empty] | бюджет Вятскополянского района | 2000.6
внебюджетные источники
бюджеты сельских поселений
1.2.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны - Ершовка в Вятскополянском районе |  | 2020 | 2025 | всего | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Вятскополянского района
внебюджетные источники
бюджеты сельских поселений
2. | «Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса». В рамках отдельного мероприятия осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2020 | 2023 | всего | 191.58
[5 empty] | федеральный бюджет | 145.66
[5 empty] | областной бюджет | 45.92
бюджет Вятскополянского района
3. | «Кредитование малых форм хозяйствования». | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2020 | 2021 | всего | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Вятскополянского района
4. | «Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Вятскополянского района». В рамках отдельного мероприятия осуществляется финансирование расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2020 | 2025 | всего | 1118
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 1118
бюджет Вятскополянского района
5. | «Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципального района». | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2020 | 2022 | всего | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Вятскополянского района
6. | «Поддержка охотников, осуществляющих добычу волков на территории муниципального района». В рамках отдельного мероприятия осуществляется социальное обеспечение и иные выплаты населению. | Заведующий отделом сельского хозяйства, главный агроном Гарафиев Ф.Ф. | 2023 | 2025 | всего | 10
федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | бюджет Вятскополянского района | 10