АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 16.01.2023				                                                                                     37_

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в муниципальную программу Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом»

на 2020-2025 годы

В соответствии с постановлением администрации Вятскополянского района от 29.07.2013 № 1242 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вятскополянского района» (с изм. от 16.05.2014 №669, от 23.10.2015 №1105, от 22.03.2017 №265 и от 27.11.2018 №918, от 12.07.2019 № 566/1), постановлением администрации Вятскополянского района от 07.07.2020 №452 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период», администрация Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Вятскополянского района от 27.12.2022 № 1142:

Дополнить муниципальную программу приложением 7 «План реализации муниципальной программы Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы на 2023 год.».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Вятскополянского района по жизнеобеспечению Габдулбарова Р.Р.

Глава

Вятскополянского района       В.В. Пелевина

Приложение 7

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Вятскополянского района

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы |  | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 5 360,800 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 166,400 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 4 884,400 |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 310,000 |  |
| 1 | Подпрограмма "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2025 годах" | Гибадуллина А.Ф. - главный специалист управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | всего | не требуется | Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10% ежегодно |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества" | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 926,100 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 926,100 |  |
| 2.1. | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Соловьева И.Р. - главный специалист управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 30,200 | Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды муниципального имущества - не менее 95% . |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 30,200 |  |
| 2.2. | Приватизация муниципального имущества | Максимова О.А. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 38,700 | Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от продажи муниципального имущества - не менее 95% . |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 38,700 |  |
| 2.3. | Содержание и обслуживание имущества казны | Шурмина Е.А. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 725,200 | Обеспечение сохранности муниципального имущества, поддержание имущества в работоспособном состоянии |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 725,200 |  |
| 2.4. | Проведение проверок эффективности использования имущества муниципальными предприятиями и учреждениями, а также имущества казны | Соловьева И.Р. - главный специалист управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | не требуется | Отсутствие нарушений использования муниципального имущества. Доля учреждений, в отношении которых проведены проверки не менее 15% |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района |  |  |
| 2.5. | Изготовление технической документации и регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости, учитываемые в реестре и имеющие признаки муниципальной собственности | Максимова О.А. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 132,200 | Регистрация права собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), на объекты недвижимости, учитываемые в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации – доля зарегистрированных объектов 95% . |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 132,200 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами" | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 397,900 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 166,400 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 231,500 |  |
| 3.1. | Предоставление земельных участков в собственность и в аренду | Галимова А.Д. - ведущий эксперт управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 35,900 | Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков - не менее 95% |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 35,900 |  |
| 3.2. | Формирование земельных участков | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 154,000 | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, в т.ч. продажа земельных участков на аукционе, регистрация права муниципальной собственности |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 154,000 |  |
| 3.3. | Регистрация права собственности на земельные участки, имеющие признаки муниципальной собственности | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | не требуется | Реализация прав муниципального образования. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами недвижимости - доля зарегистрированных земельных участков 98% |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района |  |  |
| 3.4. | Проведение комплексных кадастровых работ | Ашихмина О.С. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 208,000 | увеличение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости до 70% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 166,400 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 41,600 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района» в 2020-2025 годах | Шурмина Е.А.- консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 4 036,80 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 3 726,800 |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 310,000 |  |