АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 27.12.2022				                                                                       1142_

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в муниципальную программу Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом»

на 2020-2024 годы

В соответствии с постановлением администрации Вятскополянского района от 29.07.2013 № 1242 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вятскополянского района» (с изм. от 16.05.2014 №669, от 23.10.2015 №1105, от 22.03.2017 №265 и от 27.11.2018 №918, от 12.07.2019 № 566/1), постановлением администрации Вятскополянского района от 07.07.2020 №452 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период», администрация Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Вятскополянского района от 30.09.2019 № 760 (с изменениями от 30.12.2019 № 1102, от 28.02.2020 № 159, от 29.04.2020 № 305, от 04.09.2020 № 546, от 27.10.2020 № 680, от 16.12.2020 № 817, от 30.12.2020 № 890, от 02.03.2021 № 137, от 08.07.2021 № 521, от 10.09.2021 № 712, от 11.11.2021 № 921, от 17.12.2021 № 1043, от 23.12.2021 № 1068, от 14.01.2022 № 25, от 30.08.2022 № 701, от 26.10.2022 № 899, от 22.11.2022 № 1007), изложив ее в новой редакции. Прилагается.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Вятскополянского района по жизнеобеспечению Габдулбарова Р.Р.

Глава

Вятскополянского района            В.В. Пелевина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вятскополянского района

от  27.12.2022  № 1142

(с изм.  от 16.01.2023 № 37)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

на 2020-2025 годы

Паспорт

муниципальной программы Вятскополянского района

«Управление муниципальным имуществом»

на 2020-2025 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение администрация Вятскополянского района Кировской области |
| Наименование подпрограмм | Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вятскополянского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Исполнение полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вятскополянского муниципального района и части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности сельских поселений Вятскополянского района. Повышение эффективности использования муниципального имущества. Повышение эффективности управления земельными ресурсами. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Вятскополянского муниципального района |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Годовая итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств – управления земельно-имущественных отношений – не менее 7 ежегодно. Доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы – не более 25% ежегодно. Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи муниципального имущества – не менее 95% ежегодно. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации – 97 % к 2025 году. Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления в общем количестве муниципальных учреждений Вятскополянского района – не менее 15% ежегодно. Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков – не менее 95% ежегодно. Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности – 99 % к 2025году. Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, - 86% к 2025 году Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10% ежегодно |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы. Разделение на этапы не предусматривается. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы – 29833,86 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 551,0 тыс. руб. - средства областного бюджета – 195,4 тыс. руб. - средства бюджета Вятскополянского района – 27416,46 тыс.руб. - средства бюджетов поселений – 1671,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Годовая итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств – управления земельно-имущественных отношений – не менее 7 ежегодно. Доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы – не более 25% ежегодно. Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи муниципального имущества – не менее 95% ежегодно. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации – 97 % к 2025 году. Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления в общем количестве муниципальных учреждений Вятскополянского района – не менее 15% ежегодно. Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков – не менее 95% ежегодно. Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности – 99 % к 2025году. Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, - 86% к 2025 году Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10% ежегодно |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В реестре муниципального имущества числятся акции и доли двух хозяйственных обществ, 420 объектов недвижимости  и 130 земельных участков общей площадью  809560 кв.м, обладающих признаками муниципальной собственности.

Основными направлениями использования муниципального имущества Вятскополянского района являются:

передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;

передача в аренду;

передача в безвозмездное пользование;

передача в собственность, в том числе передача в федеральную собственность, областную собственность и собственность муниципальных образований Вятскополянского района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в собственность иных лиц (приватизация);

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и собственность.

По состоянию на 01 октября 2022 года:

129 объектов недвижимого имущества (29,7%)  остаточной стоимостью 185,0 млн. рублей закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;

63 объекта недвижимого имущества (14,5%) остаточной стоимостью 45,3 млн. рублей закреплены на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями;

243 объекта недвижимого имущества (55,9%) остаточной стоимостью 364,3 млн. рублей составляют казну муниципального района;

77 земельных участков общей площадью 47,4 га предоставлены муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям на праве постоянного (бессрочного) пользования;

действует 55 договоров аренды муниципального имущества, в том числе на 84 объекта недвижимости общей площадью 3343,4  кв. метров, протяженностью 276,3 км.  и 14 объектов движимого имущества;

действует 44 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе на 76 объектов недвижимости общей площадью 3146,08 кв. м. и 28 объектов движимого имущества;

действует 2187 договоров аренды земельных участков общей площадью 4837,71 га, государственная собственность на которые не разграничена, 13 договоров аренды земельных участков общей площадью 3,75 га, находящиеся в муниципальной собственности Вятскополянского района.

Учет муниципального имущества района и ведение его реестра осуществляется управлением земельно-имущественных отношений в электронном и бумажном виде. По состоянию на 01.10.2022 в реестре числится 420 объектов недвижимости и  1474 объекта движимого имущества.

Количество объектов недвижимого имущества уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 5 единиц.

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Вятскополянского района имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе:

1. Отсутствие технической документации и государственной регистрации права собственности муниципального образования (оперативного управления) на часть объектов недвижимого имущества. Данное обстоятельство  сдерживает процессы реализации прав собственника на такие объекты. В связи с этим ограничивает их вовлечение в экономический оборот, исключает возможность приватизации указанного имущества, не позволяет осуществить разделение земельных участков и разграничить государственную собственность.

По состоянию на 01.10.2022 проведена техническая инвентаризация по 390 объектам недвижимого имущества (92,9 %  от их общего количества), на 382 объектов (91,0%) зарегистрированы права собственности муниципального образования.

2. Недостаточно эффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности. По состоянию на 01.10.2022 в казне муниципального образования находятся 243 объекта недвижимого имущества, часть этих объектов не используется в настоящее время и не планируется к использованию для нужд муниципального района. В отношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо передаче в собственность городских и сельских поселений при необходимости использования их для решения вопросов местного значения.

3. Снижение уровня и нестабильность поступления доходов в бюджет Вятскополянского района от аренды и продажи муниципального имущества района.

Объем поступлений в бюджет доходов от использования муниципальной собственности приведен в таблице 1.

Таблица 1

тыс.рублей

| Наименование доходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 10 мес. 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от аренды муниципального имущества | 5197,3 | 4670,23 | 4370,2 | 6221,0 | 4114,0 |
| Доходы от аренды земельных участков | 4828,6 | 3300,33 | 5019,4 | 3848,3 | 2719,3 |
| Доходы от приватизации муниципального имущества | 2283,7 | 425,99 | 614,3 | 280,4 | 939,5 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1850,6 | 991,1 | 1219,8 | 1541,4 | 1334,20 |
| Дивиденды по акциям, перечисление части прибыли | 0 | 0 | 0 | 331,6 | 454,7 |
| Прочие доходы | 0 | 426,61 | 458,5 | 730,8 | 335,3 |
| ИТОГО доходов: | 14160,2 | 9814,26 | 11682,2 | 12953,5 | 9897,0 |

В 2018 году и 2020 году наблюдается рост доходов от аренды земельных участков, в основном, за счет заключения договоров аренды под строительство многоквартирных жилых домов. В 2021 году произошла переоценка кадастровой стоимости земельных участков, в связи с чем значительно возросли доходы от аренды земельных участков под ИЖС и ЛПХ, и несколько снизилась задолженность под производственными объектами и земельными участками сельскохозяйственного назначения.

За период  с 2018 по 2022 годы поступление доходов от приватизации муниципального имущества носит нестабильный характер, по причине отсутствия высоколиквидного муниципального имущества.

Таким образом, основной причиной снижения поступлений по отдельным доходным источникам обусловлено отсутствием в собственности муниципального района значительного количества высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления и, соответственно, подлежащего приватизации либо передаче в аренду.

В целях решения задачи по повышению поступлений от использования муниципальной собственности планируется увеличить эффективность использования муниципального имущества, обеспечить выполнение работ по  формированию свободных земельных участков с целью вовлечения их в оборот и увеличения налогооблагаемой базы.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области на период до 2035 года, утвержденной решением Вятскополянской районной Думы от 19.12.2019 № 79.

В числе приоритетов муниципальной программы определено увеличение доходов бюджета Вятскополянского района от использования муниципальной собственности.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области на период до 2035 года в качестве приоритетной цели муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом установлено его эффективное использование для функционирования органов местного самоуправления и решения задач развития района.

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Вятскополянского района.

Обеспечение доходов бюджета Вятскополянского района от использования муниципальной собственности.

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач:

Исполнение полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вятскополянского муниципального района и части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности сельских поселений Вятскополянского района.

Повышение эффективности  использования муниципального имущества.

Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

Стимулирование развития  малого и среднего бизнеса на территории Вятскополянского муниципального района.

Решение задачи по исполнению полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вятскополянского муниципального района, и части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности сельских поселений Вятскополянского района, осуществляется путём организации бюджетного процесса в части исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местных бюджетов, обеспечения запланированных поступлений по арендным платежам за пользование земельными участками и муниципальным имуществом, повышения эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по управлению имуществом, своевременного и качественного выполнения части переданных полномочий городских и сельских поселений.

Задача по повышению эффективности  использования муниципального имущества решается путем максимального вовлечения в оборот имущества Вятскополянского района, приватизации муниципального имущества, предоставления муниципального имущества в аренду,  регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости, учитываемые в реестре и имеющие признаки муниципальной собственности, проведения проверок эффективности использования муниципального имущества.

- Задачу по повышению эффективности управления земельными ресурсами предполагается решать за счёт вовлечения в хозяйственный оборот свободных земельных участков, посредством предоставления в аренду, в собственность, проведением комплексных кадастровых работ по установлению границ земельных участков в соответствии с земельным законодательством, регистрации права собственности на земельные участки, имеющие признаки муниципальной собственности, осуществления контроля за режимом использования земель и условиями заключенных договоров аренды.

- Решение задачи по стимулированию развития  малого и среднего бизнеса на территории Вятскополянского муниципального района будет осуществляться за счет увеличения количества муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, расширения состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его качества, увеличения количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров,  упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

годовая итоговая  балльная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств – управления земельно-имущественных отношений;

доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы;

исполнение плана поступления доходов от аренды и продажи муниципального имущества в бюджет Вятскополянского района;

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации;

доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления в общем количестве муниципальных учреждений Вятскополянского района;

исполнение плана поступления доходов от использования и продажи земельных участков в бюджет Вятскополянского района;

удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности;

доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости;

Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Источниками получения информации о значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы является федеральная статистическая и ведомственная отчетность. Некоторые показатели эффективности муниципальной программы определяются расчетным путем.

Источники получения информации (методика расчета показателей) приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Источник получения информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Годовая итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств – управления земельно-имущественных отношений | Данные управления финансов администрации Вятскополянского района |
| 2 | Доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы | СЗ = СЗфакт / АПнач * 100% , где СЗ - доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы, %; СЗфакт - фактическая сумма задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом (тыс. рублей, данные управления земельно-имущественных отношений); АПнач - общий объем начисленной арендной платы за пользование земельными участками и муниципальным имуществом (тыс. рублей, данные управления земельно-имущественных отношений) |
| 3 | Исполнение плана поступления доходов от аренды и продажи муниципального имущества в бюджет Вятскополянского района | И = Иф / Ип * 100% , где И - исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи муниципального имущества, %; Иф - фактическое поступление в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи муниципального имущества (тыс. рублей, данные бюджетной отчетности); Ип - плановое поступление в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи муниципального имущества (тыс. рублей, данные бюджетной отчетности) |
| 4 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации | ОБ = ОБзр/ОБобщ*100% , где: ОБ - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации, %; - количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества, в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления) (единиц); - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации (единиц). |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в общем количестве муниципальных учреждений Вятскополянского района | МУ= МУпр / МУобщ * 100% , где: МУ - доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества в общем числе муниципальных учреждений, %; МУпр - количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества (единиц, данные управления земельно-имущественных отношений); МУобщ - общее количество муниципальных учреждений (единиц, данные управления земельно-имущественных отношений) |
| 6 | Исполнение плана поступления доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет Вятскополянского района | И = Иф / Ип * 100% , где И - исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков, %; Иф - фактическое поступление в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков (тыс. рублей, данные бюджетной отчетности); Ип - плановое поступление в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков (тыс. рублей, данные бюджетной отчетности) |
| 7 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности | ЗУ = ЗУзп/ЗУпс*100% , где: ЗУ - удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности, %; - количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (на основании сведений реестра муниципального имущества Вятскополянского района), единиц; - количество земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности (на основании сведений реестра муниципального имущества Вятскополянского района), единиц |
| 8 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; | ЗУ = ЗУзп/ЗУпс*100% ЗУ - доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; %; ЗУГР - количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, единиц; ЗУобщ - количество земельных участков, , учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; единиц |
| 9 | Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | МИЗУ = МИкг/МИнг*100% МИ - Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства; %; МИкг - количество объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на конец отчетного года, единиц; МИнг - количество объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на начало отчетного года, единиц |

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Годовая итоговая  балльная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств – управления земельно-имущественных отношений – не менее 7 ежегодно.

Доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы – не более 25% ежегодно.

Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи муниципального имущества – не менее 95% ежегодно.

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации – 97 % к  2025 году.

Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления в общем количестве муниципальных учреждений Вятскополянского района – не менее 15% ежегодно.

Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков – не менее 95% ежегодно.

Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности – 99 %  к  2025году.

Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, - 86% к 2025 году

Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10% ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы – 2020–2025 годы, разделение на этапы не предусматривается.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация на период с 2020-2022 годы одной подпрограммы и на период с 2020 по 2025 годы трёх отдельных мероприятий:

Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2025 годах.

Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества».

Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования земельными ресурсами»;

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района».

Для достижения целей и решения задач «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района» в 2020-2025 годах будут реализованы следующие мероприятия: организация бюджетного процесса в части исполнения бюджетных полномочий: главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета; повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по управлению имуществом; своевременное и качественное выполнение части переданных полномочий городских и сельских поселений, повышение уровня профессиональной подготовки кадров управления земельно-имущественных отношений.

Реализация отдельного мероприятия «Повышение эффективности использования муниципального имущества» будет производиться путем реализации прав муниципального образования по управлению и распоряжению муниципальным имуществом за счет качественного и высокодоходного управления и распоряжения объектами недвижимости и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, обеспечения сохранности и поддержания муниципального имущества в работоспособном состоянии, приватизации муниципального имущества, регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости, учитываемые в реестре муниципальной собственности, проведения проверок эффективности использования муниципального имущества, проведения инвентаризации муниципального имущества.

Реализация отдельного мероприятия «Повышение эффективности управления земельными ресурсами» будет осуществляться путем предоставления земельных участков в собственность и аренду, в том числе посредством проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, проведением комплексных кадастровых работ, осуществления контроля за исполнением условий заключенных договоров,  проведения проверок режима использования земель и условий заключенных договоров аренды.

Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах представлена в разделе 7 муниципальной программы.

- 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы в настоящее время сформирована и утверждена. В рамках реализации муниципальной программы управлением земельно-имущественных отношений (далее - управление) планируется внесение изменений и актуализация нормативной правовой и методологической базы:

разработка в установленном порядке проектов решений Вятскополянской районной Думы об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год;

разработка в установленном порядке проектов постановлений, регулирующих отношения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом.

С учётом ежегодного принятия решения о бюджете муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период вносятся изменения в настоящую муниципальную программу.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере земельно-имущественных отношений и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия управление будет разрабатывать дополнительные муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы –

29833,86 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 551,0 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 195,4 тыс. руб.

- средства бюджета Вятскополянского района – 27416,46 тыс.руб.

- средства бюджетов поселений – 1671,0 тыс.руб.

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы, устанавливается решением Вятскополянской районной Думы о бюджете Вятскополянского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объёмы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Вятскополянского района на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета Вятскополянского района приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

- и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, влияющих на ее выполнение.

Управление риском – это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам, при реализации муниципальной программы, следует отнести:

Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости - и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программы с учётом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Финансовые риски. Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны областного бюджета и бюджета Вятскополянского района повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов районного бюджета и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей муниципальной программы.

- 7. Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах»

(далее – Подпрограмма)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.1.Наименование Подпрограммы |  | «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах» |
| --- | --- | --- |
| 1.2.Муниципальный заказчик Подпрограммы |  | Управление земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района |
| 1.3. Основные разработчики Подпрограммы |  | Управление земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района |
| 1.4.Основные цели Подпрограммы |  | - стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Вятскополянского района - повышение эффективности использования муниципального имущества - получение дополнительных доходов в бюджет Вятскополянского района |
| 1.5.Основные задачи Подпрограммы |  | - увеличение количества муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства - расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его качества - увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров - упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование) |
| 1.6.Сроки реализации Подпрограммы |  | 2020 – 2022 годы |
| 1.7. Исполнитель Подпрограммы |  | - управление земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района |
| 1.8.Объемы и источники финансирования Подпрограммы |  | Финансирование не предусмотрено |
| 1.9. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Оперативное управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация Вятскополянского муниципального района. |  |
| 1.10. Индикаторы достижения цели (целей) Подпрограммы |  | Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10% ежегодно |

Введение

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007	 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, транспортные средства, оборудование.

Содержание проблемы

Субъекты МСП отмечают следующие причины, затрудняющие получение имущественной поддержки: большое количество документов при обращении за получением государственного или муниципального имущества, длительные сроки предоставления имущества, неясность порядка получения поддержки и отсутствие информации об имуществе и процедурах его предоставления.

Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р утверждена Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства», которая задает целевые значения показателей по направлению имущественной поддержки субъектов МСП до конца 2021 года, включая ежегодный рост на 10% количества объектов, включенных в перечни, и увеличение доли таких объектов, сданных в аренду субъектам МСП.

Целью настоящей подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории	Вятскополянского района за счет использования имущественного потенциала района.

Задачами настоящей подпрограммы являются:

- увеличение количества муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства

- расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его качества

- увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров

- упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)

Состояние работы по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП

на начало 2020 года

С даты принятия Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в перечень муниципального имущества Вятскополянского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства было включено 4 объекта движимого имущества. 1 объект недвижимого имущества площадью 717,4 кв.м. и  6 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 430,3 га, заключены договора аренды на все объекты с субъектами МСП, что составляет 100 процентов от общего количества имущества, включенного в Перечень.

На дату подготовки настоящей подпрограммы на территории Вятскополянского муниципального района  зарегистрирован 491 субъект малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), в т.ч. 138 малых и микропредприятий и 353 предпринимателей без образования юридического лица.

Основные виды деятельности малых предприятий: торговля, промышленность и сельское хозяйство.

По состоянию на 01.07.2019 на территории Вятскополянского муниципального района заключено 50 договор аренды на объекты недвижимого имущества и 3 договора аренды движимого имущества, общей площадью 4242,9 кв.м., из них 8 договоров аренды на объекты недвижимого имущества,  общей площадью 3388,6 кв.м. заключены с субъектами МСП.

В виду высокой дотационности бюджета Вятскополянского муниципального района льготы по арендной плате не предусмотрены. Преференции отдельным категориям субъектов МСП в форме предоставления муниципального имущества без проведения торгов предоставляются в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции".

Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа  муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данной формой имущественной поддержки воспользовался 1 субъект МСП, выкупивший объект недвижимого имущества (нежилое здание, площадью 1564,3 кв.м. в дер. Виноградово).

Принципы и приоритеты управления и распоряжения муниципальным имуществом Вятскополянского  муниципального района  при оказании имущественной поддержки субъектам МСП

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории Вятскополянского муниципального района  строится на следующих принципах:

- информационная открытость (транспарентность):	размещение	наофициальном сайте администрации Вятскополянского муниципального района в сети «Интернет» информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества Вятскополянский муниципальный район, об имуществе, включенном в Перечень, о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки и проектах таких актов;

- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП;

- приоритетность включения в Перечень имущества, поступившего в муниципальную собственность, вновь выявленного, а также неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, за исключением случаев, если использование такого имущества необходимо для размещения органов местного самоуправления или муниципальных организаций для решения вопросов местного значения;

- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества;

- востребованность имущества, включенного в Перечень: недопустимость включения в Перечень имущества, которое не может быть предоставлено субъектам MCП в долгосрочную аренду либо не может быть использовано ими для ведения предпринимательской деятельности;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных преференций

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению деятельности в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП

Нормативное правовое обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам МСП основано на положениях статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -Закон № 185-ФЗ) в Перечни могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности» а также государственное и муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями. Указанный Федеральный закон с 3 июля 2018 года перевел на бессрочную основу действие преимущественного права выкупа субъектами МСП по рыночной стоимости арендуемого ими государственного и муниципального недвижимого имущества.

В Вятскополянском муниципальном районе действуют следующие нормативные правовые акты в сфере оказании имущественной поддержки субъектам МСП:

- решение Вятскополянской районной Думы от 20.02.2019 № 12 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

- решение Вятскополянской районной Думы от 26.04.2017 № 27 «Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

- решение Вятскополянской районной Думы от 24.04.2019 № 33 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

Указанные нормативные правовые акты приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Земельный кодекс Российской Федерации, а также, при участии АО «Корпорация «МСП» приняты новые нормативные правовые акты, направленные на порядок учета	 муниципального имущества, оценку эффективности его использования.

Выявление муниципального имущества для дополнения Перечня

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения Перечня требует скоординированной работы управления земельно-имущественных отношений муниципальным имуществом администрации Вятскополянского района и муниципальных  учреждений Вятскополянского муниципального района, для чего создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Вятскополянского района Кировской области (далее  - рабочая группа).

Рабочая группа в период действия подпрограммы проводит анализ состава имущества казны, имущества, закрепленного на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями. Анализирует использование  земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена.

При этом будут рассмотрены следующие массивы данных:

-  реестр муниципальной собственности;

- результаты работы по выявлению земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, по их формированию и постановке на кадастровый учет;

- результаты работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, но признанию права собственности на них.

Повышение доступности информации о государственном и муниципальном имуществе, совершенствование его учета

Согласно поручениям Президента Российской Федерации, данным на заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросу развития конкуренции 5 апреля 2018 г. (перечень поручений от 15.05.2018 № Пр-817ГС) на официальном  сайте администрации Вятскополянского муниципального района в сети «Интернет» размещена информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Вятскополянского муниципального района, в том числе наименования объектов, их местонахождение, характеристики и целевое назначение, ограничения использования и обременения правами третьих лиц.

Сведения об объектах муниципального имущества подлежат актуализации на официальном сайте администрации Вятскополянского муниципального района  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально.

Дополнение Перечня новым имуществом, исключение невостребованного имущества

По мере выявления неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, пригодного для использования субъектами МСП формируется  предложение о дополнении Перечня. Рабочая группа обеспечивает контроль за сбором и рассмотрением таких предложений.

Одновременно с реализацией вышеуказанных мероприятий Рабочая группа исследует Перечень на предмет наличия в нем имущества, не востребованного субъектами МСП. В случае, если по объекту на протяжении двух лет с даты включения в Перечень не поступило ни одной заявки от субъекта МСП и объявленные в этот период торги на право заключения договора аренды признаны несостоявшимися более двух раз, могут быть подготовлены предложения об исключении такого имущества из Перечня.

За период действия Подпрограммы количество имущества в Перечне планируется увеличить на 60%, из которых земельные участки составят 66,7%.

Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества, включенного в Перечень

Целью работы по предоставлению муниципального имущества, включенного в Перечень, является заключение максимально возможною количества договоров аренды в срок не позднее года с даты включения имущества в Перечень. Для достижения этой цели будут реализованы следующие шаги:

- предоставление потенциальным арендаторам информации об имуществе, включая фотографии, техническую документацию, а также материалы рекламного характера;

- проведение ежегодных информационных кампаний для субъектов МСП по имуществу в региональных и муниципальных СМИ и на сайтах в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;

- применение заявительного принципа при принятии решения о проведении торгов по предоставлению имущества в аренду;

- разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов.

- регулярная актуализация информации на официальном сайте администрации Вятскополянского муниципального  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в созданном  разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2020 - 2022 годы

Мероприятия подпрограммы осуществляются  в течении всего срока реализации подпрограммы.

Управление и ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию мероприятий Подпрограммы и обеспечение взаимодействия исполнителей программных мероприятий осуществляет управление земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского муниципального района Кировской области. Управление готовит отчеты о ходе выполнения и на основе полученных данных проводит аналитическую работу.

Информацию об итогах реализации Подпрограммы по итогам года управление направляет в управление экономического развития администрации Вятскополянского района Кировской области за  отчетный период.

Финансирование мероприятий по Подпрограмме не предусмотрено.

Целевые показатели по оказанию имущественной поддержки субъектам  МСП

| № п/п | Целевой показатель | Базовое значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в Перечне, (единиц) | 11 | 01.07.2019 | 13 | 15 | 17 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земельные участки | 6 | 01.07.2019 | 8 | 9 | 11 |
| 1.1.2 | Объекты муниципального имущества | 5 | 01.07.2019 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | Количество объектов, переданных по договорам аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне (процентов) | 11 | 01.07.2019 | 13 | 15 | 17 |

Контроль за исполнением Подпрограммы

Контроль за достижением целевых показателей Подпрограммы осуществляет администрация Вятскополянского  муниципального района.

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы |  |  |  |
|  | Постановление администрации Вятскополянского района | Внесение изменений в муниципальную программу | Управление земельно-имущественных отношений | после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах» |  |  |  |
| 1.1 | Решение Вятскополянской районной Думы | О Внесении изменений в Перечень муниципального имущества предназначенного для предоставления СМП | Управление земельно-имущественных отношений | Ежегодно, до 01 ноября |
| 2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |
| 2.1 | Постановление администрации Вятскополянского района | Об индексации размера арендной платы | Управление земельно-имущественных отношений | Ежегодно, апрель |
| 2.2 | Решение Вятскополянской районной Думы | Утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год | Управление земельно-имущественных отношений | Ежегодно, ноябрь |

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Муниципальная программа Вятскополянского района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | На 10% ежегодно | На 10% ежегодно | На 10% ежегодно |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение плана поступления доходов от использования и продажи муниципального имущества в бюджет Вятскополянского района. | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 2.2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации | % | 86 | 90 | 91 | 95 | 96 | 97 |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования (инвентаризации) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления в общем количестве муниципальных учреждений Вятскополянского района | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Исполнение плана поступления доходов от использования и продажи земельных участков в бюджет Вятскополянского района | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 3.2 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| 3.3 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 86 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района» в 2020-2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Годовая итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств – управления земельно-имущественных отношений | балл | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.2 | Доля фактической суммы задолженности от уплаты арендных платежей за пользование земельными участками и муниципальным имуществом в общем объеме начисленной арендной платы. | % | не более 25 | не более 25 | не более 25 | не более 25 | не более 25 | не более 25 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Вятскополянского района

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | Администрация Вятскополянского района, управление земельно-имущественных отношений | 4504,5 | 4990,9 | 4821,56 | 5194,4 | 4685,3 | 4890,8 | 29087,46 |
| 1 | Подпрограмма | «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах» | управление земельно-имущественных отношений | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отдельное мероприятие | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | Администрация Вятскополянского района, управление земельно-имущественных отношений | 1312,5 | 1576,2 | 1427,27 | 926,1 | 588,6 | 794,1 | 6624,77 |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Повышение эффективности управления земельными ресурсами» | Администрация Вятскополянского района, управление земельно-имущественных отношений | 280,0 | 193,0 | 85,62 | 231,5 | 59,9 | 59,9 | 909,92 |
| 4 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района» в 2020-2024 годах | Администрация Вятскополянского района, управление земельно-имущественных отношений | 2912,0 | 3221,7 | 3308,67 | 4036,8 | 4036,8 | 4036,8 | 21552,77 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | всего | 4504,5 | 5570,9 | 4821,56 | 5360,8 | 4685,3 | 4890,8 | 29833,86 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 551,0 | - | - | - | - | 551,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 29,0 | - | 166,4 | - | - | 195,4 |
|  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 4281,2 | 4744,9 | 4549,86 | 4884,4 | 4375,3 | 4580,8 | 27416,46 |
|  |  |  | бюджеты поселений | 223,3 | 246,0 | 271,7 | 310 | 310,0 | 310,0 | 1671 |
| 1 | Подпрограмма | «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2022 годах» | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Вятскополянского района | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отдельное мероприятие | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | всего | 1312,5 | 1576,2 | 1427,27 | 926,1 | 588,6 | 794,1 | 6624,77 |
|  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 1312,5 | 1576,2 | 1427,27 | 926,1 | 588,6 | 794,1 | 6624,77 |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Повышение эффективности управления земельными ресурсами» | всего | 280,0 | 773,0 | 85,62 | 397,9 | 59,9 | 59,9 | 1656,32 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 551,0 | - | - | - | - | 551,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 29,0 | - | 166,4 | - | - | 195,4 |
|  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 280,0 | 193,0 | 85,62 | 231,5 | 59,9 | 59,9 | 909,92 |
| 3.1. | Мероприятие, находящееся в составе отдельного мероприятия | Проведение комплексных кадастровых работ | всего | - | 608,4 | - | 208 | - | - | 816,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 551,0 | - | - | - | - | 551,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 29,0 | - | 166,4 | - | - | 195,4 |
|  |  |  | бюджет Вятскополянского района | - | 28,4 | - | 41,6 | - | - | 70,0 |
| 4 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района» | всего | 2912,0 | 3221,7 | 3308,67 | 4036,8 | 4036,8 | 4036,8 | 21552,77 |
|  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 2688,7 | 2975,7 | 3036,97 | 3726,8 | 3726,8 | 3726,8 | 19881,77 |
|  |  |  | бюджеты поселений | 223,3 | 246,0 | 271,7 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 1671 |

Приложение 6

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Вятскополянского района

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы |  | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 4 821,560 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 4 549,860 |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 271,700 |  |
| 1 | Подпрограмма "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020-2025 годах" | Гибадуллина А.Ф. - главный специалист управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | всего | не требуется | Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10% ежегодно |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества" | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 1427,27 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 1427,27 |  |
| 2.1. | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Соловьева И.Р. - главный специалист управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 99,600 | Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды муниципального имущества - не менее 95% . |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 99,600 |  |
| 2.2. | Приватизация муниципального имущества | Максимова О.А. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 39,600 | Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от продажи муниципального имущества - не менее 95% . |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 39,600 |  |
| 2.3. | Содержание и обслуживание имущества казны | Шурмина Е.А. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 1142,57 | Обеспечение сохранности муниципального имущества, поддержание имущества в работоспособном состоянии |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 1142,57 |  |
| 2.4. | Проведение проверок эффективности использования имущества муниципальными предприятиями и учреждениями, а также имущества казны | Соловьева И.Р. - главный специалист управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | не требуется | Отсутствие нарушений использования муниципального имущества. Доля учреждений, в отношении которых проведены проверки не менее 15% |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района |  |  |
| 2.5. | Изготовление технической документации и регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости, учитываемые в реестре и имеющие признаки муниципальной собственности | Максимова О.А. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 145,500 | Регистрация права собственности муниципального образования Вятскополянский муниципальный район (оперативного управления), на объекты недвижимости, учитываемые в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации – доля зарегистрированных объектов 91% . |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 145,500 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами" | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 85,62 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 85,62 |  |
| 3.1. | Предоставление земельных участков в собственность и в аренду | Галимова А.Д. - ведущий эксперт управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 29,62 | Исполнение плана поступления в бюджет Вятскополянского района доходов от аренды и продажи земельных участков - не менее 95% |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 29,62 |  |
| 3.2. | Формирование земельных участков | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 56,000 | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, в т.ч. продажа земельных участков на аукционе, регистрация права муниципальной собственности |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 56,000 |  |
| 3.3. | Регистрация права собственности на земельные участки, имеющие признаки муниципальной собственности | Паюрова О.А. - начальник управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | не требуется | Реализация прав муниципального образования. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами недвижимости - доля зарегистрированных земельных участков 97% |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района |  |  |
| 3.4. | Проведение комплексных кадастровых работ | Ашихмина О.С. - консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 0 | увеличение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости до 60% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 0 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района» в 2020-2025 годах | Шурмина Е.А.- консультант управления земельно-имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2025 | всего | 3 308,67 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Вятскополянского района | 3 036,97 |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 271,700 |  |